## Sheet1
附件：
2015年州级领导干部联系贵德重点项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设年限 | 项目 总投资 | 截止2014年底累计完成 | 2015年计划投资 | 项目建设责任单位 | 项目 建设 责任人 | 县级 联系 领导 | 州级联 系领导
农林水项目（10项） |  |  |  |  | 325195 | 150691 | 92487
1 | ★拉西瓦水库灌溉工程 | 续建 | 规划灌溉面积20.35万亩，渠道11公里，渠系建筑物160座 | 2010- 2018 | 136478 | 24461 | 30000 | 拉西瓦 灌溉工 程建设 管理局 | 李占彪 | 马绍福 | 林庆基
2 | ★巩固退耕还林还草工程 | 续建 | 建设太阳灶、生物质炉、补植补造、生态经济林、棚圈等 | 2008- 2015 | 95956 | 94395 | 1561 | 环林局 | 项 欠 | 马绍福 | 豆本加
3 | ★重点防护林体系建设工程 | 续建 | 乔木造林、灌木造林、封山育林等 | 2011- 2020 | 23145 | 18853 | 4292 | 环林局 | 项 欠 | 马绍福 | 豆本加
4 | 贵德马什格羊水库建前工程 | 续建 | 总库容1088.4万立方米，维修改造第一、二引水口及渠道 11.8KM，新建分水闸、退水闸各1座，渠道4.3KM | 2012- 2017 | 18804 | 12982 | 5822 | 水利局 | 马志明 | 马绍福 | 林庆基
5 | ★三江源生态保护与建设二期工程 | 新建 | 草原、森林、荒漠、湿地冰川与河湖生态系统保护、生物 多样性保护和建设以及支撑配套工程 | 2014- 2020 | 24000 |  | 24000 | 三江办 | 张瑞军 | 马绍福 | 李廷祥
6 | ★农村饮水安全工程 | 新建 | 解决2.54万人饮水安全问题 | 2015 | 7500 |  | 7500 | 水利局 | 马志明 | 马绍福 | 林庆基
7 | ★易地扶贫项目 | 新建 | 218户住房建设及配套基础设施 | 2015 | 1162 |  | 1162 | 扶贫局 | 卓么本 | 马绍福 | 万玛当周
8 | ★新一轮“菜篮子”工程 | 新建 | 建设冬暖式日光节能温室，配套建设水电路等基础设施 | 2015 | 1200 |  | 1200 | 农牧局 | 贾 昭 | 马绍福 | 华青加
9 | ★2015年农牧区住房建设项目 | 新建 | 改造农村危房及奖励性住房共计2200户，其中危房改造800 户，奖励性住房1400户 | 2015 | 4380 |  | 4380 | 住建局 | 唐晓红 | 王学军 | 林庆基
10 | ★2015年美丽乡村建设项目 | 新建 | 建设7个美丽乡村 | 2015 | 12570 |  | 12570 | 住建局 | 唐晓红 | 王学军 | 林庆基
城镇基础设施项目（5项） |  |  |  |  | 77002 | 24080 | 45620
11 | 贵德江苏大道安置区建设项目（一期） | 续建 | 修建江苏大道安置区建设项目 | 2014- 2015 | 8700 | 3380 | 5320 | 交通局 | 项知多杰 | 邹家富 | 杨海龙
12 | 贵德县黄河梨花小镇建设项目 | 续建 | 五星级酒店、体育馆、餐饮娱乐 | 2014- 2015 | 50000 | 20700 | 29300 | 发改局 | 王晓东 | 邹家富 | 杨海龙
13 | ★2015年城镇保障性安居工程 | 新建 | 棚户区改造623户 | 2015 | 2000 |  | 2000 | 住建局 | 唐晓红 | 王学军 | 林庆基
14 | ★2015年藏区城镇基础设施建设项目 | 新建 | 建设藏区城镇基础设施 | 2015 | 11052 |  | 5000 | 住建局 | 唐晓红 | 王学军 | 林庆基
15 | 贵德县集中供热三期建设项目 | 新建 | 供热面积76.7万平方米，敷设供热管网21.73公里 | 2015 | 5250 |  | 4000 | 住建局 | 唐晓红 | 王学军 | 杨海龙
公路交通项目（2项） |  |  |  |  | 5155 | 1000 | 4155
16 | 贵德县河西至新街公路 | 续建 | 建设里程为36.5公里，路面改造及防护设施 | 2014- 2015 | 2999 | 1000 | 1999 | 交通局 | 项知多杰 | 邹家富 | 林积忠
17 | ★2015年农村公里建设项目 | 新建 | 新改建农村公里66.3公里，中小桥3座 | 2015 | 2156 |  | 2156 | 交通局 | 项知多杰 | 邹家富 | 李廷祥
文教卫项目（4项） |  |  |  |  | 72125 | 700 | 20058
18 | 贵德县医院整体搬迁建设项目 | 续建 | 新建门诊楼、住院楼、急诊楼及室外配套工程 | 2014- 2016 | 15067 | 700 | 4000 | 卫生局 | 刘 建 | 王桂英 | 王 萍
19 | 藏区寄宿制学校建设项目 | 续建 | 3所中小学校教学用房建设，总建筑面积11900平方米 | 2014- 2015 | 3128 |  | 3128 | 教育局 | 程士峻 | 王桂英 | 叶万彬
20 | ★全面改善薄弱学校建设工程 | 新建 | 教学及生活用房、教学仪器设备和信息化建设；运动 场地、围墙、大门、管网等 | 2015- 2018 | 53000 |  | 12000 | 教育局 | 程士峻 | 王桂英 | 叶万彬
21 | 村级文化活动室建设项目 | 新建 | 建设30个村级文化活动室，并配套相关附属设施 | 2015 | 930 |  | 930 | 文体局 | 樊永萍 | 俄毛却 | 叶万彬
政权建设及其他项目（2项） |  |  |  |  | 27000 | 19000 | 8000
22 | 贵德县尚德广场购物中心建设项目 | 续建 | 总建筑面积42000平方米 | 2013- 2015 | 16000 | 12000 | 4000 | 发改局 | 邹家富 | 邹家富 | 林庆基
23 | 贵德县佛学院建设项目 | 续建 | 建筑面积30000平方米及配套附属设施 | 2013- 2015 | 11000 | 7000 | 4000 | 宗教局 | 南见才让 | 王学军 | 更藏班玛 南 杰
注： 1.“★”号标记项目已列入省属重点项目，重点项目实行“动态化”管理模式，根据项目实施情况随机变动。 2.以上项目共计23项，总投资50.64亿元，2015年计划完成17.03亿元。其中：续建11项，总投资38.13亿元，2015年计划完成9.34亿元；新建12项，总投资12.52亿元， 2015年计划完成7.69亿元。 3.以上项目中部分项目建设规模、总投资、2015年计划完成投资为全州五县建设指标。