## Sheet1
贵德县2020年重点项目开复工计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容与规模 | 总投资 | 截至2019年底累计完成投资 | 2020年 计划目标任务 | 2020年度 |  |  | 缺口投资 | 2020年3-6预计完成情况 | [8 empty] | 全年计划完成投资 | 联络员 | 责任人
[7 empty] | 2020年上报投资 |  |  |  | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份
[7 empty] | 合计 | 其中：续建 | 新建
合计74项（续建53项，新建21项） |  |  |  | 685662.63 | 313160 | 128142.23 | 0 | 0 | 0 | 20652 | 2720 | 7574 | 11890 | 16160 | 20179 | 18823 | 16422 | 12448 | 1375 | 128243
县旅游开发管理委员会4项（续建1项，新建3项） |  |  |  | 28963 | 19294 | 17934 | 0 | 0 | 0 | 8265 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 2300 | 1900 | 1600 | 869 | 0 | 17934
1 | 贵德县古城保护与开发项目 | 续建 | 占地3.5万㎡，贵德古城开发预将建成文化朝拜观光、商高原生态食品及土特产销购等八大板块项目。 | 25000 | 19294 | 5706 | [5 empty] | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 900 | 800 | 606 |  | 5706 | 张栩龙 | 应万成
2 | 贵德县西河景区建设项目 | 新建 | 主要建设生态停车场8000平方米及附属工程、游步道3000米，垃圾转运站1座，厕所2座，垃圾箱50个。标识34个 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 100 | 1000
3 | 贵德县龙王池景区旅游基础设施项目 | 新建 | 旅客应急救援中心300平方米及附属设施、木栈道8500米、供电线路1000米、给排水1800米及变电设施 | 1463 |  | 1463 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 400; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 400; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 163 | 1463
4 | 贵德县黄河清湿地公园（芊姿湖）生态综合治理项目 | 新建 | 泥石流沟道治理，生态修复0.5公里 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 400; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 400; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 100 | 1500
| 填充项目 |  |  |  |  | 8265 |  |  |  | 8265 | [9 empty] | 8265
县发展和改革局11项（续建8项，新建3项） |  |  |  | 232476 | 46765 | 15336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 650 | 2000 | 2400 | 3400 | 2832 | 1900 | 1484 | 0 | 15436
1 | ★贵德县通用飞机场 | 续建 | 修建跑道、综合业务楼、维修间、飞行训练教学楼、污水处理站、其他配套设施 | 49876 | 22200 | 5000 | [6 empty] | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |  | 5000 | 王占云 | 贾昭
2 | ★贵德县智慧城市项目建设 | 续建 | 智慧政务综合管理平台、智慧旅游综合管理平台、智慧交通综合管理平台、智慧教育综合管理平台 | 33874 | 5000 | 500 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 500
3 | 贵德县国家级新能源示范城市配套充电站建设项目 | 续建 | 国家级新能源示范城市配套充电站建设项目 | 14000 | 1200 | 100 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 8月份: 100 | 100
4 | 贵德县文化旅游产业创业园区厂房及基础设施建设项目 | 续建 | 文化旅游产业创业园区厂房及基础设施建设项目 | 18466 | 15058 | 200 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 200 | 200 | 王占云 | 贾昭
5 | 贵德县进港东路及惠民北路延伸段 | 续建 | 道路总长1.49公里（桥梁87米）及相关附属配套设施 | 4025 | 2100 | 1925 |  |  |  |  | 300 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 125 |  | 1925
6 | 贵德县城东路南段及河阴东路整治工程 | 续建 | 整治道路总长0.883公里及相关附属配套设施 | 930 | 398 | 532 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 5月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 132 | 532
7 | 贵德县天然气储气调峰站建设项目 | 续建 | 新建200方真空罐3座， 150方真空罐2座，设置消火栓及消防水炮系统、高倍数泡沫灭火系统、水喷雾系统、灭火器等消防设施，配套供水、排水及电力设施。 | 4200 | 800 | 500 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 3月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 4月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 100 | 500
8 | 海南州特高压外送基地配套拉西瓦水电站扩机项目 | 续建 | 特高压外送基地配套拉西瓦水电站扩机项目 | 54000 | 9 | 1000 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 5月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 200 | 1000
9 | 贵德县惠民路南段道路整治工程 | 新建 | 整治道路总长0.973公里及相关附属配套设施 | 1005 |  | 1005 |  |  |  |  | 270 | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 85 |  | 1005
10 | 贵德县巴卡台30MW分散式风电项目 | 新建 | 拟建设安装12台2.5MW风力发电机组，装机容量30MW。 | 24600 |  | 2574 | [6 empty] | 300 | 500 | 800 | 600 | 200 | 174 |  | 2574
11 | 贵德县拉德滩38MW分散式风电项目 | 新建 | 安装14台2.5MW风力发电机组，1台3MW风力发电机组装机和15台的箱式变压器 | 27500 |  | 2000 | [6 empty] | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 |  | 2000
县教育局10项（续建8项，新建2项） |  |  |  | 14054 | 5965 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 471 | 559 | 416 | 250 | 195 | 114 | 50 | 0 | 2305
1 | 贵德县民族完全小学一期建设项目 | 续建 | 教学楼、学生宿舍、食堂等 | 4719 | 1748 | 300 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 3月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 4月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 100 | 300 | 杨本加 | 张万沛
2 | 贵德县民族完全小学建设项目 | 续建 | 办公楼、锅炉房、综合楼 | 1000 | 505 | 495 |  |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 |  |  |  | 495
3 | 贵德县民族完全小学二期建设项目 | 续建 | 风雨操场、周转宿舍、运动场、围墙大门等 | 2637 | 1139 | 300 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 300
4 | 贵德县河阴小学建设项目 | 续建 | 教学用房1409㎡，风雨操场1500㎡ | 785 | 626 | 159 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 3月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 4月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 59 | 159
5 | 贵德县民族寄宿制学校和河西镇当车民族寄宿制小学建设项目 | 续建 | 民族寄宿制学校和河西镇当车民族寄宿制小学建设项目 | 1045 | 731 | 314 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 |  |  | 314
6 | 贵德县幼儿园学前教育建设项目 | 续建 | 贵德县幼儿园学前教育建设项目 | 974 | 429 | 166 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 66 | 166 | 杨本加 | 张万沛
7 | 贵德县河西当车民族寄宿制小学 | 续建 | 教学用房895㎡，体育活动室800㎡，三合土运动场4278㎡ | 518 | 393 | 125 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 25; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 50 | 125
8 | 贵德县常牧民族寄宿制小学建设项目 | 续建 | 教学用房1200㎡，体育活动室800㎡ | 540 | 394 | 146 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 46; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 50 | 146
9 | 贵德县第五幼儿园（江苏援建） | 新建 | 幼教楼2240平方米 | 800 |  | 100 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 50 | 100
10 | 贵德县河西寄宿制学校 | 新建 | 宿舍楼2200平方米、食堂1500平方米 | 1036 |  | 200 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 7月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 50 | 200
县公安局1项（续建1项） |  |  |  | 3296 | 268 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 174 | 0 | 0 | 824
1 | 贵德县看守所及武警营房建设项目 | 续建 | 修建面积3291㎡ | 3296 | 268 | 824 | [5 empty] | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 174 |  |  | 824 | 王海 | 万永生
县民政局4项（续建4项） |  |  |  | 14400 | 13085 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 150 | 135 | 0 | 1435
1 | 贵德县养老养生示范基地 | 续建 | 占地面积67996.5㎡，设计床位500张 | 12000 | 11700 | 300 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 300 | 才仁加 | 魏琳
2 | 贵德县老年日间照料中心建设项目 | 续建 | 林荫、南海、歇春园、河西、河东、东河、城东、新东路八个社区老年日间照料中心，建筑面积3001㎡ | 800 | 460 | 340 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |  | 340
3 | 贵德县骨灰堂建设项目 | 续建 | 新建骨灰堂一栋，建筑面积3000平方米；配套设施，包括项目区道路、地面硬化、绿化、室外消防及给排水管网、通讯、电力及设备购置等。 | 960 | 565 | 395 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 95 |  | 395
4 | 贵德县殡仪服务中心建设项目 | 续建 | 新建殡仪服务中心楼一栋，建筑面积2000平方米；配套设施，包括项目区道路、地面硬化、绿化、室外消防及给排水管网、通讯、电力及设备购置等。 | 640 | 360 | 280 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 80 | 280
| 填充项目 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 | [9 empty] | 120
县财政局0项 |  |  |  | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020
| 填充项目 |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 1020 | [9 empty] | 1020 | 王占云 | 程士峻
县自然资源局5项（续建4项，新建1项） |  |  |  | 16990 | 11880 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 100 | 409 | 550 | 1050 | 1100 | 1200 | 701 | 0 | 7671
1 | 李家峡库区贵德县尕让乡松巴移民安置区松巴沟排洪工程 | 续建 | 尕让乡松巴移民安置区松巴沟排洪工程 | 1512 | 822 | 690 | [6 empty] | 90 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |  | 690 | 才仁加 | 王兴良
2 | 贵德县尕让俄加村等五村高标准农田整理项目 | 续建 | 建设规模327.22公顷，建设高标准农田面积314.6公顷 | 737 | 326 | 411 | [6 empty] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 61 |  | 411
3 | 贵德县西久公路景观绿化提升工程 | 续建 | 计划建设垃圾山隧道至黄河清大桥段道路景观提升，实施造林1274亩 | 12600 | 10260 | 2340 | [5 empty] | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 240 |  | 2340
4 | 贵德县尕让席笈滩村等五村高标准农田整理项目 | 续建 | 建设规模648.75公顷，建设高标准农田面积622.12公顷 | 1341 | 472 | 869 | [6 empty] | 69 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 |  | 869
5 | 贵德县自行车车道建设项目 | 新建 | 新建自行车道5.05km及相关附属设施。 | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 200 | 800
| 填充项目 |  |  |  |  | 2561 |  |  |  | 2561 | [9 empty] | 2561
| 县生态环境局3项（续建2项，新建1项） |  |  | 9318.69 | 1900 | 4405.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 600 | 1200 | 1079 | 600 | 350 | 100 | 0 | 4406
1 | 贵德县黄河流域河阴段水污染防治与水生态修复 | 续建 | 建设复合流潜流湿地面积6.5公顷，功能有效面积5.8公顷，利用原有湿地，改造表面流生态湿地7.0公顷，湿地区配套园路和生态景观改造与建设工程4.0公顷 | 3600 | 1021 | 2579 | [5 empty] | 300 | 400 | 800 | 679 | 200 | 200 |  |  | 2579 | 马志明 | 张景文
2 | ★2018年贵德县农村环境整治项目 | 续建 | 配置生活垃圾收集转运设施、建立公共厕所（水厕） | 1812.69 | 879 | 933.69 | [5 empty] | 84 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |  | 934
3 | 2019年农村生活污水整治项目 | 新建 | 建设收集管网及小型污水处理设施 | 3906 |  | 893 | [5 empty] | 93 | 100 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 |  | 893
县住房和城乡建设局21项（续建8项，新建6项） |  |  |  | 124719.5 | 50660 | 37689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3300 | 4272 | 5179 | 6050 | 5949 | 5314 | 5198 | 928 | 37690
1 | 贵德县保宁路道路工程 | 续建 | 道路总长2.9公里，主要建设道路及绿化、排水、照明。 | 4200 | 1193 | 2000 |  |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 |  | 2000 | 王占云 | 刘刚
2 | ★贵德县临共路道路桥梁工程建设项目 | 续建 | 新建道路总长2.7公里（含桥长86米）及配套设施 | 6800 | 1990 | 1000 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 200 | 1000
3 | 贵德县干部职工周转房建设项目 | 续建 | 干部职工周转房建设项目 | 3380 | 3201 | 179 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 79 | 179
4 | 贵德县城新建道路供水管网配套工程 | 续建 | 城新建道路供水管网配套工程 | 1230 | 780 | 450 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |  | 450
5 | 贵德县德五路道路工程 | 续建 | 德五路道路工程 | 4200 | 3900 | 300 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 50 | 300
6 | 贵德县祥云路及安康路道路整治工程 | 续建 | 道路总长2公里，主要建设道路及绿化、排水、照明。 | 2150 | 384 | 1766 | [6 empty] | 200 | 400 | 400 | 300 | 300 | 166 |  | 1766
7 | ★贵德县祥云小区 | 续建 | 一期占地面积27.5亩（18342平方米），主要建设商业与住宅为一体的高端小区、地下停车场、购物中心及配套设施。 | 17000 | 8812 | 5000 |  |  |  |  | 200 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 500 | 200 |  | 5000
8 | 贵德县碧水雅居项目 | 续建 | 一期工程，总用地面积19604.05平方米（合29.41亩），总建筑面积37909.49平方米 | 10800 | 8520 | 2280 |  |  |  |  | 100 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 280 |  | 2280
9 | 贵德县贵合夏都江南一期建设项目 | 续建 | 建筑面积1202.6平方米以及地下停车场等相应的配套设施 | 8000 | 6728 | 1272 |  |  |  |  | 100 | 100 | 172 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |  | 1272
10 | ★贵德县黄河帝景南苑建设项目 | 续建 | 建筑面积36548.4平方米以及地下停车场等相应的配套设施 | 14603 | 7200 | 3633 |  |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 500 | 700 | 600 | 600 | 333 |  | 3633
11 | 贵德县佳和花园住宅小区项目 | 续建 | 本项目总占地面积9220.04平方米，总建筑面积18937.64平方米，包括商铺1011.16平方米，地下库6571.76平方米，住宅面积11354.72平方米。 | 4980 | 2140 | 2840 |  |  |  |  | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 340 |  | 2840
12 | ★贵德县黄河梨花小镇养生公寓 | 续建 | 养生公寓占地面积25亩，建筑面积20000平方米。拟建公寓共8栋。 | 8600 | 3672 | 4928 |  |  |  |  | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 228 | 4928
13 | 贵德县高原美丽乡村项目 | 续建 | 实施8个美丽乡村 | 3488.5 | 2140 | 1348.5 |  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 149 | 100 |  |  | 1349
14 | 贵德县民生道路整治工程 | 新建 | 道路总长2公里，主要建设道路及绿化、排水、照明。 | 1285 |  | 1285 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 285 | 1285 | 王占云 | 刘刚
15 | 贵德县西家咀片区道路整治项目 | 新建 | 道路总长2公里，主要建设道路及绿化、排水、照明。 | 2645 |  | 1500 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 400; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 400; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 300 | 1500
16 | 贵德县迎宾雅苑商住楼项目 | 新建 | 建设总用地面积3615.27平方米，总建筑面积13204平方米。其中商业建筑面积2800平方米，住宅建筑面积10404平方米。 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |  | 1800
17 | 贵德县2018-2020年棚户区改造项目 | 新建 | 张家沟片区、西家咀片区棚户区改造项目 | 20900 |  | 1000 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 3月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 4月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200 | 1000
18 | 贵德县易稼源农产品综合批发市场 | 新建 | 农贸市场2栋三层5915.8平方米。 | 1360 |  | 1360 | [5 empty] | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 200 |  | 1360
19 | 贵德县华日森浪旅游度假酒店 | 新建 | 新建餐饮住宿为一体的高档酒店 | 4550 |  | 1000 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 11月份: 100 | 1000
20 | 贵德县河西北街整治工程 | 改扩建 | 整治道路总长0.674公里及相关附属配套设施 | 904 |  | 904 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 304; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 300 | 904
21 | 贵德县城供水管网改造工程 | 新建 | 管网总长26.29公里，其中改造7.78公里，新建18.51公里 | 1844 |  | 1844 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 10月份: 1244; 2020年3-6预计完成情况 11月份: 600 | 1844
县交通运输局9项（续建4项，新建5项） |  |  |  | 18034 | 5049 | 9410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 626 | 700 | 1200 | 1800 | 2100 | 1923 | 861 | 0 | 9410
1 | ★贵德县江拉风景区农村扶贫旅游公路 | 续建 | 道路总长22.42452公里及相关辅助配套设施 | 2283 | 60 | 2223 |  |  |  |  | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 423 |  |  | 2223 | 杨本加 | 石金刚
2 | 贵德县尕让乡大磨至亦什扎公路升级改造项目 | 续建 | 改造路面全长13公里，路面宽度5米，为20厘米厚的水泥砼面层。 | 638 | 606 | 32 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 32 | 32
3 | 贵德县新街公路（麻吾峡至鱼山村段） | 续建 | 三级沥青混凝土路基路面及防护桥涵工程 | 3677 | 3083 | 594 | [5 empty] | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 594
4 | 贵德县地质公园旅游公路 | 续建 | 四级沥青混凝土路基路面及防护桥涵工程 | 2526 | 1300 | 1226 | [5 empty] | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 126 |  | 1226
5 | 贵德县德五大道东延伸段（广德路-珍珠东路）道路工程 | 新建 | 道路总长0.704公里及相关辅助配套设施 | 1570 |  | 1000 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 100 | 1000
6 | 贵德县嘉荫路道路整治工程 | 新建 | 道路总长1.237公里及相关辅助配套设施 | 1660 |  | 1000 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 100 | 1000 | 杨本加 | 石金刚
7 | 贵德县河西镇格尔加路及兴文路道路工程 | 新建 | 道路总长1.295公里及相关辅助配套设施 | 1700 |  | 700 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 100 | 700
8 | 贵德县惠远路延伸段道路整治工程 | 改建 | 道路总长1.237公里及相关辅助配套设施 | 2500 |  | 1155 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 300; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 255 | 1155
9 | 贵德县河东乡至常牧镇公路路面病害整治工程 | 升级改造 | 道路总长15.74公里及相关辅助配套设施 | 1480 |  | 1480 |  |  |  |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 |  | 1480
县水利局9项（续建9项） |  |  |  | 73356.44 | 28973 | 12499.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1450 | 1515 | 2450 | 2317 | 2217 | 1850 | 50 | 12499
1 | ★贵德县马什格羊水库灌区配套项目 | 续建 | 隧洞开挖，支护及灌区其他渠系建筑物。 | 59908 | 22315 | 10000 | [5 empty] | 200 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 |  | 10000 | 李福军 | 史生友
2 | 2018年贵德县常牧镇曲丹峪异地搬迁区基础配套工程 | 续建 | 修建边坡防护2处，总长899m；修建毛石混凝土挡墙626m；喷混防护1处，长298m。治理坡面2处，修建排洪渠3条，总长764m， | 663.44 | 498 | 165.44 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 65 | 165
3 | 贵德县南山片区（洼里沟）小流域水土保持综合治理工程 | 续建 | 营造水土保持林430.63公顷，其中灌木混交林249.51公顷，乔木混交林86.07公顷，纯灌木林95.06公顷。 | 954 | 143 | 400 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 100 | 400
4 | 贵德县河西镇瓦家小流域水土保持综合治理工程 | 续建 | 水土保持生态林844.88hm2(灌木林436.02hm2，乔灌混交林34.01hm2，乔木林374.85hm2)，经济林468.18hm2；封禁治理面积2516.09hm2(其中设置围栏长7.5公里)；新建谷坊37座。 | 1750 | 626 | 300 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 300
5 | 贵德县常牧镇东河高红崖村至加卜查村段防洪治理工程 | 续建 | 新建护岸11120.6米，混凝土挡墙158.9米、格宾网箱10961.7米，丁坝12座，涵洞6座。 | 3048 | 1204 | 300 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 300
6 | 贵德县水利巩固提升项目 | 续建 | 巩固提升项目 | 2583 | 1507 | 400 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400
7 | 贵德县西河营窑沟小流域水土保持综合治理工程 | 续建 | 经济林435.53 hm2，水保生态林77.63 hm2，封禁治理1586.83 hm2，设置网围栏31.67 km，设置封禁宣传碑8座，工程宣传牌2座。 | 1050 | 440 | 417 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 117 | 417
8 | 贵德县河西镇瓦家小流域水土保持综合治理工程 | 续建 | 新建引水渠1条长125m；进水前池1座；泵站1座，泵房4间面积97m2；蓄水池9座，总容积600m3（200t蓄水池1座、50t蓄水池8座）等 | 1088.6 | 772 | 316.6 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 |  |  | 317 | 李福军 | 史生友
9 | 贵德县河西镇营窑沟高效节水灌溉工程 | 续建 | 新建引水渠1条，长150 m；进水前池2座；泵站2座（其中临时泵站1座，建筑面积16m2为活动板房，配潜水泵1台；永久性泵站1座建筑面积201，框架砖混结构，配套水泵3台二用一备）等。 | 2311.4 | 1468 | 200 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 4月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 5月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 50; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 50 | 200
县农牧和科技局2项（续建2项） |  |  |  | 4910 | 2913 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 100 | 0 | 1730
1 | 互联网+生态智慧科技观光示范园改扩建项目 | 续建 | 建设净水处理设备及污水中水回用、附属工程、商务接待中心、配套设施工程、厨房餐具及酒店客房用品购置、天然气管道安装及燃气供用气。 | 4040 | 2693 | 1080 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 5月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 6月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 200; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 280 | 1080 | 马志明 | 才让扎西
2 | 贵德县2018年退牧还草工程 | 续建 | 退牧还草工程 | 870 | 220 | 650 | [5 empty] | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 650
县文体旅游广电局1项（续建1项） |  |  |  | 1200 | 0 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 3836
1 | 则柔（尚尤则柔）传承保护中心（贵德县） | 新建 | 主要建设演剧场、排练厅和相关辅助用房，总建筑面积3000平方米 | 1200 |  | 500 |  |  |  |  | 2020年3-6预计完成情况 6月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 7月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 8月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 9月份: 100; 2020年3-6预计完成情况 10月份: 100 | 500 | 樊永萍 | 孙振刚
| 填充项目 |  |  |  |  | 3336 |  |  |  | 3336 | [9 empty] | 3336
县卫生健康局0项 |  |  |  | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545
| 填充项目 |  |  |  |  | 1545 |  |  |  | 1545 | [9 empty] | 1545 | 樊永萍 | 许建昌
县扶贫开发局0项 |  |  |  | 0 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805
| 填充项目 |  |  |  |  | 3805 |  |  |  | 3805 | [9 empty] | 3805 | 马志明 | 刘忠华
县拉西瓦灌溉工程管理局1项（续建1项） |  |  |  | 143945 | 126408 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 397 | 6697
1 | 拉西瓦灌溉工程 | 续建 | 3#隧洞掘进支护和衬砌6.094公里，新建施工道路、施工用电、用水及施工导流等“三条一平”中临时工程。 | 143945 | 126408 | 6697 | [5 empty] | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 397 | 6697 | 杨本加 | 李占彪