贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目

实

施

方

案

**项 目 名 称 ：**贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目

**项目主管部门：**贵德县农牧和科技局

**项目实施单位：**贵德县农牧业综合服务中心

贵德县动物疫病预防控制中心

贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**二〇二一年二月**

目 录

**[一、项目概要 1](#_Toc21613)**

**[二、方案编制依据 2](#_Toc2349)**

**[三、发展现状 2](#_Toc31334)**

**[四、建设原则及目标 2](#_Toc26045)**

[（一）建设原则 4](#_Toc18856)

[（二）建设目标 4](#_Toc13377)

**[五、建设内容及地点 5](#_Toc20567)**

**[六、资金筹措及投资预算 19](#_Toc727)**

**[七、建设期限和实施进度安排 29](#_Toc12214)**

[（一）项目建设期限 30](#_Toc35)

[（二）项目实施进度安排 30](#_Toc154)

**[八、效益分析 30](#_Toc5638)**

[（一）经济效益 30](#_Toc6909)

[（二）社会效益 30](#_Toc27638)

[（三）生态效益 31](#_Toc12132)

**[九、项目组织管理 31](#_Toc61)**

[（一）组织保障 32](#_Toc16825)

[（二）职责分工 33](#_Toc6560)

[（三）项目资金管理 33](#_Toc18948)

[（四）项目监管措施 33](#_Toc4397)

[（五）建立信息反馈和监督检查制度 34](#_Toc18785)

**[十、附件 34](#_Toc29610)**

贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目实施方案

一、项目概要

**（一）项目名称：**贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目

**（二）****主管部门及责任人：**

主管部门：贵德县农牧和科技局

责任人：才让扎西

**（三）项目实施单位及责任人：**

实施单位：贵德县农牧业综合服务中心

责任人：任金科

实施单位：贵德县动物疫病预防控制中心

责任人：切环

实施单位：贵德县农村牧区合作经济经营管理站

责任人：张宝胜

**（四）****建设地点：**全县范围

**（五）建设内容：**2020年中央财政农业生产发展资金建设、2020年省级财政农牧业生产发展建设、2021年农业相关转移支付建设、2020年州级财政支农切块资金建设、2020年产业扶持江苏对口援建建设、2021年州级救灾资金建设、2021年县级农牧业生产发展建设7部分。

**（六）项目建设期限：**2021年1月—2021年12月

**（七）项目投资规模：**项目总投资为1775.57万元，其中：中央资金326.6万元，占总比的18%；省级资金90万元，占总比的5%；州级资金331万元，占总比的19%；县级资金700万元，占总比的39%；自筹资金327.97万元，占总比的19%。

二、方案编制依据

1、青海省农业农村厅《关于下达2021年农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2021]9号）。

2、青海省农业农村厅《关于下达农业生产发展资金任务清单的通知》（青农财[2020]283号）。

3、海南州财政局《关于下达2020年中央财政农业生产发展资金的通知》（南财农字[2020]622号）。

4、海南州财政局《关于下达2020年州级财政支农切块资金的通知》（南财农字[2020]640号）。

5、贵德县财政局《关于下达2020年产业扶持江苏对口支援资金的通知》（贵财农[2020]62号）。

6、2021年贵德县农牧业生产发展建设计划。

三、**发展现状**

2020年，全县完成农作物总播面积23.3万亩，其中：小麦种植面积6.8万亩，占总播面积的29.18%，总产量4675万斤，产值5610万元；逐步形成了“川水地区”小麦产业带，是农民种植的主要作物。蔬菜种植面积4.3万亩，占总播面积的18.45%，总产量13760万斤，产值22016万元，果品栽培面积2万亩，总产量1350万斤，产值3105万元。正常运营的设施温室标准栋5267栋，其中：冬暖式日光节能温室5038栋、普通日光温室109栋、节地型日光温室50栋、连栋温室70栋。通过冬小麦肥效试验及土壤样点取土化验，我县氮肥利用率为40.93%，磷肥利用率为16.07%，钾肥利用率为55.35%。正常运营的农牧民专业合作组织207家，其中：国家级合作社示范社3家、省级合作社示范社16家、州级合作社示范社25家，基本覆盖了种植业、养殖业、水产业等特色主导产业，入社农户1850户，辐射带动农户3420户。发展家庭农牧场740家, 备案并纳入名录系统的658家，种养殖大户年收入大部分能达到5万元以上，户净收入1万元以上，人均纯收入6000元以上。已注册贵德辣椒、贵德长把梨、贵德软儿梨三枚国家地理标志证明商标。

牲畜养殖规模逐渐扩大，规范性得到巨大提升，现有牛存栏5.9万头、羊存栏57.52万只、生猪存栏2.1万头、家禽存栏10万多羽（只）。全县产地检疫累计数16.2万头只，羊14.7万只，牛1.5万头；屠宰检疫累计数2.2万头（只），其中：牛0.21万头、羊1.99万只；即动物索证率100％、屠宰检疫率100%、出场动物产品持证率100％、病害动物产品无害化处理率100％。春秋两季共注射禽流感19.9万羽次、鸡新城疫20.1万羽次、猪口蹄疫5.55万头次、牛口蹄疫8.52万头次、羊口蹄疫117.81万只次、猪瘟5.55万头次、猪蓝耳病5.55万头次、牛布病3万头次、羊布病52万只次、刍痘苗56.81万只、犬驱虫202283只次、普通病免疫羊四联50万只、大肠杆菌15万只、羊黑疫14.2万只、无毒炭疽5万头、猪三联2.93万头、仔猪副伤寒1.96万头、牛出败6.21万毫升。

四、建设原则及目标

**（一）建设原则**

1、立足贫困地区自身优势资源，选择适宜产业，发展适度规模经营。

2、发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持政府引导，尊重农民意愿，按照市场需求，积极发展优势产业。

3、坚持产业协调发展。树立循环农业、生态农业的发展理念，积极推行种养结合模式，促进种养加协调发展。

4、坚持农民主体、振兴乡村发展。改善民生作为出发和落脚点，形成以农民为主体，企业带动和社会参与相结合的特色农牧业发展格局。

5、注重农牧业科技人才培养，健全农牧业科技创新平台与激励机制。

6、坚持生态环境保护，提高资源利用率，促进贫困地区农牧业产业可持续发展。

**（二）建设目标**

积极构建“四区一带”农牧业发展格局，按照绿色、优质、高效、生态、安全的要求，形成布局合理、特色鲜明、优势互补、良性互动的产业发展新格局。以“促进农牧民增收、提高农畜产品有效供给能力”为目标，坚持和完善农牧区基本经营制度，建立健全农牧民稳定增收长效机制，加强基础设施建设，强化科技推广应用，加快转变农牧业发展方式，推进贵德农牧业结构向特色化、规模化发展。

五、建设内容及地点

2020年中央财政农业生产发展资金建设1项，为畜牧良种补贴建设。2020年省级财政农牧业生产发展建设2项，分别为：蔬菜基地提升改造建设、生猪产业发展建设。2021年农业相关转移支付建设3项，分别为：农业生产社会化服务建设项目、耕地力保护与质量提升建设、耕地质量等级调查评价。2020年州级财政支农切块资金建设4项，分别为：产业联盟建设，包括牦牛高效养殖科研基地及示范点建设、藏羊高效养殖示范点建设、扶持特色种养殖基地建设；种畜评比建设。2020年产业扶持江苏对口援建建设2项，分别为：生猪养殖产业建设、多胎型肉羊养殖建设。2021年州级救灾资金建设项目1项，为农牧业救灾资金建设项目。2021年县级农牧业生产发展建设17项，分别为：种子工程建设项目，包括冬、春小麦良种基地推广建设，杂交油菜种植基地推广建设，青稞良种基地推广建设，胡麻良种种植补贴建设；农田残膜回收、中藏药材基地建设、现代农业现场观摩及培训、良种畜引进、生猪产能恢复建设、抗灾保畜建设、牦牛、藏羊宣传推介建设、农牧民合作社培育建设、家庭农牧场培育建设、畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设、动物防疫专用设施县级配套建设、禽类加工场建设、疫情期间江苏直销店受损补助；具体为：

**（一）2020年中央财政农业生产发展资金建设1项**

**1、畜牧良种补贴建设：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：购置西门塔尔牛冻精5366支、荷斯坦牛冻精450支、安格斯牛冻精350支。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**（二）2020年省级财政农牧业生产发展建设2项**

**1、蔬菜基地提升改造建设**

建设地点：河西镇加洛苏合村、河西镇加莫台村

建设性质：新建

建设内容：对青海百蔬园农业科技有限公司、贵德县祥瑞种植业专业合作社，两个蔬菜基地101栋温室配套保温被109080平方米。其中：配套百蔬园蔬菜基地79栋温室保温被3160条，计85320平方米；配套祥瑞蔬菜基地22栋温室保温被880条，计23760平方米。

建设期限：2021年1月—2021年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**2、生猪产业发展建设**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：补贴全县能繁母猪4000头,每头补贴100元；补贴资金以“一卡通（社保卡）”的形式直接兑付到养殖场（户）。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**（三）2021年农业相关转移支付建设3项**

**1、农业生产社会化服务建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：主要对小农户、种植大户及家庭农场种植的小麦、油菜、蔬菜、玉米等农作物进行托管服务，每个种植大户和家庭农场托管面积不超过200亩。共完成托管服务面积30000亩,其中：全程托管服务面积10000亩，半程托管服务面积20000亩，原则上以实施区域相对集中，整乡整村推进。半程托管服务中，耕环节托管服务面积14000亩，按托管权重系数折合为作业面积50400亩；种环节托管服务面积3000亩，按托管权重系数折合为作业面积8100亩；收作业环节托管服务面积3000亩，按托管权重系数折合作业面积8167亩，共计半程托管折合作业面积为66667亩。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**2、耕地力保护与质量提升建设**

建设地点：河东乡、常牧镇、尕让乡、新街乡

建设性质：新建

建设内容：安排田间试验10个，其中：河东乡、常牧镇、尕让乡开展春小麦锰肥试验2个、春小麦有机肥替代化肥试验1个，河东乡开展青稞肥料利用率试验1个，尕让乡、新街乡开展2+X（氮肥总量控制试验）蔬菜4个，尕让乡、新街乡开展马铃薯3414（氮、磷、钾3个因素、4个施肥水平、14个处理）试验2个；同时合理布设土壤样点20个（涉及常规化验9项、中微量元素及重金属化验13余项），并进行规范取土化验及数据上报。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**3、耕地质量等级调查评价**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：开展县域耕地质量等级年度变更调查评估、数据库更新，其结果与第三次全国国土调查土地利用现状图对接叠加技术服务。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（四）2020年州级财政支农切块资金建设4项**

**1、产业联盟建设**

（1）牦牛高效养殖科研基地及示范点建设

建设地点：常牧镇都秀村

建设性质：新建

建设内容：购买青贮饲料100吨，母牛精料补充料36吨，用于都秀生态畜牧业专业合作社的生产。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

（2）藏羊高效养殖示范点建设

建设地点：常牧镇拉德村

建设性质：新建

建设内容：购买母羊精料补充料27吨，用于贵德县拉德生态畜牧业专业合作社的生产。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

（3）扶持特色种养殖基地建设

建设地点：常牧镇、河西镇、拉西瓦镇、河东乡、尕让乡

建设性质：新建

建设内容：扶持特色种养合作社及家庭牧场10个，共引进西门塔母牛（1.5岁龄）30头，藏系母羊（2岁龄）700只。分别为：（1）贵德县海山家庭牧场引进西门塔母牛10头；（2）贵德县民兴昌种养专业合作社引进西门塔母牛10头（3）贵德县贡格尔种植专业合作社引进西门塔母牛10头；（4）尕藏尖措家庭牧场引进藏系羊100只；（5）贵德县牌吉家庭牧场引进藏系羊100只；（6）贵德县玛什格家庭牧场引进藏系羊100只；（7）贵德县扎西尖措家庭牧场引进藏系羊100只；（8）叶后浪村生态畜牧业专业合作社引进藏系羊100只；（9）贵德县东果堂生态畜牧业专业合作社藏系羊100只；（10）阿什贡切什旦种养专业合作社藏羊母羊100只。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**2、种畜评比及其他建设**

（1）种畜评比建设

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：参加州级种畜评比大赛，主要为交通运输费，购买牲畜饲料5.72吨，印制宣传册1500册，参赛畜主10人的误工补助，参赛人员伙食费（购买羊肉200斤以及蔬菜）等。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**（五）2020年产业扶持江苏对口援建建设2项**

**1、生猪养殖产业建设**

建设地点：云发家庭牧场、贵德县德胜养殖有限公司、青海三兄弟农牧开发有限公司、贵德县秀宝藏香猪农民专业合作社、贵德县旺角种养专业合作社、贵德县河东乡麻巴猪场、贵德县青源良种猪养殖场、贵德县贵强良种猪养殖场

建设性质：新建

建设内容：扶持生猪养殖合作社或家庭农牧场8个，每个合作社和家庭农牧场各引进能繁母猪20头，共计引进能繁母猪160头。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**2、多胎型肉羊养殖建设**

建设地点：常牧镇、河西镇、新街乡、拉西瓦镇、河东乡、尕让乡

建设性质：新建

建设内容：扶持7个养殖场发展多胎型肉羊养殖，分别是青海永奥现代农业开发有限公司、贵德县上卡生态野血毛驴养殖专业合作社、贵德县绿健生态养殖专业合作社、贵德县生隆家庭牧场、贵德县惠农种养专业合作社肉羊杂交繁殖基地、贵德县红石桩家庭牧场、贵德县山坪村祥瑞家庭牧场，每个养殖场分别引进多胎型肉羊（1岁龄湖羊）100只，共计引进700只。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**（六）2021年州级救灾资金建设项目1项**

**1、农牧业救灾资金建设项目**

建设地点：河西镇、尕让乡

建设性质：新建

建设内容：对3个养殖场的受灾扶持，分别是：（1）贵德县宗喀生态畜牧业专业合作社维修受灾畜棚（砖混夹心彩钢）300平方米；（2）贵德县秀宝藏香猪养殖繁育农民专业合作社引进良种二元能繁母猪16头；（3）贵德县河西镇迪庆家庭牧场引进良种藏系母羊（2岁龄）55头。

建设期限：2021年2月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**（七）2021年县级农牧业生产发展建设17项**

**1、种子工程建设项目**

（1）冬、春小麦良种基地推广建设项目

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：冬小麦良种基地推广8000亩，其中：拉西瓦镇800亩、河东乡2000亩、河西镇2200亩、河阴镇2000亩、尕让乡1000亩；春小麦良种基地推广8000亩，其中：拉西瓦镇1000亩、新街乡1000亩、常牧镇2000亩、尕让乡2000亩、河西镇1000亩、河东乡1000亩。

建设期限：2021年1月—2021年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（2）杂交油菜种植基地推广建设项目

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：杂交油菜种植基地推广10000亩。

建设期限：2021年1月—2021年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（3）青稞良种基地推广建设项目

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：青稞良种基地推广8000亩，其中：常牧镇2900亩、新街乡1000亩、拉西瓦镇500亩、尕让乡600亩、河东乡1600亩、河西镇1400亩。

建设期限：2021年1月—2021年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（4）胡麻良种种植补贴建设项目

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：胡麻良种种植1100亩，并给予适当补贴。

建设期限：2021年1月—2021年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**2、农田残膜回收**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：回收农田残膜40万公斤，与回收企业青海恩泽农业技术有限公司、青海农牧生产资料（集团）股份有限公司签订残膜回收合同，并派专人负责监督残膜的回收及拉运。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**3、中藏药材基地建设**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：建设中藏药材基地4400亩。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**4、现代农业现场观摩及培训**

建设地点：省内或省外

建设性质：新建

建设内容：举办现代农业现场观摩及培训1期50人，委托第三方培训机构具体实施。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**5、良种畜引进**

建设地点：牦牛养殖专业合作社及家庭牧场：贵德县多杰太牦牛家庭牧场、贵德县雪域之光家庭牧场、贵德县清永河家庭牧场、贵德县吾隆生态畜牧业专业合作社、贵德县宗喀生态畜牧业专业合作社；藏羊养殖合作社及家庭牧场：贵德县拉德生态畜牧业专业合作社、贵德县娘改家庭牧场、贵德县发启种养专业合作社、贵德县切扎生态畜牧业专业合作社

建设性质：新建

建设内容：扶持牦牛养殖专业合作社及家庭牧场5个，藏羊养殖合作社及家庭牧场4个，共引进良种母牦牛（3岁龄）150头，良种藏系母羊（3岁龄）200只。

建设期限：2021年2月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**6、生猪产能恢复建设**

建设地点：引进仔猪30头以上的专业合作社、家庭牧场和个体养殖户

建设性质：新建

建设内容：配套“仔猪贷”项目推进，引进仔猪3320头。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**7、抗灾保畜建设**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：购置抗灾保畜饲料（母羊哺乳期精料补充料）195.72吨。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**8、牦牛、藏羊宣传推介建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：组织开展牦牛、藏羊种畜评比赛事活动，其中：购置牛羊育肥颗粒料5.72吨，印制双页宣传册1000册、评比大赛奖金（具体标准以比赛奖金分配明细为准）、车辆租赁费等。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县疫病预防控制中心

**9、农牧民合作社培育建设**

建设地点：新街乡老虎口村、河西镇南街、河阴镇童家村、大史家村

建设性质：新建

建设内容：扶持5个专业合作社及协会，其中：（1）贵德县康顺种植专业合作社购置运输车（1.5L、单排厢式货车）1辆、修建育苗温棚（钢结构拱棚）2座620㎡，委托三方开展合作社财务规范化管理；（2）贵德县油郎清种植农民专业合作社购置油菜籽清选机（5KW）1台、炒锅（电磁感应）1台、储油罐（3T）1个，委托三方开展合作社财务规范化管理；（3）贵德县蔬菜协会购置台式电脑（R5-4600G处理器）2台、笔记本电脑（i7-10510U处理器）1台、复印机（彩色、A3数码复合机）1台、办公桌椅（长1.4米）2套、地理标志证明商标宣传培训及商标维护；（4）贵德县河阴镇童家村股份经济合作社购置轮式拖拉机（1204）1台、委托三方开展合作社财务规范化管理；（5）贵德福嘉种植专业合作社购置三相异步电动机（Y100L1-4）60个、6轴减速机（SH480）30个、法兰盘（PN16）500个，委托三方开展合作社财务规范化管理。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**10、家庭农牧场培育建设**

建设地点：常牧镇拉德村、达隆村，尕让乡黄河滩村，河东乡查达村、周家村、贡巴村，河西镇山坪村、新街乡老虎口村

建设性质：新建

建设内容：扶持8家家庭农牧场，分别为：贵德县野藏华青家庭牧场购置运输车（1.5L、双排）1辆；贵德县存禄家庭牧场购置运输车（1.5L、双排）1辆；贵德县站吉家庭牧场购置运输车（1.5L、双排）1辆；贵德县云山水家庭农场引进长把梨幼苗（2年生，根茎1.5cm—2cm）6000株；贵德县韩氏家庭牧场购置运输车（1.5L、双排）1辆；贵德县河西镇绿源种养殖家庭农场购置运输车（1.5L、双排）1辆；贵德县完果家庭牧场购置运输车（1.5L、双排）1辆；贵德国雁家庭农场引进月季花卉苗（2年生）3000株。

建设期限：2021年1月—2021年10月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**11、畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：购置牛免疫耳标57142枚、羊免疫耳标25万枚、猪免疫耳标5万枚，免疫疫苗牛出败13.3箱、羊痘7箱。

建设期限：2021年2月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**12、动物防疫专用设施县级配套建设项目**

建设地点：河西镇、河东乡、尕让乡、新街乡、拉西瓦镇、常牧镇

建设性质：新建

建设内容：建设移动式动物防疫栏1.6套，县级配套与省级动物防疫专用设施建设项目共同实施。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**13、禽类加工场建设项目**

建设地点：河西镇上刘屯村

建设性质：新建

建设内容：贵德吊沟家禽养殖场新建禽类加工车间1处（彩钢和钢架结构）100㎡，采购禽类加工线（具体参数以加工设备明细表为准）1条。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**14、疫情期间江苏直销店受损补助**

建设地点：江苏省南通市

建设性质：新建

建设内容：对我县驻江苏直销店（青海成良财农牧开发有限公司南通分公司）疫情期间受损的补助。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

六、资金筹措及投资预算

项目总投资为1775.57万元，其中：中央资金326.6万元，占总比的18%；省级资金90万元，占总比的5%；州级资金331万元，占总比的19%；县级资金700万元，占总比的39%；自筹资金327.97万元，占总比的19%；具体内容如下：

**（一）2020年中央财政农业生产发展资金建设**

**1、畜牧良种补贴建设：**投资10万元，均为中央资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| **一、购置良种畜冻精** |  |  |  | **9.7** | **9.7** |  |
| 西门塔尔牛冻精 | 5366 | 支 | 15 | 8.05 | 8.05 |  |
| 荷斯坦牛冻精 | 450 | 支 | 25 | 1.125 | 1.125 |  |
| 安格斯牛冻精 | 350 | 支 | 15 | 0.525 | 0.525 |  |
| **二、其他** |  |  |  | **0.3** | **0.3** |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **10** | **10** |  |

**（二）2020年省级财政农牧业生产发展建设**

总投资220万元，其中：省级资金90万元，占总比的41%；县级资金90万元，占总比的41%；自筹资金40万元，占总比的18%。具体为：

**1、蔬菜基地提升改造建设：**投资180万元，其中：省级资金50万元，占总比的28%；县级资金90万元，占总比的50%；自筹资金40万元，占总比的22%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | | |
| **省级资金** | **县级资金** | **自筹资金** |
| **一、百蔬园温室蔬菜生产基地** |  |  |  | **138.7** | **50** | **60** | **28.7** |
| 配套保温被 | 85320 | ㎡ | 16.25 | 138.7 | 50 | 60 | 28.7 |
| **二、祥瑞温室蔬菜生产基地** |  |  |  | **38.6** |  | **30** | **8.6** |
| 配套保温被 | 23760 | ㎡ | 16.25 | 38.6 |  | 30 | 8.6 |
| **三、其他费用** |  |  |  | **2.7** |  |  | **2.7** |
| 招标代理费 |  |  |  | 1.98 |  |  | 1.98 |
| 审计费 |  |  |  | 0.72 |  |  | 0.72 |
| **合 计** | | | | **180** | **50** | **90** | **40** |

**2、生猪产业发展建设：**投资40万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 能繁母猪补助 | 4000 | 头 | 100 | 40 | 40 |  |
| **合 计** | | | | **40** | **40** |  |

**（三）2021年农业相关转移支付建设**

总投资316.6万元，均为中央资金；具体为：

**1、农业生产社会化服务建设项目：**投资300万元，均为中央资金，资金补助严格按照项目补助原则及标准执行。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **折合作业面积**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| **一、全程托管面积10000亩** |  |  |  | **100** | **100** |  |
| 耕种防收10000 | 10000 | 亩 | 100 | 100 | 100 |  |
| **二、半程托管面积20000亩** | **66667** | 亩 |  | **200** | **200** |  |
| 耕环节14000亩 | 50400 | 亩 | 30 | 151.2 | 151.2 |  |
| 种环节3000亩 | 8100 | 亩 | 30 | 24.3 | 24.3 |  |
| 收环节3000亩 | 8167 | 亩 | 30 | 24.5 | 24.5 |  |
| **合 计** | | | | **300** | **300** |  |

**2、耕地力保护与质量提升建设：**投资13.6万元，均为中央资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| **一、肥效实验10个** |  |  |  | **10** | **10** |  |
| 土地租赁 | 10 | 亩 | 600 | 0.6 | 0.6 |  |
| 机械整地 | 10 | 亩 | 200 | 0.2 | 0.2 |  |
| 人工整地 | 10 | 亩 | 200 | 0.2 | 0.2 |  |
| 播种 | 10 | 亩 | 500 | 0.5 | 0.5 |  |
| 化肥 | 10 | 亩 | 300 | 0.3 | 0.3 |  |
| 施肥 | 10 | 亩 | 100 | 0.1 | 0.1 |  |
| 浇水 | 10 | 亩 | 450 | 0.45 | 0.45 |  |
| 喷药 | 10 | 亩 | 450 | 0.45 | 0.45 |  |
| 除草 | 10 | 亩 | 150 | 0.15 | 0.15 |  |
| 测产 | 10 | 亩 | 450 | 0.45 | 0.45 |  |
| 收割 | 10 | 亩 | 450 | 0.45 | 0.45 |  |
| 考种 | 10 | 亩 | 500 | 0.5 | 0.5 |  |
| 取土 | 10 | 亩 | 150 | 0.15 | 0.15 |  |
| 化验 | 10 | 亩 | 5500 | 5.5 | 5.5 |  |
| **二、取土化验20个** |  |  |  | **3.6** | **3.6** |  |
| 固定监测点看护费 | 2 | 个 | 2000 | 0.4 | 0.4 |  |
| 土样化验 | 20 | 个 | 1400 | 2.8 | 2.8 |  |
| 数据信息上报流量费 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |  |
| 取土样及处理雇工费 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |
| 燃油费 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |
| **合 计** | | | | **13.6** | **13.6** |  |

**3、耕地质量等级调查评价：**投资3万元，均为中央资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| 评价和数据库更新 |  |  |  | 3 | 3 |  |
| **合 计** | | | | **3** | **3** |  |

**（四）2020年州级财政支农切块资金建设**

总投资229.29万元，其中：州级资金140万元，占总比的61%；自筹资金89.29万元，占总比的39%。具体为：

**1、产业联盟建设：**总投资219.29万元，其中：州级资金130万元，占总比的59%；自筹资金89.29万元，占总比的41%。分别为：

（1）牦牛高效养殖科研基地及示范点建设：投资20万元，均为州级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 购买青贮饲料 | 100 | 吨 | 700 | 7 | 7 |  |
| 购买母牛精料补充料 | 36 | 吨 | 3500 | 12.6 | 12.6 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |
| **合 计** | | | | **20** | **20** |  |

（2）藏羊高效养殖示范点建设：投资10万元，均为州级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 购买母羊精料补充料 | 27 | 吨 | 3500 | 9.45 | 9.45 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.55 | 0.55 |  |
| **合 计** | | | | **10** | **10** |  |

（3）扶持特色种养殖基地建设：投资189.29万元，其中：州级资金100万元，占总比的53%；自筹资金89.29万元，占总比的47%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| **一、良种畜引进** |  |  |  | **186** | **100** | **86** |
| 藏系母羊（2岁龄） | 700 | 只 | 1800 | 126 | 70 | 56 |
| 西门塔母牛（1.5岁龄） | 30 | 头 | 20000 | 60 | 30 | 30 |
| **二、其他** |  |  |  | **3.29** |  | **3.29** |
| 招标代理费（藏系母羊） |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 |
| 招标代理费（西门塔尔母牛） |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |
| 审计费 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| **合 计** | | | | **189.29** | **100** | **89.29** |

**2、种畜评比及其他建设：**

（1）种畜评比建设：投资10万元，均为州级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 交通运输费 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 购买牲畜饲料 | 5.72 | 吨 | 3500 | 2 | 2 |  |
| 印制宣传册 | 1500 | 册 | 20 | 3 | 3 |  |
| 参赛畜主误工补助 | 10 | 人 | 1050 | 1.05 | 1.05 |  |
| 参赛人员伙食费（购买羊肉） | 200 | 斤 | 45 | 0.9 | 0.9 |  |
| 参赛人员伙食费（购买蔬菜等） |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **10** | **10** |  |

**（五）2020年产业扶持江苏对口援建建设**

总投资259.68万元，其中：州级资金150万元，占总比的58%；自筹资金109.68万元，占总比的42%。具体为：

**1、生猪养殖产业建设：**投资105.68万元，其中：州级资金80万元，占总比的76%；自筹资金25.68万元，占总比的24%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 引进能繁母猪 | 160 | 头 | 6560 | 104.96 | 80 | 24.96 |
| 审计费 |  |  |  | 0.72 |  | 0.72 |
| **合 计** | | | | **105.68** | **80** | **25.68** |

**2、多胎型肉羊养殖建设：**投资154万元，其中：州级资金70万元，占总比的45%；自筹资金84万元，占总比的55%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 引进多胎型肉羊（湖羊1岁龄） | 700 | 只 | 2160 | 151.2 | 70 | 81.2 |
| 审计费 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| 招标代理费 |  |  |  | 2.3 |  | 2.3 |
| **合 计** | | | | **154** | **70** | **84** |

**（六）2021年州级救灾资金建设项目**

**1、农牧业救灾资金建设项目：**总投资41万元，均为州级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| **一、贵德县宗喀生态畜牧业专业合作社** |  |  |  | **19.5** | **19.5** |  |
| 维修受灾畜棚（砖混夹心彩钢） | 300 | ㎡ | 650 | 19.5 | 19.5 |  |
| **二、贵德县秀宝藏香猪养殖繁育农民专业合作社** |  |  |  | **10.496** | **10.496** |  |
| 引进良种二元能繁母猪 | 16 | 头 | 6560 | 10.496 | 10.496 |  |
| **三、贵德县河西镇迪庆家庭牧场** |  |  |  | **9.9** | **9.9** |  |
| 引进良种藏系母羊（2岁龄） | 55 | 头 | 1800 | 9.9 | 9.9 |  |
| **四、其他** |  |  |  | **1.104** | **1.104** |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.504 | 0.504 |  |
| 设计费 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |
| **合 计** | | | | **41** | **41** |  |

**（七）2021年县级农牧业生产发展建设**

总投资699万元，其中：县级资金610万元，占总比的87%；自筹资金89万元，占总比的13%。具体为：

**1、种子工程建设项目：**总投资90万元，均为县级资金，主要用于良种基地推广及补贴建设，分别为：

（1）冬、春小麦良种基地推广建设项目：投资56万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 冬小麦良种推广8000亩 | 200000 | 公斤 | 1.4 | 28 | 28 |  |
| 春小麦良种推广8000亩 | 200000 | 公斤 | 1.4 | 28 | 28 |  |
| **合 计** | | | | **56** | **56** |  |

（2）杂交油菜种植基地推广建设项目：投资8万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 杂交油菜基地推广10000亩 | 10000 | 袋 | 8 | 8 | 8 |  |
| **合 计** | | | | **8** | **8** |  |

（3）青稞良种基地推广建设项目：投资22.4万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 青稞良种推广8000亩 | 160000 | 公斤 | 1.4 | 22.4 | 22.4 |  |
| **合 计** | | | | **22.4** | **22.4** |  |

（4）胡麻良种种植补贴建设项目：投资3.6万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 胡麻良种种植补贴 | 1100 | 亩 | 30 | 3.3 | 3.3 |  |
| 种子工程建设审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **3.6** | **3.6** |  |

**2、农田残膜回收：**投资40万元，均为县级资金，主要用于农田残膜回收补助，补助款以一卡通（社保卡）形式发放给残膜回收农户或合作社。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 农田残膜回收 | 400000 | 公斤 | 1 | 40 | 40 |  |
| **合 计** | | | | **40** | **40** |  |

**3、中藏药材基地建设：**投资44万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 建设中藏药材基地 | 4400 | 亩 | 100 | 44 | 44 |  |
| **合 计** | | | | **44** | **44** |  |

**4、现代农业现场观摩及培训：**投资10万元，均为县级资金，主要用于农业现场观摩及学习，人均补助标准2000元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **培训班**  **名称** | **明细项目** | **投资预算**  **（万元）** | **具体内容** | **资金**  **来源** |
| 2021  年现  代农  业现  场观  摩及  培训 | 教师授课费 | 0.9 | 30课时，每个课时授课费300元。 | 县级资金 |
| 培训人员食宿费（50人） | 5 | 培训人员住宿及餐费，其中：住宿费80元/天/人；餐费120元天/人。 |
| 教学耗材 | 0.25 | 文件包、笔、笔记本、培训资料复印、装订等费用。 |
| 场地租赁费 | 0.5 | 每天1000元，会议室租赁费及现场教学场地租赁费等。 |
| 学员交通、保险费 | 3.2 | 学员培训期间往返交通费、现场观摩等车辆租赁费及参训人员意外保险费等640元/人。 |
| 其他费用 | 0.15 | 项目审计等其他费用支出。 |
| **合计** |  | **10** |  |  |

**5、良种畜引进：**投资157万元，其中：县级资金100万元，占总比的64%；自筹资金57万元，占总比的36%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 引进良种母牦牛（3岁） | 150 | 头 | 8000 | 120 | 75 | 45 |
| 引进良种藏系母羊（3岁） | 200 | 只 | 1800 | 36 | 24 | 12 |
| 招标代理费 |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **157** | **100** | **57** |

**6、生猪产能恢复建设：**投资100万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 引进仔猪 | 3320 | 头 | 300 | 99.6 | 99.6 |  |
| 审计费 | 1 |  | 4000 | 0.4 | 0.4 |  |
| **合 计** | | | | **100** | **100** |  |

**7、抗灾保畜建设：**投资70万元，均为县级资金，主要用于今冬明春受灾的饲草料贮备。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 购买抗灾保畜饲料  （母羊哺乳期精料补充料） | 195.72 | 吨 | 3500 | 68.5 | 68.5 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |
| 招标代理费 |  |  |  | 1.05 | 1.05 |  |
| **合 计** | | | | **70** | **70** |  |

**8、牦牛、藏羊宣传推介建设：**投资10万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 车辆租赁费 |  |  |  | 0.34 | 0.34 |  |
| 购置牛羊育肥颗粒料 | 5.72 | 吨 | 3500 | 2 | 2 |  |
| 印制双页宣传册 | 1000 | 册 | 20 | 2 | 2 |  |
| 牦牛组奖金 |  |  |  | 4.3 | 4.3 |  |
| 藏羊组奖金 |  |  |  | 1.06 | 1.06 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **10** | **10** |  |

**9、农牧民合作社培育建设：**投资67.8万元，其中：县级资金50万元，占总比的74%；自筹资金17.8万元，占总比的26%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| **一、贵德县康顺种植专业合作社** |  |  |  | **13** | **10** | **3** |
| 运输车（1.5L、厢式） | 1 | 台 | 62000 | 6.2 | 6.2 |  |
| 育苗温棚（钢结构拱棚），技术参数以参数明细表为准 | 620 | ㎡ | 100 | 6.2 | 3.8 | 2.4 |
| 第三方财务委托费 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |
| **二、贵德县油郎清种植农民专业合作社** |  |  |  | **13** | **10** | **3** |
| 油菜籽清选机（5kw） | 1 | 台 | 40000 | 4 | 4 |  |
| 炒锅(电磁感应) | 1 | 个 | 36000 | 3.6 | 3.6 |  |
| 储油罐（3T） | 4 | 个 | 12000 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |
| 第三方财务委托费 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |
| **三、贵德县蔬菜协会** |  |  |  | **10** | **10** |  |
| 台式电脑（R5-4600G处理器） | 2 | 台 | 5000 | 1 | 1 |  |
| 笔记本电脑（i7-10510U处理器） | 1 | 台 | 8000 | 0.8 | 0.8 |  |
| 复印机（彩色、A3数码复合机） | 1 | 台 | 16000 | 1.6 | 1.6 |  |
| 办公桌椅 （长1.4米） | 2 | 套 | 2000 | 0.4 | 0.4 |  |
| 地理标志证明商标宣传培训及商标维护 |  |  |  | 6.2 | 6.2 |  |
| **四、贵德县河阴镇童家村股份经济合作社** |  |  |  | **18.6** | **10** | **8.6** |
| 轮式拖拉机（1204） | 1 | 台 | 180000 | 18 | 10 | 8 |
| 第三方财务委托费用 |  |  | 6000 | 0.6 |  | 0.6 |
| **五、贵德福嘉种植专业合作社** |  |  |  | **13.2** | **10** | **3.2** |
| 三相异步电动机（Y100L1-4） | 60 | 台 | 600 | 3.6 | 3.6 |  |
| 6轴减速机（SH480） | 30 | 台 | 2800 | 8.4 | 6.4 | 2 |
| 法兰盘（PN16） | 500 | 个 | 12 | 0.6 |  | 0.6 |
| 第三方财务委托费 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |
| **合 计** | | | | **67.8** | **50** | **17.8** |

**10、家庭农牧场培育建设：**投资49.2万元，其中：县级资金40万元，占总比的81%；自筹资金9.2万元，占总比的19%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| **一、贵德县野藏华青家庭牧场** |  |  |  | **6.2** | **5** | **1.2** |
| 购置运输车（1.5L、双排） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| **二、贵德县存禄家庭牧场** |  |  |  | **6.2** | **5** | **1.2** |
| 购置运输车（1.5L、双排） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| **三、贵德县站吉家庭牧场** |  |  |  | **6.2** | **5** | **1.2** |
| 购置运输车（1.5L、双排） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| **四、贵德县云山水家庭农场** |  |  |  | **6** | **5** | **1** |
| 引进长把梨幼苗（2年生，根茎1.5cm—2cm） | 6000 | 株 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| **五、贵德县韩氏家庭牧场** |  |  |  | **6.2** | **5** | **1.2** |
| 购置运输车（1.5L、双排） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| **六、贵德县河西镇绿源种养殖家庭农场** |  |  |  | **6.2** | **5** | **1.2** |
| 购置运输车（1.5L、双排） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| **七、贵德县完果家庭牧场** |  |  |  | **6.2** | **5** | **1.2** |
| 购置运输车（1.5L、双排） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| **八、贵德国雁家庭农场** |  |  |  | **6** | **5** | **1** |
| 引进月季花卉苗（2年生） | 3000 | 株 | 20 | 6 | 5 | 1 |
| **合 计** | | | | **49.2** | **40** | **9.2** |

**11、畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设：**投资10万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| **一、耳标购置** |  |  |  | **8** | **8** |  |
| 羊免疫耳标 | 250000 | 枚 | 0.2 | 5 | 5 |  |
| 牛免疫耳标 | 57142 | 枚 | 0.35 | 2 | 2 |  |
| 猪免疫耳标 | 50000 | 枚 | 0.2 | 1 | 1 |  |
| **二、免疫疫苗购置** |  |  |  | **1.7** | **1.7** |  |
| 牛出败 | 13.3 | 箱 | 750 | 1 | 1 |  |
| 羊痘 | 7 | 箱 | 1000 | 0.7 | 0.7 |  |
| **三、其他** |  |  |  | **0.3** | **0.3** |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **10** | **10** |  |

**12、动物防疫专用设施县级配套建设项目：**投资6万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 建设移动式防疫注射栏 | 1.6 | 套 | 29300 | 4.6 | 4.6 |  |
| 招标代理服务费 |  |  |  | 0.97 | 0.97 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.43 | 0.43 |  |
| **合 计** | | | | **6** | **6** |  |

**13、禽类加工场建设项目：**投资25万元，其中：县级资金20万元，占总比的80%；自筹资金5万元，占总比的20%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 购置加工生产线 | 1 | 条 | 185400 | 18.54 | 18.54 |  |
| 新建禽类加工车间（彩钢和钢架结构） | 100 | ㎡ | 616 | 6.16 | 1.46 | 4.7 |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |
| **合 计** | | | | **25** | **20** | **5** |

**14、疫情期间江苏直销店受损补助：**投资20万元，均为县级资金，主要用于房屋租赁等费用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 疫情期间江苏直销店受损补助 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| **合 计** | | | | **20** | **20** |  |

七、建设期限和实施进度安排

**（一）项目建设期限**

2021年1月—2021年12月

**（二）项目实施进度安排**

**项目实施进度安排表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **项目实施方案编制及报批** | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目前期准备工作** |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目组织实施** |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| **资料整理、总结及项目验收** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |

八、效益分析

**（一）经济效益**

蔬菜基地温室配套设施提升改造后全年可供应新鲜蔬菜辣椒97万斤、韭菜17万斤、西葫芦和番茄8万斤、小油菜2万斤，同时可带动当地群众劳动就业200余人。农业生产社会化服务建设可为农户节支增收325万元，在减少田间作业工序、缩短作业时间的同时提高机具生产效率，降低劳动强度、提高效率、节约用工。力争全县规范化家庭农牧场数量达到700家，带动周边农户300户，增加成员收入1000元。

**（二）社会效益**

通过农作物肥效试验，建立健全全县施肥指标体系，分析土壤养分现状，为合理施肥提供相应的技术措施。耕地质量评价可全面掌握耕地质量现状及变化趋势，分析影响耕地生产的主要障碍因素，提出对策措施与建议，为落实藏粮于地、藏粮于技的战略，守牢耕地质量红线，确保国家粮食安全综合施策提供科学依据。农业生产社会化服务建设可集中连片的推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，提高机械利用率，促进我县农村土地规模化经营进程， 加快从小规模经营向集中统一的现代农业发展步伐。合作社及家庭农牧场的示范和规范发展，可带动我县广大小农户加速融入现代农业生产发展，从而将带动全县农牧业产业发展水平的提高，增加小农户收入。

良种畜引进可改善农牧民生产生活条件，推动饲料、饲草等相关产业的发展，使牧区经济不断发展壮大,提高养殖户收益，提高扶持养殖业经济收益。动物免疫耳标规范了畜牧业生产经营，建立畜禽及畜禽产品可追溯制度，有效防控重大动物疫病的发生和流行，保障畜产品质量安全。畜牧良种建设能提高养殖效率，调整畜禽生产结构，为发展高产、优质、高效畜牧业奠定了基础。

**（三）生态效益**

农田残膜回收可有效减轻农田土壤和生态环境的“白色污染”，使项目区农业向生态环保方向持续发展。畜牧良种建设提高良种畜比例，提高出栏率是畜牧业可持续发展的重要保障，开展良种改良，提高良种化比例，缩短饲养周期，提高出栏率、商品率，充分利用农作物桔杆，促进农牧结合和生态农业建设，形成良性循环，具有显著的生态效益。

九、项目组织管理

**（一）组织保障**

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保质保量按时完成项目建设任务，成立贵德县2021年度农牧业生产发展扶持资金建设项目工作领导小组，具体为：

**组 长：**马志明 贵德县人民政府副县长

**副组长：**才让扎西 贵德县农牧和科技局局长

**成 员：**程士峻 贵德县财政局局长

王兴良 贵德县自然资源局局长

刘 刚 贵德县城乡住房建设局局长

张景文 贵德县生态环境保护局局长

李应平 贵德县河阴镇人民政府镇长

陈学军 贵德县河西镇人民政府镇长

魏 强 贵德县河东乡人民政府乡长

张卫东 贵德县尕让乡人民政府乡长

马林圃 贵德县新街乡人民政府乡长

增太加 贵德县拉西瓦镇人民政府镇长

关却俄日 贵德县常牧镇人民政府镇长

领导小组下设办公室，办公室设在农牧和科技局，才让扎西同志任办公室主任，辛多杰、张红培、黄文峰同志任办公室副主任，局属各单位负责人为办公室成员，具体负责项目实施工作。

**（二）职责分工**

1、县农牧和科技局：主要负责对项目的组织管理和检查督导工作，组织协调各实施单位间的衔接，明确实施单位责任范围，严格管理资金，确保项目顺利实施。

2、建设单位：负责项目的具体实施、资金管理使用、技术指导和落实检查监督及检查验收工作，及时发现并妥善处理项目实施过程中存在的问题。

**（三）项目资金管理**

按照相关规定，项目资金由县农牧和科技局统一管理使用，实行财政报账制，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，项目资金的使用情况接受审计部门的审计监督，确保项目资金使用规范，管理安全。同时积极做好配套资金的落实工作，确保建一个，成一个，发挥示范效应。项目资金在使用过程中，必须严格按照政府采购或招投标的相关规定执行。

**（四）项目监管措施**

督查工作由县农牧和科技局主管局长总体抓，相关涉及单位领导亲自抓，项目主管人员具体抓，形成层层分工，层层把关，层层落实的综合管理体系。开展督查工作，坚持依法办事、客观公正、实事求是、务求实效的原则。督查人员只参与项目要督查的工作内容，不参与、不干预项目建设单位的日常业务和经营管理活动。

**（五）建立信息反馈和监督检查制度**

项目的建设进度及资金使用情况及时上报上级有关部门，以便接受有关部门的监督和检查。建立项目档案管理制度，加强项目档案管理，包括计划、方案、影像资料、总结等，指定专职档案管理人员，为项目管理服务，使项目管理更加科学化、规范化。项目实施结束后，写出总结报告，及时申请上级部门检查验收。

十、附件

贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目分配表。