贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目

实

施

方

案

**项 目 名 称 ：**贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目

**项目主管部门：**贵德县农牧和科技局

**项目建设单位：**贵德县农牧业综合服务中心

贵德县动物疫病预防控制中心

贵德县农村牧区合作经济经营服务站

贵德县农牧业综合生产办

**二〇二一年四月**

目 录

**[一、项目概要 1](#_Toc21613)**

**[二、方案编制依据 2](#_Toc2349)**

**[三、发展现状 2](#_Toc31334)**

**[四、建设原则及目标 2](#_Toc26045)**

[（一）建设原则 3](#_Toc18856)

[（二）建设目标 4](#_Toc13377)

**[五、建设内容及地点 4](#_Toc20567)**

**[六、资金筹措及投资预算 24](#_Toc727)**

**[七、建设期限和实施进度安排 41](#_Toc12214)**

[（一）项目建设期限 41](#_Toc35)

[（二）项目实施进度安排 41](#_Toc154)

**[八、效益分析 42](#_Toc5638)**

[（一）经济效益 42](#_Toc6909)

[（二）社会效益 42](#_Toc27638)

[（三）生态效益 42](#_Toc12132)

**[九、项目组织管理 43](#_Toc61)**

[（一）组织保障 43](#_Toc16825)

[（二）职责分工 44](#_Toc6560)

[（三）项目资金管理 44](#_Toc18948)

[（四）项目监管措施 45](#_Toc4397)

[（五）建立信息反馈和监督检查制度 45](#_Toc18785)

**[十、附件 45](#_Toc29610)**

贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目实施方案

一、项目概要

**（一）项目名称：**贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目

**（二）****主管部门及责任人：**

主管部门：贵德县农牧和科技局

责任人：刘忠华

**（三）项目建设单位及责任人：**

建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

责任人：任金科

建设单位：贵德县动物疫病预防控制中心

责任人：切环

建设单位：贵德县农村牧区合作经济经营管理站

责任人：张宝胜

建设单位：贵德县农牧业综合生产办

责任人：贾国祥

**（四）****建设地点：**全县范围

**（五）建设内容：**2021年农业相关转移支付建设、2021年第四批农业相关转移支付建设项目、2021年江苏对口援建产业扶持建设项目、州级支农资金建设4部分23项。

**（六）建设期限：**2021年4月—2022年10月

**（七）投资规模：**项目总投资为1304.16万元，其中：中央资金469.5万元，占总比的36%；省级资金647万元，占总比的49.6%；州级资金88.5万元，占总比的6.8%；自筹资金99.16万元，占总比的7.6%。

二、方案编制依据

1、青海省农业农村厅《关于下达2021年农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2021]9号）。

2、青海省财政厅《关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（青财农字[2020]2273号）。

3、青海省农业农村厅《关于抓好农业生产救灾工作的通知》（青农牧[2021]1号）。

4、青海省农业农村厅《关于下达2021年省级农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2021]82号）。

5、青海省财政厅《关于下达2021年第四批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2020]345号）。

6、海南州对口援建办《关于下达2021年江苏省对口支援海南州项目预计划的通知》（南对口支援办[2021]1号）。

三、**发展现状**

2021年，全县农作物总播种面积23.2万亩，分别为：粮食作物10.3万亩，其中：冬小麦4万亩、春小麦2.8万亩，青稞0.7万亩，蚕豆0.1万亩，玉米2.2万亩，马铃薯0.5万亩；油料作物3.7万亩，其中：油菜3.5万亩、胡麻0.2万亩；蔬菜4万亩，其它作物5.2万亩，其中：饲草2.5万亩、绿肥1.5万亩、其他种植1.2万亩。全县春覆膜实施面积2.2万亩，完成蔬菜、果品生产基地的农残速测检测采样1151份，其中：蔬菜1035份、水果98份、菌类18份、合格率100%。累计建设日光节能温室6745座（0.5亩/座），其中：普通节能日光温室2345座，冬暖式日光温室4400座，规模达到100栋以上的蔬菜生产基地6个。运行较好的合作经济组织共207家，其中：国家级合作示范社3家、省级合作示范社16家、州级合作示范社25家，基本覆盖了我县种植业、养殖业、水产业等特色主导产业，入社农户达1850户，辐射带动农户达3420户，注册了贵德辣椒、贵德长把梨、贵德软儿梨三枚国家地理标志证明商标。目前，全县共有148名村级动物防疫员开展有效预防、及时控制和扑灭高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、狂犬病、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫情防控工作。

四、建设原则及目标

**（一）建设原则**

1、立足贫困地区自身优势资源，选择适宜产业，发展适度规模经营。

2、发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持政府引导，尊重农民意愿，按照市场需求，积极发展优势产业。

3、坚持产业协调发展。树立循环农业、生态农业的发展理念，积极推行种养结合模式，促进种养加协调发展。

4、坚持农民主体、振兴乡村发展。改善民生作为出发和落脚点，形成以农民为主体，企业带动和社会参与相结合的特色农牧业发展格局。

5、注重农牧业科技人才培养，健全农牧业科技创新平台与激励机制。

6、坚持生态环境保护，提高资源利用率，促进贫困地区农牧业产业可持续发展。

**（二）建设目标**

积极构建“四区一带”农牧业发展格局，按照绿色、优质、高效、生态、安全的要求，形成布局合理、特色鲜明、优势互补、良性互动的产业发展新格局。以“促进农牧民增收、提高农畜产品有效供给能力”为目标，坚持和完善农牧区基本经营制度，建立健全农牧民稳定增收长效机制，加强基础设施建设，强化科技推广应用，加快转变农牧业发展方式，推进贵德农牧业结构向特色化、规模化发展。

五、建设内容及地点

**2021年农业相关转移支付建设5项，**分别为：基层农技推广体系改革与建设补助项目、高素质农牧民培训项目、新型经营主体与合作社发展扶持省级示范社建设项目、新型经营主体与合作社发展扶持家庭农牧场建设项目、新型经营主体与合作社发展扶持县级示范社建设项目。**2021年第四批农业相关转移支付建设16项，**分别为：农作物种子工程建设8项，包括麦类作物三圃田建设、麦类良种繁殖建设、杂交油菜种子繁殖建设、蔬菜品种繁殖建设、马铃薯微型薯生产建设、马铃薯良种生产建设、其他作物新品种展示示范建设、农作物种子收储建设，农田残膜回收、农田建设、农产品质量安全监管监测建设、动物防疫补助经费建设、畜牧良种补贴项目、露地蔬菜补贴建设、大学生服务村集体经济组织试点建设、老化失修小型农田水利维修建设。**2021年江苏对口援建产业扶持建设项目1项，**为塑料拱棚建设项目。**州级支农资金1项，**为2020年海南州四大产业奖励补助建设项目。具体为：

**（一）2021年农业相关转移支付建设5项**

**1、基层农技推广体系改革与建设补助项目：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：

（1）深化基层农技推广体系建设

①创新管理机制、提高工作效能。完善农技人员聘用制度、完善农技推广责任制度、完善农技人员工作绩效考评制度、完善农技人员培训制度、完善多元化的服务制度。

②细化和明确县、乡两级农技推广机构公益性职能。

③加强农技推广机构管理。农技人员实现人员聘用制，缺编人员按照专业要求从优秀支农大学生中选拔，年从事本专业时间不少于150天，技术人员占总人数的80%以上，并按设定职务、专业岗位，明确职责和年度目标任务。

④理顺管理体制。

⑤建立“专家-技术指导人员-科技示范户-农户”的农业科技成果转化应用快速通道。同时选派特聘农技人员5名，实施农业推广项目、创办农业试验示范基地、领办农民专业合作社和专业服务组织。

⑥落实农技推广机构工作经费。

（2）主导产业、主导品种、主推技术

①小麦产业：主导品种为中麦175、京437，主推技术为冬小麦增温保墒微垄栽培技术、小麦白粉病统防统治技术。在河阴镇大史家、西家咀、张家沟，河西镇大户、江仓麻、木干、下排、北房，河东乡周家、保宁、麻巴、西北、沙柳湾、杨家、贡巴，常牧镇下兰角、上兰角，拉西瓦镇罗汉堂、昨那、尼那新村，共20个村遴选200户农户中推广种植中麦175品种0.3万亩，京437品种0.3万亩，辐射带动1000户，种植面积达到0.6万亩。

②蔬菜产业：主导品种为航椒S605，主推技术为蔬菜地下害虫绿色防控技术、蔬菜有机叶面肥喷施技术。在河西镇加莫台、加洛苏合，尕让乡黄河滩、希望、蓆芨滩、二连，河东乡杨家，河阴镇童家村，共8个村遴选蔬菜120户种植户，推广种植航椒S605，平均每个科技示范户推广种植10亩，辐射带动600户，面积达到0.5万亩。

③果品产业：主推品种为长把梨、软梨，主推技术为梨树桑白蚧的发生与防治措施、梨树轮纹病的防治。在河西镇上刘屯、下刘屯、山坪、园艺，拉西瓦镇尼那村，共5个村遴选 50户农户推广长把梨、软梨0.05万亩，辐射带动500户，推广面积达到0.25万亩。

④羊产业：主导品种为高原型藏系羊，主推技术为藏羊母羊妊娠期精准补饲技术规范、羊梭菌病防治技术规范。在河东乡查达，常牧镇卷木、色尔加，拉西瓦镇罗汉堂、曲乃海、仍果、叶后浪、豆后浪、曲卜藏，新街乡尕马堂、麻吾、上卡、下卡、老虎口，河西镇甘家、加莫河滩，尕让乡阿言麦、洛乙亥，共19个村遴选196农牧户推广羊养殖4000余只，平均每个科技示范户推广养植20余只，辐射带动980户，推广养殖1万只。

⑤水产养殖产业：主导品种为虹鳟鱼，主推技术为鲑鳟鱼养殖场生物安全管理技术、三倍体虹鳟营养调控技术。聘任农技技术人员4名，在拉西瓦镇、河阴镇遴选规模化科技示范大户4户推广水产养殖，主推技术应用率达到主导产业农户的90%。

（3）遴选、调整技术指导员。依据上年度实施情况， 本年度遴选技术指导员60人，其中：县级农技人员40人、乡镇农技人员20人。技术指导员进村入户指导中以专业技术人员带非专业技术人员的方式选派，其中：小麦产业20人（县级17人，乡级3人）、蔬菜产业12人（县级11人，乡级1人）、果品产业5人（县级）、羊养殖产业19人（县级3人，乡级16人）、鱼养殖产业4人（县级）。每名技术指导员负责10户示范户，负责制定落实分户的技术指导方案，并深入田间农户开展技术指导和服务工作，以中国农技推广信息系统报送情况、工作手册为考核依据，其考核结果与绩效工资挂钩。选聘5名特岗农技人员实施基层农技推广特岗计划,支持特岗农技人员实施农业推广项目、创办农业示范基地。

（4）确定科技示范户。按照示范户遴选条件和要求，以公开、公平、公正和自愿的原则，调整为600户科技示范户，建立示范户管理档案，填写《示范户登记表》，统一制作和张挂“科技示范户”标牌。同时，技术指导员与示范户签订目标责任书，明确示范户的责任与义务。

（5）示范基地建设，遴选确定4个科技试验示范基地，开展试验、示范、展示等工作。

①小麦示范基地：建设冬小麦产业的科技试验、示范基地200亩。主导品种为中麦175、京437，采取技术员跟踪指导，补助物化补贴等措施，展示新品种引进示范，病虫害绿色防控、生物农药使用及有机肥施肥等技术，并组织科技示范户开展现场观摩、培训、展示。

②果品示范基地：建设果品产业科技试验、示范基地150亩。主导品种为长把梨、软梨，采取技术员跟踪指导，物化补助等措施，展示长把梨、软梨的病虫害防治及果树有机肥合理施用的试验、示范、展示及推广。

③羊养殖示范基地：建设羊产业科技试验、示范基地，规模500只。展示肉羊杂交改良技术、舍饲饲养管理技术、藏母羊妊娠期规范养殖技术、藏母羊泌乳期规范养殖技术、藏羔羊舍饲高效养殖技术、羊肺线虫病防治技术、羊寄生虫病新型药物防治技术，羔羊疾病综合防治技术的推广。

④蔬菜示范基地：建设蔬菜产业的科技试验、示范基地200亩。主导品种为航椒S605，采取技术员跟踪指导，补助物化补贴等措施，引进新品种，展示露地辣椒集约化育苗、病虫害无害化防治、辣椒植株调整、疫病、白粉病防治技术、蔬菜配方施肥、辣椒烟青虫防治技术，并开展现场观摩、培训。

（6）农技人员培训

①选派30名农技指导员至省外考察培训，其中：羊产业6名、冬小麦产业10名、蔬菜产业10名、果品产业4名。

②选派30名农技人员参加省内考察培训，其中：蔬菜产业5名、羊产业10名、小麦产业10名、果品产业5名。

③邀请省、州、县级产业专家，组织开展示范户产业培训200名，通过培训使技术人员和示范户得到知识更新，提高服务及生产能力。

（7）信息化服务

①遴选60名农牧业技术指导员开展“中国农技推广”信息系统手机APP推广工作，实现农户、农技人员与农业部门的沟通交流，农户可以线上获取最新的农业政策、农产品价格信息及科学技术知识，并建立群组借助图片、文字等寻求“专家会诊”，实现远程答疑解惑等。

②根据每名技术指导员至少联三户“中国农技推广”手机APP用户的原则，在全县范围内遴选有文化素养、从事农牧业生产的农户开通“中国农技推广”手机APP应用与服务工作。

建设期限：2021年4月—2022年4月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**2、高素质农牧民培训项目：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：遴选并培训高素质农牧民250人，其中：生产经营型农牧民培训100人、专业技能型农牧民培训100人、专业服务型农牧民培训50人。分别为：

（1）生产经营型培训：

①蔬菜生产培训50人。遴选河阴镇童家村4人，河西镇多勒仓村10人，尕让乡二连村4人、蓆芨滩村5人、黄河滩村10人、希望村4人，贵德县翔瑞设施蔬菜种植基地3人，贵德县百蔬园设施蔬菜生产基地3人，贵德县易稼源蔬菜生产基地4人，贵德县轩禾种植专业合作社3人。

②果树栽培培训50人。遴选河西镇山坪村5人、园艺村5人、上刘屯村5人、下刘屯村5人、下马家村5人，河东乡太平村5人，拉西瓦镇尼那村5人，贵德县林青果树种植专业合作社3人，贵德县瑞祥特色果品专业合作社2人，贵德县玛尔果种植专业合作社5人，贵德县创天泽农牧开发有限公司5人。

（2）专业服务型培训：

①大田作物栽培培训50人。遴选各乡镇玉米、小麦、油菜等作物种植大户及科技示范户50名（妇女占比50%），开展大田作物栽培、田间管理等知识培训。

②农业托管服务培训50人。遴选各乡镇农业合作社、农机大户、农作物统防统治服务队及部分科技示范户50名，开展农户和新型经营主体农业机械服务、深耕深松、工厂化育秧、烘干仓储、统防统治、秸秆还田、地膜回收等关键作业环节培训。

（3）专业技能型培训：

①病虫害绿色防控及无害化防治技术培训50人。遴选各乡镇设施蔬菜、露天蔬菜及果品生产经营户、科技示范户50名（妇女占比50%），开展病虫害绿色防控及无害化防治知识培训。

生产经营型培训每期共10天，其中：理论教学5天40课时，现场实训5天40学时，跟踪服务及后续产业指导40课时，共计120课时。专业服务型按照不少于一个产业周期，做好课堂教学、实践性教学、信息系统录入及评价、跟踪服务和政策扶持等全过程的培训。理论教学经政府采购后，委托第三方开展培训。

建设期限：2021年4月—2022年4月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**3、新型经营主体与合作社发展扶持省级示范社建设项目：**

建设地点：河东乡麻巴村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县旺角种养专业合作社实施，建设电力线路4km；购置水泥漏粪板（3m×0.6m）480片，每块承重1.7吨；大风机（电机功率1.1kw）6台、小风机（电机功率0.55kw）6台；不锈钢刮粪机组（电机功率2.2kw，钢板材质201不锈钢）3套、定位栏（2.2m×0.65m，不锈钢材）70组、环境控制器6套、监控一套（摄像头20个）。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**4、新型经营主体与合作社发展扶持家庭农牧场建设项目：**

建设地点：拉西瓦镇豆后浪村，河西镇江仓麻村、木干村，常牧镇达尕羊村、下岗查村、豆后漏村、干果羊村、新建坪村、刚察贡麻村、下兰角、拉德村、豆后漏村、达隆村，河东乡沙柳湾村、王屯村、麻巴村

建设性质：新建

建设内容：扶持20个家庭农牧场，共计购置双排运输车（1.5L）3辆、（1.8L）17辆，完成每个家庭农牧场2021年度财务委托管理；分别是：

（1）贵德县拉西瓦镇桑杰加家庭牧场（拉西瓦镇豆后浪村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（2）贵德县顿珠家庭牧场（河西镇江仓麻村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（3）贵德县李毛家庭牧场（常牧镇达尕羊村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（4）贵德县斗改本家庭牧场（常牧镇下岗查村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（5）贵德县尕藏加家庭牧场（常牧镇豆后漏村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（6）贵德县才毛家庭牧场（常牧镇干果羊村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（7）贵德县生祥家庭牧场（常牧镇新建坪村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（8）贵德县吉毛姐家庭牧场（常牧镇刚察贡麻村），购置双排运输车（1.5L）1辆，2021年度财务委托管理。

（9）贵德县周项才让家庭牧场（河西镇木干村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（10）贵德县才旦家庭牧场（河东乡沙柳湾村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（11）贵德县成功畜牧家庭牧场（常牧镇下兰角村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（12）贵德县丰百兴家庭农场 （河东乡王屯村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（13）贵德县土旦家庭牧场（常牧镇拉德村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（14）贵德县俄日项旦家庭牧场（常牧镇豆后漏村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（15）贵德县豆改才让家庭牧场（常牧镇拉德村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（16）贵德县智云家庭农场（河东乡麻巴村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（17）贵德县东渠家庭牧场（河西镇江仓麻村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（18）贵德县公保家庭牧场（常牧镇豆后漏村），购置双排运输车（1.5L）1辆，2021年度财务委托管理。

（19）贵德县天福家庭牧场（河东乡王屯村），购置双排运输车（1.8L）1辆，2021年度财务委托管理。

（20）贵德县豆拉太家庭牧场（常牧镇达隆村），购置双排运输车（1.5L）1辆，2021年度财务委托管理。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**5、新型经营主体与合作社发展扶持县级示范社建设项目：**

建设地点：河西镇园艺村、西山湾村、万珠村、江仓麻村，常牧镇达尕羊村、下岗查村、斜马浪村，新街乡鱼山村、陆切村，尕让乡尕让村、业隆村、二连村、东果堂村，河东乡阿什贡村、边都村、王屯村、贡巴村，拉西瓦镇罗汉堂村、拉西瓦水库

建设性质：新建

建设内容：扶持20个县级示范社20个，共计购置双排运输车（1.8L）5辆、（1.5L）1辆，单排厢式货车（1.8L）2辆，轮式拖拉机（604）4台，皮卡（两驱2.4L）2辆、（四驱2.0T、柴油）1辆、（四驱2.0T、汽油）1辆，饲料混合机（2.2立方）1台，青贮锄草机（4KW）1台，三轮摩托车（17kw）1辆，牛槽（400cm×70cm、深度30cm、厚度2.3毫米）50个，叉车1辆，托盘（100cm×100cm）100个，二冲程船外机（40匹）2台，水下无人机（4H续航、1.5H快充、带工程箱）1架，不锈钢灭菌锅（自动24L、300mm×420mm）1个、电脑烤箱（电脑版二层，930mm×740mm×830mm）1个, 电子汽车衡（100T、16米）1台，翻转犁（445）1台, 三轮农用车（24马力）1辆,完成20家合作社2021年度至2022年度财务委托管理及宣传培训。分别是：

（1）贵德县绿源种植农民专业合作社（河西镇园艺村），购置轮式拖拉机（604）1台。

（2）贵德县那色当种养专业合作社（常牧镇达尕羊村），购置双排运输车（1.8L）1辆。

（3）贵德县乡情种植专业合作社（新街乡鱼山村），购置两驱皮卡（2.4L）1辆。

（4）贵德县马格羊养殖专业合作社（常牧镇下岗查村），购置双排运输车（1.8L）1辆。

（5）贵德县高原绿洲种植专业合作社（新街乡陆切村），购置轮式拖拉机（604）1台。

（6）贵德县绿邦种植专业合作社（河西镇西山湾村），购置单排厢式货车（1.8L）1辆。

（7）贵德县洪云中药材种植专业合作社（尕让乡尕让村），购置饲料混合机（2.2立方）1台、青贮锄草机（4KW）1台、三轮摩托车（17kw）1台，牛槽（400cm×70cm,深度30cm、厚度2.3毫米）50个。

（8）贵德县洛藏胡麻种植专业合作社（河东乡阿什贡村），购置叉车1台、托盘（100cm×100cm）100个。

（9）贵德县宗喀生态畜牧业专业合作社（尕让乡业隆村），购置双排运输车（1.8L）1辆、三轮农用车（24马力）1辆。

（10）贵德县膨圆生态畜牧业专业合作社（拉西瓦镇罗汉堂村），购置单排厢式货车（1.8L）1辆。

（11）贵德县旦增种植专业合作社（河西镇万珠村），购置双排运输车（1.5L）1辆。

（12）贵德县阿妈吉日种植专业合作社（河东乡边都村），购置轮式拖拉机（604）1台。

（13）贵德县绿健养殖专业合作社（新街乡陆切村），购置双排运输车（1.8L）1辆。

（14）贵德县黄河天峡水产养殖专业合作社（拉西瓦水库），购置二冲程船外机（40匹）2台、水下无人机（4H续航1.5H快充、带工程箱）1架、不锈钢灭菌锅（自动24L、300mm×420mm）1个、电脑烤箱（电脑版二层，930mm×740mm×830mm）1个。

（15）贵德县二连种养专业合作社（尕让乡二连村），购置四驱皮卡（2.0T、柴油）1辆。

（16）贵德县鹏森生态畜牧专业合作社（河西镇江仓麻村），购置电子汽车衡（100T、16米）1台、翻转犁（445）1台。

（17）贵德华光牛羊繁育专业合作社（河东乡王屯村），购置两驱皮卡（2.4L）1辆。

（18）贵德县成玉农民专业合作社（常牧镇斜马浪村），购置双排运输车（1.8L）1辆。

（19）贵德县诺悟养殖专业合作社（河东乡贡巴村），购置四驱皮卡（2.0T、汽油）1辆。

（20）贵德县东果堂生态畜牧专业合作社（尕让乡东果堂村），购置轮式拖拉机（604）1台。

同时，委托第三方机构培训40名合作社辅导员及合作社带头人。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**（二）2021年第四批农业相关转移支付建设16项**

**1、农作物种子工程建设8项：**

（1）麦类作物三圃田建设

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设小麦“三圃田”300亩。其中：穗行圃50亩（中麦175）、原种圃250亩（京437）、选择标准穗1.5万穗（中麦175）。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（2）麦类良种繁殖建设

建设地点：常牧镇斜马浪村、河西镇瓦家村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设麦类良种繁殖800亩（京437）。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（3）杂交油菜种子繁殖建设

建设地点：河西镇瓦家村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设杂交油菜种子基地200亩，品种以特早熟青杂4号为主。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（4）蔬菜品种繁殖建设

建设地点：河阴镇红柳滩村、河西镇红岩村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设蔬菜品种繁殖基地200亩，其中：菠菜166亩、油白菜20亩、水萝卜5亩、花樱萝卜5亩、胡萝卜2亩、青萝卜2亩。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（5）马铃薯微型薯生产建设

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：委托省内有生产设施、技术的企业生产微型马铃薯（10-30克）200万粒，每粒补助0.1元。

建设期限：2021年4月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（6）马铃薯良种生产建设

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：建设马铃薯（青薯2号、青薯9号、青薯10号）生产基地2000亩，每亩种薯补助100元，资金以种薯形式补助给农户。

建设期限：2021年4月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（7）其他作物新品种展示示范建设

建设地点：常牧镇斜马浪村、河西镇瓦家村、河阴镇杏花村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设新品种展示示范500亩，其中：春小麦09120品种150亩、高原338品种1亩、高原448品种5亩、宁春51号品种5亩、永良15号品种5亩、青麦1号品种314亩，冬小麦蓝天39品种10亩、蓝天42品种10亩。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（8）农作物种子收储建设

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司实施，收储春小麦高原437原种20万公斤、良种10万公斤，青麦1号良种10万公斤。良种及原种分级标准为纯度不小于99％，净度不小于99％，发芽率不小于85％，水分不大于13％。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**2、农田残膜回收：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：回收农田残膜19万公斤，每公斤补助1元。同时与回收企业青海恩泽农业技术有限公司、青海农牧生产资料（集团）股份有限公司签订残膜回收合同，残膜回收率达90%以上，并派专人负责监督残膜的回收，残膜集中收购后，统一由县农牧业综合服务中心负责与企业协调拉运。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**3、农田建设项目：**

建设地点：河阴镇杏花村

建设性质：新建

建设内容：新建耕地质量监测点1个，并配套相关仪器和设备。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**4、农产品质量安全监管监测建设项目：**

建设地点：县质检中心

建设性质：新建

建设内容：县域内农畜产品质量安全监督检测，质量检验检测仪器补充，食用农产品合格证及配套设备购置，培训、宣传资料印刷、订制宣传展板等。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农畜产品质量检验检测中心

**5、动物防疫补助经费建设项目：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：发放148名村级动物防疫员工资补助及防疫信息上传补助，动物防疫员意外伤害保险；购置动物防疫物资，印制非洲猪瘟、包虫病、布病宣传物品；购买县动控中心冬季取暖天然气，乡镇站冬季取暖大煤；购买防疫、检疫用汽油款，动物疫病强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理、兽药包装废弃物的回收处置；7名临聘人员生活补助以及举办村级动物防疫员培训班。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**6、畜牧良种补贴项目：**

建设地点：河东乡麻巴村

建设性质：新建

建设内容：由青海青藏华峰中蜂蜂业有限公司实施，定制中华蜜蜂养殖蜂箱、巢框、中蜂巢础、及蜂箱配套设施60套。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**7、露地蔬菜补贴建设项目：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：开展露地蔬菜种植补贴面积10000亩。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**8、大学生服务村集体经济组织试点建设项目：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：继续聘用往年服务合作经济组织大学生13名。2021年，新聘用15名大学生开展村集体经济组织服务工作。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**9、老化失修小型农田水利维修建设项目：**

建设地点：河西镇

建设性质：新建

建设内容：维修渠道（D80）288米、渠道（D60）2837米、渠道（D40） 5015米、渠道（D30）62m，配套渠系建筑物187座，其中：引水口维修1座、分水口 7座、车桥 2座、便桥 24座、跌水 16座、农口 132座、渡槽维修1座、退水2座。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合生产办

**（三）2021年江苏对口援建产业扶持建设项目**

**1、塑料拱棚建设项目：**

建设地点：河西镇园艺村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县河西镇园艺村股份制经济合作社新建塑料拱棚60栋（0.5亩/栋），结构为热度镀锌钢管拱架结构。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（四）州级支农资金建设1项**

**1、2020年海南州四大产业奖励补助建设项目：**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：购置母羊哺乳期精料补充料8.6吨，印刷宣传册1750册，购置汽油。

建设期限：2021年4月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

六、资金筹措及投资预算

项目总投资为1304.16万元，其中：中央资金469.5万元，占总比的36%；省级资金647万元，占总比的49.6%；州级资金88.5万元，占总比的6.8%；自筹资金99.16万元，占总比的7.6%。具体内容如下：

**（一）2021年农业相关转移支付建设**

项目总投资为562.66万元，其中：中央资金469.5万元，占总比的83.4%；自筹资金93.16万元，占总比的16.6%。分别是：

**1、基层农技推广体系改革与建设补助项目：**投资110万元，均为中央资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **比 率** | **补助标准** | **金 额**  **(万元)** | **合 计**  **（万元）** | **备 注** |
| **农技**  **推广**  **服务**  **补助** | 农技推广补助 | 4.5% | 特聘5名农技员，补贴1万元/人。 | 5 | 10 | 服务期限一年 |
| 技术资料及制度建  设、工作考评 | 4.5% | 主推技术、推广计划、印刷宣传资料、喷绘、装订资料及办公耗材等2万元；示范基地标识牌制作2万元（5000元/个）；项目审查、考评、审计费等1万元。 | 5 |  |
| **农业**  **科技**  **示范**  **补助** | 农业科技试验示范基地建设补贴 | 36.4% | 果品基地物化补助10万元，用于有机肥、农药、新品种果树苗引进等补助；羊产业基地物化补助10万元，用于饲料、兽药、消毒器械、营养舔砖等补助；小麦基地物化补助10万元，用于配方肥、农药、种子补助；蔬菜基地物化补助10万元，用于有机肥、配方肥，地膜，种子及农药补助。 | 40 | 61 |  |
| 科技示范户物化补贴 | 19.1% | 示范户600户，户均补助350元；主要用于良种、肥料、农药及饲料、兽药等物化补助购买。 | 21 |  |
| **农业**  **技术**  **人员**  **能力**  **建设** | 农技人员及科技示范户产业培训 | 32.2% | 省外考察学习费24.75万元，计划培训30人次，培训费8250元/人；省内考察培训费7.65万元，计划培训30人次，培训费2550元/人；组织示范户进行产业观摩培训3万元，计划培训示范户200人次。 | 35.4 | 39 | 委托第三方开展培训工作 |
| 信息化服务补助 | 3.3% | 对使用中国农技推广APP终端的60名技术指导员补助信息流量费3.6万元；计划补助每名技术指导员信息流量费600元，具体按照技术指导员发布信息数量补助。 | 3.6 |  |
| **合计** | | |  |  | **110** |  |

# **2、高素质农牧民培训项目：**投资74.5万元，均为中央资金。其中：生产经营型培训投资40万元，占总比54%；专业服务型投资23万元，占总比31%；专业技能型投资11.5万元，占总比15%。

# 生产经营型培训投资估算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **明细项目** | **投资预算（万元）** | **具体内容** | **资金****来源** |
| 生产经营型100人，培训10天。 | 教师授课费 | 4.8 | 240课时，每个课时授课费200元。 | 中央 资金 |
| 教师食宿费 | 1.2 | 教师授课期间住宿费160元、餐费140元。 |
| 教学耗材 | 0.7 | 文件包、笔、笔记本、大白纸、卡纸、彩笔、记号笔等；人均耗材70元。 |
| 教材编印 | 1.7 | 人均170元，用于购买和编写教材、制作精品课程等。 |
| 场地租赁费 | 0.9 | 教室租赁费及现场实践场地租赁费等，举办两期，每期4500元，共举办2期。 |
| 实践性教学 | 3 | 实训指导和跟踪服务时购置农具、良种、化肥、兽药等物资，人均300元。 |
| 学员餐费 | 13 | 学员培训期间餐费，人均130元/天。 |
| 学员交通费 | 4.9 | 学员培训期间往返交通费，实践、现场观摩等车辆租赁费及参训学员人身意外保险等。 |
| 学员住宿费 | 7.5 | 学员培训期间住宿，人均75元/天，（住宿10天）。 |
| 学员手机流量补助 | 0.5 | 培训农牧民手机在线评价、满意度测评和在线学习的流量服务费。 |
| 资料费 | 0.8 | 宣传资料、档案资料印刷、装订、照片冲洗、横幅、培训证书制作等费用。 |
| 跟踪服务费 | 0.4 | 带班教师交通费、差旅费。 |
| 其他费用 | 0.6 | 用于项目后期审计费。 |
| **合 计** | | **40** |  |  |

# 专业服务型培训投资估算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **明细项目** | **投资预算（万元）** | **具体内容** | **资金****来源** |
|  | 教师授课费 | 1.2 | 60课时，每个课时授课费200元。 |  |
| 专业服务型100人，培训7天。 | 教师食宿费 | 0.72 | 教师授课期间住宿费160元、餐费140元。 | 中央 资金 |
| 教学耗材 | 0.6 | 文件包、笔、笔记本、大白纸、卡纸、彩笔、记号笔等；人均耗材60元。 |
| 教材编印 | 1.15 | 人均115元，用于购买和编写教材、制作精品课程等。 |
| 场地租赁费 | 0.63 | 教室租赁费及现场时间场地租赁费等，每期3150元，共举办2期。 |
| 实践性教学 | 1 | 实训指导和跟踪服务时购买农具、良种、化肥、兽药等物资，人均100元。 |
| 学员餐费 | 9.1 | 学员培训期间餐费，人均130元/天。 |
| 学员交通费 | 2.15 | 学员培训期间往返交通费，实践、现场观摩等车辆租赁费及参训学员人身意外保险等。 |
| 学员住宿费 | 5.25 | 学员培训期间住宿，人均75元/天，（住宿7天）。 |
| 学员手机流量补助 | 0.5 | 培训农牧民手机在线评价、满意度测评和在线学习的流量服务费。 |
| 资料费 | 0.3 | 宣传资料、档案资料印刷、装订、照片冲洗、横幅、培训证书制作等费用。 |
| 跟踪服务费 | 0.2 | 带班教师交通费、差旅费 |
| 其他费用 | 0.2 | 用于后期项目审计费。 |
| **小 计** | | **23** |  |  |

# 专业技能型培训投资估算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **明细项目** | **投资预算****（万元）** | **具体内容** | **资金****来源** |
| 专业技能型50人，培训7天。 | 教师授课费 | 0.6 | 60课时，每个课时授课费200元。 | 中央资金 |
| 教师食宿费 | 0.36 | 教师授课期间住宿费160元、餐费140元。 |
| 教学耗材 | 0.3 | 文件包、笔、笔记本、大白纸、卡纸、彩笔、记号笔等；人均耗材60元。 |
| 教材编印 | 0.58 | 人均115元，用于购买和编写教材、制作精品课程等。 |
| 场地租赁费 | 0.32 | 教室租赁费及现场时间场地租赁费等，每期3150元，共举办一期。 |
| 实践性教学 | 0.5 | 实训指导和跟踪服务时购买农具、良种、化肥、兽药等物资，人均100元。 |
| 学员餐费 | 4.55 | 学员培训期间餐费，人均130元。 |
| 学员交通费 | 1.07 | 学员培训期间往返交通费，实践、现场观摩等车辆租赁费及参训学员人身意外保险等。 |
| 学员住宿费 | 2.62 | 学员培训期间住宿，人均75元（住宿7天）。 |
| 学员手机流量补助 | 0.25 | 培训农牧民手机在线评价、满意度测评和在线学习的流量服务费 |
| 资料费 | 0.15 | 宣传资料、档案资料印刷、装订、照片冲洗、横幅、培训证书制作等费用 |
| 跟踪服务费 | 0.1 | 带班教师交通费、差旅费 |
| 其他费用 | 0.1 | 用于后期项目审计费。 |
| **小 计** | | **11.5** |  |  |

**3、新型经营主体与合作社发展扶持省级示范社建设项目：**投资55.3万元，其中：中央资金40万元，占总比的72%；自筹资金15.3万元，占总比的28%。电力线路按供电公司提供的通电工程预算书实施，监控设备按具体设备报价单实施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| 水泥漏粪板（3m×0.6m），每块承重1.7吨 | 480 | 片 | 216 | 10.37 | 10.37 |  |
| 大风机（电机功率1.1kw） | 6 | 台 | 850 | 0.51 | 0.51 |  |
| 小风机（电机功率0.55kw） | 6 | 台 | 1050 | 0.63 | 0.63 |  |
| 不锈钢刮粪机组（电机功率2.2kw，钢板材质201不锈钢） | 3 | 套 | 6900 | 2.07 | 2.07 |  |
| 定位栏（2.2m×0.65m，不锈钢材） | 70 | 组 | 410 | 2.87 | 2.87 |  |
| 环境控制器 | 6 | 套 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  |
| 监控（摄像头20个） | 1 | 套 | 17500 | 1.75 | 1.75 |  |
| 电力线路 | 4 | 公里 | 80000 | 32 | 20 | 12 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 12000 | 2.4 |  | 2.4 |
| 招标代理费 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| 审计费 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |
| **合 计** | | | | **55.3** | **40** | **15.3** |

**4、新型经营主体与合作社发展扶持家庭农牧场建设项目：**投资129.6万元，其中：中央资金100万元，占总比的77%；自筹资金29.6万元，占总比的23%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| **一、贵德县拉西瓦镇桑杰加家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **二、贵德县顿珠家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **三、贵德县李毛家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **四、贵德县斗改本家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **五、贵德县尕藏加家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **六、贵德县才毛家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **七、贵德县生祥家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **八、贵德县吉毛姐家庭牧场** |  |  |  | **6.31** | **5** | **1.31** |
| 购置双排运输车（1.5L） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 5 | 1 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **九、贵德县周项才让家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十、贵德县才旦家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十一、贵德县成功畜牧家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十二、贵德县丰百兴家庭农场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十三、贵德县土旦家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十四、贵德县俄日项旦家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十五、贵德县豆改才让家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十六、贵德县智云家庭农场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十七、贵德县东渠家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十八、贵德县公保家庭牧场** |  |  |  | **6.31** | **5** | **1.31** |
| 购置双排运输车（1.5L） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 5 | 1 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **十九、贵德县天福家庭牧场** |  |  |  | **6.51** | **5** | **1.51** |
| 购置双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 5 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **二十、贵德县豆拉太家庭牧场** |  |  |  | **6.31** | **5** | **1.31** |
| 购置双排运输车（1.5L） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 5 | 1 |
| 招标代理费 |  |  | 900 | 0.09 |  | 0.09 |
| 财务委托管理 |  |  | 2000 | 0.2 |  | 0.2 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| **合 计** | | | | **129.6** | **100** | **29.6** |

**5、新型经营主体与合作社发展扶持县级示范社建设项目：**投资193.26万元，其中：中央资金145万元，占总比的75%；自筹资金48.26万元，占总比的25%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| **一、贵德县绿源种植农民专业合作社** |  |  |  | **8.82** | **7** | **1.82** |
| 轮式拖拉机（604） | 1 | 辆 | 75000 | 7.5 | 7 | 0.5 |
| 招标代理费 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **二、贵德县那色当种养专业合作社** |  |  |  | **7.52** | **6** | **1.52** |
| 双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 6 | 0.2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **三、贵德县乡情种植专业合作社** |  |  |  | **9.32** | **6** | **3.32** |
| 两驱皮卡（2.4L） | 1 | 辆 | 80000 | 8 | 6 | 2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **四、贵德县马格羊养殖专业合作社** |  |  |  | **7.52** | **6** | **1.52** |
| 双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 6 | 0.2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **五、贵德县高原绿洲种植专业合作社** |  |  |  | **8.82** | **7** | **1.82** |
| 轮式拖拉机（604） | 1 | 辆 | 75000 | 7.5 | 7 | 0.5 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **六、贵德县绿邦种植专业合作社** |  |  |  | **8.52** | **6** | **2.52** |
| 单排厢式货车（1.8L） | 1 | 辆 | 72000 | 7.2 | 6 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **七、贵德县洪云中药材种植专业合作社** |  |  |  | **7.62** | **6** | **1.62** |
| 饲料混合机（2.2立方） | 1 | 台 | 10000 | 1 | 1 |  |
| 青贮锄草机（4KW） | 1 | 台 | 7000 | 0.7 | 0.7 |  |
| 三轮摩托车1台（17kw） | 1 | 台 | 18000 | 1.8 | 1.8 |  |
| 牛槽（400cm×70cm,深度30cm.厚度2.3mm） | 50 | 个 | 560 | 2.8 | 2.5 | 0.3 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **八、贵德县洛藏胡麻种植专业合作社** |  |  |  | **7.72** | **6** | **1.72** |
| 叉车（5T） | 1 | 台 | 50000 | 5 | 5 |  |
| 托盘（100cm×100cm） | 100 | 个 | 140 | 1.4 | 1 | 0.4 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **九、贵德县宗喀生态畜牧业专业合作社** |  |  |  | **8.92** | **7** | **1.92** |
| 双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 6.2 |  |
| 三轮农用车（24马力） | 1 | 辆 | 14000 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十、贵德县膨圆生态畜牧业专业合作社** |  |  |  | **8.52** | **6** | **2.52** |
| 单排厢式货车（1.8L） | 1 | 辆 | 72000 | 7.2 | 6 | 1.2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十一、贵德县旦增种植专业合作社** |  |  |  | **7.32** | **6** | **1.32** |
| 双排运输车（1.5L） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 6 |  |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十二、贵德县阿妈吉日种植专业合作社** |  |  |  | **8.82** | **6** | **2.82** |
| 轮式拖拉机（604） | 1 | 辆 | 75000 | 7.5 | 6 | 1.5 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十三、贵德县绿健养殖专业合作社** |  |  |  | **7.52** | **6** | **1.52** |
| 双排运输车（1.8L） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 6 | 0.2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十四、贵德县黄河天峡水产养殖专业合作社** |  |  |  | **7.32** | **6** | **1.32** |
| 二冲程船外机（40匹） | 2 | 台 | 16000 | 3.2 | 3.2 |  |
| 水下无人机（4H续航1.5H快充、带工程箱） | 1 | 架 | 21000 | 2.1 | 2.1 |  |
| 不锈钢灭菌锅（自动24L、300mm×420mm） | 1 | 台 | 3000 | 0.3 | 0.3 |  |
| 电脑烤箱（电脑版二层，930mm×740mm×830mm） | 1 | 台 | 4000 | 0.4 | 0.4 |  |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十五、贵德县二连种养专业合作社** |  |  |  | **12.5** | **6** | **6.5** |
| 四驱皮卡（2.0T） | 1 | 辆 | 111800 | 11.18 | 6 | 5.18 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十六、贵德县鹏森生态畜牧专业合作社** |  |  |  | **8.32** | **7** | **1.32** |
| 电子汽车衡（100T、16米） | 1 | 台 | 46000 | 4.6 | 4.6 |  |
| 翻转犁（445） | 1 | 台 | 24000 | 2.4 | 2.4 |  |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十七、贵德华光牛羊繁育专业合作社** |  |  |  | **9.32** | **6** | **3.32** |
| 皮卡（2.4L、两驱） | 1 | 辆 | 80000 | 8 | 6 | 2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十八、贵德县成玉农民专业合作社** |  |  |  | **7.52** | **6** | **1.52** |
| 运输车（1.8L、双排） | 1 | 辆 | 62000 | 6.2 | 6 | 0.2 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **十九、贵德县诺悟养殖专业合作社** |  |  |  | **12.5** | **7** | **5.5** |
| 四驱皮卡（2.0T） | 1 | 辆 | 111800 | 11.18 | 7 | 4.18 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **二十、贵德县东果堂生态畜牧专业合作社** |  |  |  | **8.82** | **6** | **2.82** |
| 轮式拖拉机（604） | 1 | 辆 | 75000 | 7.5 | 6 | 1.5 |
| 招标代理费 |  |  | 1000 | 0.1 |  | 0.1 |
| 审计费 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.02 |
| 财务委托管理 | 2 | 年 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| **二十一、其他** |  |  |  | **20** | **20** |  |
| 委托第三方开展培训 | 40 | 人 | 3500 | 14 | 14 |  |
| 宣传用品印制 | 5000 | 份 | 4 | 2 | 2 |  |
| 建立制度规范 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 培训学员交通费 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| **合 计** | | | | **193.26** | **145** | **48.26** |

**（二）2021年第四批农业相关转移支付建设**

项目总投资653万元，其中：省级资金647万元，占总比的99%；自筹资金6万元，占总比的1%。

**1、农作物种子工程建设：**

项目总投资125万元，均为省级资金。分别为：

（1）麦类作物三圃田建设：投资15万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 选标准穗 | 15000 | 穗 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 尿素 | 300 | 亩 | 45 | 1.35 | 1.35 |  |
| 二胺 | 300 | 亩 | 72 | 2.16 | 2.16 |  |
| 田间管理（除草、打药、灌溉） | 300 | 亩 | 333 | 10 | 10 |  |
| **合 计** | | | | **15** | **15** |  |

（2）麦类良种繁殖建设：投资8万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 尿素 | 800 | 亩 | 40 | 3.2 | 3.2 |  |
| 二胺 | 800 | 亩 | 35 | 2.8 | 2.8 |  |
| 田间管理（除草、打药、灌溉） | 800 | 亩 | 25 | 2 | 2 |  |
| **合 计** | | | | **8** | **8** |  |

（3）杂交油菜种子繁殖建设：投资20万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 高效施肥 | 200 | 亩 | 150 | 3 | 3 |  |
| 机械作业 | 200 | 亩 | 300 | 6 | 6 |  |
| 病虫害防治 | 200 | 亩 | 100 | 2 | 2 |  |
| 取杂保纯 | 200 | 亩 | 450 | 9 | 9 |  |
| **合 计** | | | | **20** | **20** |  |

（4）蔬菜品种繁殖建设：投资20万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 种子种苗 | 200 | 亩 |  | 2 | 2 |  |
| 机械作业 | 200 | 亩 | 300 | 6 | 6 |  |
| 灌溉 | 200 | 亩 | 20 | 0.4 | 0.4 |  |
| 定苗、除草 | 200 | 亩 | 380 | 7.6 | 7.6 |  |
| 菠菜授粉、割父本 | 166 | 亩 | 240 | 4 | 4 |  |
| **合 计** | | | | **20** | **20** |  |

（5）马铃薯微型薯生产建设：投资20万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 微型马铃薯种薯（10-30克）补助 | 2000000 | 粒 | 0.1 | 20 | 20 |  |
| **合 计** | | | | **20** | **20** |  |

（6）马铃薯良种生产建设：投资20万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 马铃薯良种生产基地 | 2000 | 亩 | 100 | 20 | 20 |  |
| **合 计** | | | | **20** | **20** |  |

（7）其他作物新品种展示示范建设：投资2万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 新品种展示示范 | 500 | 亩 | 40 | 2 | 2 |  |
| **合 计** | | | | **2** | **2** |  |

（8）农作物种子收储建设：投资20万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 高原437原种 | 200000 | 公斤 | 0.5 | 10 | 10 |  |
| 高原437良种 | 100000 | 公斤 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 青麦1号良种 | 100000 | 公斤 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| **合 计** | | | | **20** | **20** |  |

**2、农田残膜回收：**投资19万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 农田残膜回收 | 190000 | 公斤 | 1 | 19 | 19 |  |
| **合 计** | | | | **19** | **19** |  |

**3、农田建设项目：**投资10万元，均为省级债券资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 土地流转费 | 30 | 年 | 500 | 1.5 | 1.5 |  |
| 耕地质量监测展示牌（彩喷、铁架、尺寸按NY/T1119-2019标准制作） | 1 | 块 | 7500 | 0.75 | 0.75 |  |
| 土壤样品采集设备（土钻、环刀、铝盒等） | 1 | 套 | 2000 | 0.2 | 0.2 |  |
| 手持式土壤贯穿阻力仪 | 1 | 台 | 9000 | 0.9 | 0.9 |  |
| 手持式土壤墒情速测仪 | 1 | 台 | 10000 | 1 | 1 |  |
| 手持式土壤多参数监测站 | 1 | 套 | 30000 | 3 | 3 |  |
| 物联网系统 | 1 | 套 | 5500 | 0.55 | 0.55 |  |
| 数据存储及处理设备 | 1 | 套 | 8000 | 0.8 | 0.8 |  |
| 视频监控系统 | 1 | 套 | 3000 | 0.3 | 0.3 |  |
| 监测点检测与试验费 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| **合 计** | | | | **10** | **10** |  |

**4、农产品质量安全监管监测建设项目：**投资12万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **一、实验室仪器设备购置** |  |  |  | **4.3434** | **4.3434** |  |
| 氮吹仪（NAI-DCY-12ZG） | 1 | 台 | 38400 | 3.84 | 3.84 |  |
| 天平（PTT-A2000） | 1 | 台 | 1040 | 0.104 | 0.104 |  |
| 实验室专用凳子 | 16 | 个 | 160 | 0.256 | 0.256 |  |
| 移液器架 | 2 | 个 | 117 | 0.0234 | 0.0234 |  |
| 减压阀 | 1 | 个 | 1200 | 0.12 | 0.12 |  |
| **二、耗材及试剂购置** |  |  |  | **1.3566** | **1.3566** |  |
| 莱克多巴胺试剂盒（96T） | 2 | 盒 | 500 | 0.1 | 0.1 |  |
| 克伦特罗试剂盒（96T） | 2 | 盒 | 800 | 0.16 | 0.16 |  |
| 沙丁胺醇试剂盒（96T） | 2 | 盒 | 1000 | 0.2 | 0.2 |  |
| 异丙醇 | 1 | 瓶 | 849.6 | 0.085 | 0.085 |  |
| 石墨密封垫圈（安捷伦5080-8853） | 5 | 包 | 766.8 | 0.3834 | 0.3834 |  |
| 进样口衬管（安捷伦5190-3165） | 1 | 包 | 2194.2 | 0.2194 | 0.2194 |  |
| 容量瓶（塑料方形） | 5 | 个 | 298 | 0.149 | 0.149 |  |
| 乙醇（AR级） | 2 | 瓶 | 16 | 0.0032 | 0.0032 |  |
| 量筒（50ml） | 10 | 个 | 10 | 0.01 | 0.01 |  |
| 枪头（普兰德100-200ul） | 2 | 包 | 210 | 0.042 | 0.042 |  |
| 玻璃色谱溶剂瓶（蜀牛1L） | 3 | 个 | 15.4 | 0.0046 | 0.0046 |  |
| **三、其他** |  |  |  | **6.3** | **6.3** |  |
| 采样费 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 宣传资料（彩页） | 10231 | 张 | 0.26 | 0.266 | 0.266 |  |
| 抽纸 | 2600 | 盒 | 3.9 | 1.014 | 1.014 |  |
| 纸杯 | 40000 | 个 | 0.18 | 0.72 | 0.72 |  |
| 手携式合格证打印机 | 10 | 台 | 800 | 0.8 | 0.8 |  |
| 专用打印纸 | 55 | 卷 | 100 | 0.55 | 0.55 |  |
| 培训费、教室租赁费、餐饮费、资料 | 50 | 人 | 130 | 0.65 | 0.65 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **12** | **12** |  |

**5、动物防疫补助经费建设项目：**投资80万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **一、防疫员补助** |  |  |  | **39.96** | **39.96** |  |
| 村级动物防疫员工资补助及防疫信息上传补助 | 148 | 人 | 2600 | 38.48 | 38.48 |  |
| 村级动物防疫员意外伤害保险 | 148 | 人 | 100 | 1.48 | 1.48 |  |
| **二、购置疫病防治宣传物品** |  |  |  | **4** | **4** |  |
| 非洲猪瘟、包虫病、布病防治宣传抽纸 | 2000 | 盒 | 5 | 1 | 1 |  |
| 非洲猪瘟、包虫病、布病防治宣传手提包 | 5555 | 个 | 1.8 | 1 | 1 |  |
| 非洲猪瘟、包虫病、布病防治宣传纸杯 | 40000 | 个 | 0.25 | 1 | 1 |  |
| 非洲猪瘟、包虫病、布病防治宣传册(彩色，铜版纸） | 1000 | 册 | 10 | 1 | 1 |  |
| **三、购置动物防疫物资** |  |  |  | **10** | **10** |  |
| 一次性乳胶手套（无粉） | 2000 | 双 | 2 | 0.4 | 0.4 |  |
| 一次性医用防护口罩 | 20000 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |
| 一次性医用防护帽 | 1000 | 个 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |  |
| 一次性医用防护服 | 400 | 件 | 60 | 2.4 | 2.4 |  |
| 一次性防护脚套 | 1000 | 双 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |  |
| 医用防护靴 | 300 | 双 | 15 | 0.45 | 0.45 |  |
| 消毒粉250g | 2000 | 包 | 6 | 1.2 | 1.2 |  |
| 碘酒（5%100ml） | 1000 | 瓶 | 7 | 0.7 | 0.7 |  |
| 酒精（75%500ml） | 1000 | 瓶 | 6.5 | 0.65 | 0.65 |  |
| 一次性采血器5ml | 10000 | 个 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |
| 一次性注射器5ml | 5000 | 个 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  |
| 一次性注射器10ml | 5000 | 个 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  |
| **四、购买冬季取暖费** |  |  |  | **6.15** | **6.15** |  |
| 天然气款 |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 冬季取暖大煤 | 35 | 吨 | 900 | 3.15 | 3.15 |  |
| **五、村级动物防疫员培训班** |  |  |  | **3.87** | **3.87** |  |
| 防疫员住宿 | 148 | 人 | 100 | 1.48 | 1.48 |  |
| 防疫员餐饮 | 148 | 人 | 136.83 | 2.025 | 2.025 |  |
| 会议室租赁 | 1 | 天 | 950 | 0.095 | 0.095 |  |
| 培训用品 | 150 | 件 | 18 | 0.27 | 0.27 |  |
| **六、其他** |  |  |  | **16.02** | **16.02** |  |
| 动物疫病强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理、兽药包装废弃物回收处置 |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 发放7名临聘人员生活补助 | 12 | 月 | 8100 | 9.72 | 9.72 |  |
| 防疫、检疫用途汽油款 |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| **合 计** | | | | **80** | **80** |  |

**6、畜牧良种补贴项目：**投资16万元，其中：省级资金10万元，占总比的63%；自筹资金6万元，占总比的37%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 蜂箱、巢框、中蜂巢础、及蜂箱配套设施 | 60 | 套 | 2600 | 15.6 | 10 | 5.6 |
| 审计费 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |
| **合 计** | | | | **16** | **10** | **6** |

**7、露地蔬菜补贴建设项目：**投资100万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 露地蔬菜补贴 | 10000 | 亩 | 100 | 100 | 100 |  |
| **合 计** | | | | **100** | **100** |  |

**8、大学生服务村集体经济组织试点建设项目：**投资81万元，均为省级资金。续聘大学生13名，新聘大学生15名，共计28名。人均服务报酬2400元/月，服务期限1年。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元/年/人）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 大学生服务报酬 | 28 | 人 | 28800 | 80.64 | 80.64 |  |
| 绩效 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |
| **合 计** | | | | **81** | **81** |  |

**9、老化失修小型农田水利维修建设项目：**投资210万元，均为省级债券资金，项目资金使用严格按照第三方专家组评审后的意见方案实施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 老化失修小型农田水利维修建设 |  |  |  | 210 | 210 |  |
| **合 计** | | | | **210** | **210** |  |

**（三）2021年江苏对口援建产业扶持建设项目**

**1、塑料拱棚建设项目：**投资80万元，均为州级资金。

单栋塑料拱棚（0.5亩）投资估算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 拱形梁（国标镀锌管32×3mm） | 70 | 根 | 115 | 0.805 | 0.805 |  |
| 横拉杆（国标镀锌灌25×3mm） | 42 | 根 | 65 | 0.273 | 0.273 |  |
| 棚膜（10丝） | 50 | 公斤 | 20 | 0.1 | 0.1 |  |
| 卡槽（0.7cm） | 280 | 米 | 2.5 | 0.07 | 0.07 |  |
| 压膜绳（白100） | 400 | 米 | 0.25 | 0.01 | 0.01 |  |
| 预埋件（0.3×0.3×0.3m混凝土） | 70 | 块 | 6 | 0.042 | 0.042 |  |
| **合 计** | | | | **1.3** | **1.3** |  |

整体塑料拱棚建设投资估算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 塑料拱棚建设 | 60 | 栋 | 13000 | 78 | 78 |  |
| 招标代理费 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 监理费 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |
| **合 计** | | | | **80** | **80** |  |

**（四）州级支农资金建设**

**1、2020年海南州四大产业奖励补助建设项目：**投资8.5万元，均为州级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 购买母羊哺乳期精料补充料 | 8.6 | 吨 | 3500 | **3** | **3** |  |
| 印刷彩色宣传册 | 1750 | 册 | 20 | **3.5** | **3.5** |  |
| 购买汽油 |  |  |  | **2** | **2** |  |
| **合 计** | | | | **8.5** | **8.5** |  |

七、建设期限和实施进度安排

**（一）项目建设期限**

2021年4月—2022年10月

**（二）项目实施进度安排**

**项目实施进度安排表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年** | | | | | | | | | **2022年** | | | | | | | | | |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **项目实施方案编制及报批** | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目前期准备工作** |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目组织实施** |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |
| **资料整理、总结及项目验收** |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |

八、效益分析

**（一）经济效益**

马铃薯生产基地建设，年产量可达4000吨，产值640万元，可确保全县1万亩马铃薯大田生产用种，农户亩均增产350公斤。杂交油菜制种基地可生产优质杂交良种2.2万公斤，供近2.2万亩大田油菜生产用种，生产优质油菜籽320万公斤，实现产值1600万元。塑料拱棚建设，每栋年产蔬菜3500公斤，总产21万公斤，实现产值54.6万元，纯收入达27.6万元。通过省级示范社的扶持，能繁母猪存栏达200头，商品仔猪年销售达2700头以上，实现仔猪销售270万元，实现净利润180万元；年出栏商品猪900头，实现销售45万元，实现净利润27万元，同时带动麻巴村养猪户200户，强化“合作社+农户”利益联结，利用直营店，出售商品猪肉，打造特色品牌，不断延伸产业链。

**（二）社会效益**

马铃薯生产基地建设可提高全县良种薯产量，品质得到提升，优势农产品生产水平不断提高，农业产业化进程进一步加快；同时，可带动和促进项目区产业结构的调整和特殊作物的优化布局，有效提高农民收入。耕地质量监测点建立，可全面掌握耕地质量现状及变化趋势，查清影响耕地生产的主要障碍因素，针对性的提出加强耕地质量保护与提升的对策措施与建议；可及时准确掌握耕地土壤的地力状况、肥力状况、养分状况、土壤退化状况和耕地综合生产能力的状况以及其变动趋势，对提高农业综合生产能力，促进耕地资源可持续利用，农产品质量安全与生态安全提供支撑。动物防疫建设，可有效控制具有严重危害的几种重大动物疾病，使死亡率明显下降，减少养殖损失，提高出栏数；其次，可大大提高畜禽生产性能，有效降低饲料消耗费用。

**（三）生态效益**

马铃薯作为养地作物，使土地可以得到充分的培肥，而且其茎秆及加工副产品也是良好的饲用配料，可发展畜禽养殖，使项目区多业并举，合理再生能源，利用能源。农田残膜回收可有效保护农田生态环境，减轻农田土壤和生态环境的“白色污染”，使项目区农业向生态环保方向持续发展。

九、项目组织管理

**（一）组织保障**

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保质保量按时完成项目建设任务，因换届将贵德县2021年度农牧业生产发展扶持资金建设项目工作领导小组成员需做部分调整，具体为：

**组 长：**马志明 贵德县人民政府副县长

**副组长：**刘忠华 贵德县农牧和科技局局长

**成 员：**程士峻 贵德县财政局局长

王兴良 贵德县自然资源局局长

刘 刚 贵德县城乡住房建设局局长

武同生 贵德县生态环境保护局局长

范文睿 贵德县河阴镇人民政府镇长

多杰太 贵德县河西镇人民政府镇长

牛艳鹏 贵德县河东乡人民政府乡长

张卫东 贵德县尕让乡人民政府乡长

马林圃 贵德县新街乡人民政府乡长

增太加 贵德县拉西瓦镇人民政府镇长

杨晓东 贵德县常牧镇人民政府镇长

领导小组下设办公室，办公室设在农牧和科技局，刘忠华同志任办公室主任，辛多杰、张红培、黄文平同志任办公室副主任，局属各单位负责人为办公室成员，具体负责项目实施工作。

**（二）职责分工**

1、县农牧和科技局：主要负责对项目的组织管理和检查督导工作，组织协调各实施单位间的衔接，明确实施单位责任范围，严格管理资金，确保项目顺利实施。做好项目批复后的公示工作，做到公开、公正并接受社会的监督。

2、建设单位：负责项目的具体实施、资金管理使用、技术指导和落实检查监督及检查验收工作，及时发现并妥善处理项目实施过程中存在的问题。同时，做好项目的乡（镇）、村两级公示，项目完成后及时完成决算及审计工作。

**（三）项目资金管理**

按照相关规定，项目资金由县农牧和科技局统一管理使用，实行财政报账制，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，项目资金的使用情况接受审计部门的审计监督，确保项目资金使用规范，管理安全。同时积极做好配套资金的落实工作，确保建一个，成一个，发挥示范效应。项目资金在使用过程中，必须严格按照政府采购或招投标的相关规定执行。

**（四）项目监管措施**

督查工作由县农牧和科技局主管局长总体抓，相关涉及单位领导亲自抓，项目主管人员具体抓，形成层层分工，层层把关，层层落实的综合管理体系。开展督查工作，坚持依法办事、客观公正、实事求是、务求实效的原则。督查人员只参与项目要督查的工作内容，不参与、不干预项目建设单位的日常业务和经营管理活动。

**（五）建立信息反馈和监督检查制度**

项目的建设进度及资金使用情况及时上报上级有关部门，以便接受有关部门的监督和检查。建立项目档案管理制度，加强项目档案管理，包括计划、方案、批复、公示、招投标、施工资料、监理、影像、总结、验收、审计等资料，指定专职档案管理人员，为项目管理服务，使项目管理更加科学化、规范化。项目实施结束后，写出总结报告，及时申请上级主管部门检查验收。

十、附件

贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目分配表。