贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第三批）建设项目

实

施

方

案

**项 目 名 称 ：**贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第三批）建设项目

**项目主管部门：**贵德县农牧和科技局

**项目建设单位：**贵德县农牧业综合服务中心

贵德县动物疫病预防控制中心

贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**二〇二一年八月**

目 录

**[一、项目概要 1](#_Toc21613)**

**[二、方案编制依据 2](#_Toc2349)**

**[三、发展现状 2](#_Toc31334)**

**[四、建设原则及目标 3](#_Toc26045)**

[（一）建设原则 4](#_Toc18856)

[（二）建设目标 4](#_Toc13377)

**[五、建设内容及地点 5](#_Toc20567)**

**[六、资金筹措及投资预算 16](#_Toc727)**

**[七、建设期限和实施进度安排 25](#_Toc12214)**

[（一）项目建设期限 26](#_Toc35)

[（二）项目实施进度安排 26](#_Toc154)

**[八、效益分析 26](#_Toc5638)**

[（一）经济效益 26](#_Toc6909)

[（二）社会效益 26](#_Toc27638)

[（三）生态效益 27](#_Toc12132)

**[九、项目组织管理 28](#_Toc61)**

[（一）组织保障 28](#_Toc16825)

[（二）职责分工 29](#_Toc6560)

[（三）项目资金管理 29](#_Toc18948)

[（四）项目监管措施 30](#_Toc4397)

[（五）建立信息反馈和监督检查制度 30](#_Toc18785)

**[十、附件 30](#_Toc29610)**

贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第三批）建设项目实施方案

一、项目概要

**（一）项目名称：**贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第三批）建设项目

**（二）****主管部门及责任人：**

主管部门：贵德县农牧和科技局

责任人：辛多杰 张红培

**（三）项目建设单位及责任人：**

建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

责任人：任金科

建设单位：贵德县动物疫病预防控制中心

责任人：切环

建设单位：贵德县农村牧区合作经济经营管理站

责任人：张宝胜

**（四）****建设地点：**全县范围

**（五）建设内容：**2021年省级财政专项扶贫建设、2021年第四批农业相关转移支付建设项目、2021年第六批农业相关转移支付建设项目、2021年第十一批农业相关转移支付建设项目、省级救灾资金建设项目、州级支农资金建设项目、2020年对口援建产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金7部分22项。

**（六）建设期限：**2021年1月—2022年10月

**（七）投资规模：**项目总投资为1951.7万元，其中：中央资金623.2万元，占总比的32%；省级资金1002万元，占总比的51%；州级资金24.5万元，占总比的1%；自筹资金302万元，占总比的16%。

二、方案编制依据

1、青海省农业农村厅《关于下达2021年省级专项扶贫资金任务清单的通知》（青农财[2021]112号）。

2、青海省财政厅《关于下达2021年第二批财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴补助）资金的通知》（青财农字[2021]537号）。

3、青海省农业农村厅《关于下达2021年省级农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2021]82号）。

4、青海省财政厅《关于下达2021年第四批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2020]345号）。

5、青海省农业农村厅《关于下达2021年省级农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2021]103号）。

6、青海省财政厅《关于下达2021年第六批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2021]466号）。

7、青海省财政厅《关于下达2021年第十一批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2021]865号）。

8、青海省农业农村厅《关于抓好农业生产救灾工作的通知》（青农牧[2021]1号）。

9、青海省农业农村厅、青海省财政厅《关于印发青海省2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案的通知》（青农市[2021]122号）。

10、海南州农牧局《关于拨付海南州2020年州级支农切块资金的函》（南农牧函[2020]58号）。

11、海南州农牧局《2020 年对口援建产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金分配计划的通知》（南农牧[2021]105号）。

三、**发展现状**

2020年，我县农作物播种面积达到22.56万亩，建立良种繁育基地7300亩，其中：粮食作物良种繁育基地5900亩，油料作物良种繁育基地1400亩，良种统供率38%。水域总面积6.72万亩，可开发利用水域面积3.4万亩，黄河滩湿地水域0.75万亩，池塘养殖面积0.21万亩；水产品养殖产量达到300吨，销售产值1200万元，网箱养殖面积达到15000平方米（24亩），养殖品种以三倍体虹鳟、高白鲑等冷水性鱼类为主。农牧民专业合作组织运行较好的207家，其中：国家级合作社示范社3家、省级合作社示范社16家、州级合作社示范社25家，基本覆盖了我县种植业、养殖业、水产业等特色主导产业，入社农户1850户，辐射带动农户3420户。

全县各类机械11584台（套），其中：动力机械4595台，整地机械4527台，播种机械2462台；机播面积16.76万亩，机耕面积17.75万亩，机收面积15.2万亩。共调运口蹄疫、布病、小反刍等疫苗539.5万毫升，完成春防牲畜注射394万余头（只、羽），完成产地检疫共计138590头只，其中：生猪1878头、牛14600头、羊85595只、鸡36517只。

四、建设原则及目标

**（一）建设原则**

1、立足本地区自身优势资源，选择适宜产业，发展适度规模经营。

2、发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持政府引导，尊重农民意愿，按照市场需求，积极发展优势产业。

3、坚持产业协调发展。树立循环农业、生态农业的发展理念，积极推行种养结合模式，促进种养加协调发展。

4、坚持农民主体、振兴乡村发展。改善民生作为出发和落脚点，形成以农民为主体，企业带动和社会参与相结合的特色农牧业发展格局。

5、注重农牧业科技人才培养，健全农牧业科技创新平台与激励机制。

6、坚持生态环境保护，提高资源利用率，促进当地区农牧业产业可持续发展。

**（二）建设目标**

积极构建“四区一带”农牧业发展格局，按照绿色、优质、高效、生态、安全的要求，形成布局合理、特色鲜明、优势互补、良性互动的产业发展新格局。以“促进农牧民增收、提高农畜产品有效供给能力”为目标，坚持和完善农牧区基本经营制度，建立健全农牧民稳定增收长效机制，加强基础设施建设，强化科技推广应用，加快转变农牧业发展方式，推进贵德农牧业结构向特色化、规模化发展。

五、建设内容及地点

**2021年省级财政专项扶贫建设8项，**分别为：藏羊产业发展建设项目、规模化养殖场建设项目2项（规模化养殖场提升改造建设项目、牦牛养殖基地建设项目）、油菜产业发展建设项目2项（油菜制种基地建设、油菜菜肥两用试验示范建设）、冷水鱼产业发展建设项目3项（水产良种工程、鱼粪、残饵及死鱼无害化收集设备建设项目、循环池养殖全产业链示范点建设项目）。**2021年第四批农业相关转移支付建设项目1项，**为农机购置补贴建设项目。**2021年第六批农业相关转移支付建设项目3项，**分别为：牦牛藏羊追溯体系建设、新型经营主体及农民合作社发展建设、青稞原良种基地建设项目。**2021年第十一批农业相关转移支付建设项目5项，**分别为：动物防疫补助（强制扑杀）建设项目、农业生产救灾（农作物重大病虫害防控）建设项目、粮改饲建设项目、农机深松建设项目、农产品冷藏保鲜设施建设项目。**省级救灾资金建设项目1项，**为2020年农牧业救灾资金建设项目。**州级支农资金建设项目2项，**分别为：2020年海南州四大产业奖励补助建设项目、2020年农牧机械驾驶员培训项目。**2020年对口援建产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金2项，**分别为：贵德县菜籽食用油加工建设项目、贵德县牛羊肉初加工建设项目；具体为：

**（一）2021年省级财政专项扶贫建设8项**

**1、藏羊产业发展建设项目**

建设地点：河西镇江仓麻村、新街乡上下卡村

建设性质：新建

建设内容：①贵德东智牛羊养殖专业合作社建设养殖场内净污道硬化（C25混凝土、厚22cm）732.44㎡，旧棚改造715.56㎡，运动场护栏（镀锌钢管、直径40mm）220m；购置10m³自卸车1辆，30装载机1辆；引进良种藏系母羊（1.5岁）360只。②贵德县百兴养殖专业合作社建设青贮窖（长17m×宽12m×深4.5m）1座918m³，饲料棚（单层钢结构，长25m×宽8m）200㎡，挖方1397.5m³，填方235m³；购置904拖拉机1台、卡座翻转犁（6铧）1台、旋耕机（轴数1个，耕幅1800mm）1台、打捆机（捡拾宽度2210mm）1台；5m³撒料车1台；引进良种藏系母羊（1.5岁）295只。

以上土建工程严格按照建设方案实施。

建设期限：2021年7月—2022年7月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**2、规模化养殖场建设项目**

（1）规模化养殖场提升改造建设项目

建设地点：河西镇瓦家村、河东乡王屯村

建设性质：新建

建设内容：①贵德县德胜养殖有限公司新建砖混结构畜棚2座768平方米，（8米×48米）/座，前沿墙高3米。②贵德县惠农种养专业合作社新建钢架结构的防雨棚3055平方米。

以上土建工程必须严格按照工程设计方案实施。

建设期限：2021年7月—2022年7月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

（2）牦牛养殖基地建设项目

建设地点：常牧镇上兰角村

建设性质：新建

建设内容：由青海龙根农牧业科技开发有限公司实施，①新建育肥舍1栋1400㎡，跨度为12m，长度根据地形确定为116.7m，采用双列对头式布置，中间设3.4m宽饲喂通道，牛舍两侧设12m宽运动场；②建设生产区净道（含排水边沟）700㎡、生产区污道（含排水边沟）700㎡。

建设期限：2021年7月—2022年7月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**3、油菜产业发展建设项目**

（1）油菜制种基地建设

建设地点：河西镇瓦家村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社实施，建立青杂4号油菜制种基地1000亩。

建设期限：2021年3月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（2）油菜菜肥两用试验示范建设

建设地点：河西镇、尕让乡、拉西瓦镇

建设性质：新建

建设内容：河西镇瓦家村、拉西瓦镇仍果村、尕让乡黄河村在麦收后进行复种菜肥两用油菜品种种植2000亩。

建设期限： 2021年6月至2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**4、冷水鱼产业发展建设项目**

（1）水产良种工程

建设地点：贵德县黄河天峡水产养殖专业合作社

贵德县海青水产养殖专业合作社

建设性质：新建

建设内容：引进体重5克左右的三倍体虹鳟鱼鱼苗30万尾，其中：贵德县黄河天峡水产养殖专业合作社引进20万尾，贵德县海青水产养殖专业合作社引进10万尾。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（2）鱼粪、残饵及死鱼无害化收集设备建设项目

建设地点：贵德县黄河天峡水产养殖专业合作社（拉西瓦水库）

建设性质：新建

建设内容：购置并安装残饵、粪便收集器40套，具体收集器参数为：上缘浮力管（材质：Pe管材、规格：φ100mm、规模85m）40套，筛绢（材质：尼龙、规格：60目、规模：610㎡）40套，集粪袋（材质：帆布锥形收集袋、规模：5㎡）40套，连接法兰（材质：Pe、规格：φ75mm、规模：1个）40套，吸污管（材质：Pu透明钢丝管、规格：φ75mm、规模：25m）40套。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（3）循环池养殖全产业链示范点建设项目

建设地点：贵德县海清水产养殖专业合作社（河阴镇红柳滩村）

建设性质：新建

建设内容：购置镀锌板圆形循环水养殖池（直径8米×高1.45米）20个，每个循环养殖池均由8张镀锌钣组成，单张镀锌板长度为3.135米，重量为38公斤，每个循环池均由304颗螺丝连接，整个循环水池内均用刀刮布铺设及密封，单个水池的有效养殖水体面积为72.85立方。购置微滤机4台，材质-60，箱式，流量60方/小时，滚筒式设计，过滤精度54微米（250目），自动反冲洗，时间和水位控制，进出水口160mm,采用12mmPP板制作，进口不锈钢316L材质过滤网，功率920W；用于水产养殖原水处理系统前期固液分离的环保型设备。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（二）2021年第四批农业相关转移支付建设项目1项**

**1、农机购置补贴建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：对我县农村集体经济组织、农民专业合作社、农业企业、国有农牧场和其他从事农业生产经营的组织及农牧户购置的农机具实行机具应补尽补，购置范围必须符合省厅确定的15大类37小类132品目内的补贴机具种类。

建设期限：2021年1月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（三）2021年第六批农业相关转移支付建设项目3项**

**1、牦牛藏羊追溯体系建设项目**

建设地点：常牧镇、新街乡、尕让乡、河东乡、河西镇、河阴镇、拉西瓦镇

建设性质：新建

建设内容：购置牦牛电子耳标10000枚、藏羊电子耳标35444枚，购置手持终端机10套，耳标钳20把。

建设期限：2021年7月—2022年7月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**2、新型经营主体及农民合作社发展建设**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：①贵德县金穗源种植专业合作社购置轮式拖拉机（704）2台、翻转犁（1LF—425）2台、装载机（36型）1辆、残膜机（8Y—A2500）1台、厢式运输车（2.8L）1辆、运输车（双排、1.8L）1辆；②委托第三方财务会计公司承接全县80个农牧民专业合作社财务规范化建设工作，期限2年。

建设期限：2021年7月—2022年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**3、青稞原良种基地建设项目**

建设地点：河西镇、河东乡、常牧镇

建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司建立青稞原种繁育基地2000亩，其中：河西镇瓦家村、本科村建立原种（昆仑14号）500亩，瓦家村原种（昆仑15号）1500亩。建立青稞良种（昆仑15号）繁育基地3000亩，其中：河西镇加莫台村800亩、瓦家村300亩；河东乡王屯村200亩、边都村300亩；常牧镇曲马塘村700亩、周屯村150亩、拉德村200亩、豆后漏村150亩、都秀村200亩。

建设期限：2021年度

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（四）2021年第十一批农业相关转移支付建设项目5项**

**1、动物防疫补助（强制扑杀）建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：待检测出布病阳性奶牛后，进行无害化处理，计划强制扑杀布病阳性奶牛2头。

建设期限：2021年7月—2022年7月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**2、农业生产救灾（农作物重大病虫害防控）建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：小麦病虫害专业化统防统治面积1.3万亩，其中：河阴镇0.1万亩、河西镇0.25万亩、河东乡0.2万亩、拉西瓦镇0.15万亩、新街乡0.2万亩、尕让乡0.2万亩、常牧镇0.2万亩。农区实施鼠害监测与防治面积1.5万亩，其中：河阴镇0.1万亩、河西镇0.3万亩、河东乡0.15万亩、拉西瓦镇0.25万亩、新街乡0.2万亩、尕让乡0.25万亩、常牧镇0.25万亩。病虫害检测点5个，其中：河阴镇1个、河东乡2个、尕让乡2个。

建设期限：2021年7月—2022年7月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**3、粮改饲建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：建设饲草种植2.8万亩，对全县完成的玉米、燕麦混合青贮、微贮、袋贮饲草5.6万吨给予适当补助，主要补助对象为规模养殖场、专业合作社、饲草加工企业及养殖大户。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

**4、农机深松建设项目**

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：适宜深松作业的地区实施农机深松作业1万亩,主要以青饲玉米、燕麦、小麦、油菜、青稞等作物为主。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**5、农产品冷藏保鲜设施建设项目**

建设地点：新街乡陆切村

建设性质：新建

建设内容：由贵德县鑫诚种植业合作社建设轻钢结构彩钢聚氨酯板低温保鲜库450㎡，库容为2250m³；该项目为先建后补项目，工程由合作社全额出资建设，项目建成后经验收合格后申请财政资金补助。

建设期限：2021年6月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（五）省级支农资金建设项目1项**

**1、2020年农牧业救灾资金建设项目**

建设地点：河阴镇红柳滩村，河西镇瓦家村、温泉村、多哇村、加洛苏合村、甘家村，河东乡查达村，拉西瓦镇叶后浪村、仍果村、曲乃海村

建设性质：新建

建设内容：对2020年全县农业受灾情况进行统计，并给予适当实物补助，其中：（1）粮油作物受灾面积2674亩，分别为：河西镇受灾2170亩，位于瓦家村（贵德县金穗源种植专业合作社）、温泉村、多哇村；河东乡受灾4亩，位于查达村；拉西瓦镇受灾500亩，位于叶后浪村。（2）设施蔬菜受灾面积885亩，分别为：河西镇受灾温棚10栋（15亩），位于加洛苏合村（青海百蔬园农业科技有限公司）；拉西瓦镇露天蔬菜受灾870亩，位于仍果村。（3）果品受灾面积700亩，位于河阴镇红柳滩村（青海知源特色农业开发有限公司）。（4）水产养殖网箱受灾24口，位于拉西瓦镇曲乃海村（贵德县黄河天峡水产养殖专业合作社）。（5）花卉（油用牡丹）受灾3亩，位于河西镇甘家村。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（六）州级支农资金建设项目2项**

1、2020年海南州四大产业奖励补助建设项目

建设地点：河阴镇

建设性质：新建

建设内容：贵德县金穗源种植专业合作社购置双比重种子精选机（25千瓦）1台。

建设期限：2021年7月—2021年9月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

2、2020年农牧机械驾驶员培训项目

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：委托第三方农机驾驶培训机构，培训我县拖拉机及联合收割机驾驶员（年龄18—50岁）40名，并对参加培训的学员进行考试发证，提高拖拉机驾驶员持证率，提高农机驾驶技能，减少农机事故发生率。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

**（七）2020年对口援建产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金2项**

1、贵德县菜籽食用油加工建设项目

建设地点：河东乡阿什贡村

建设性质：新建

建设内容：河东乡阿什贡村切什丹种植专业合作社购置排量1.8L,双排微型货车1辆，用于食用油加工原料收购、成品油运送。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

2、贵德县牛羊肉初加工建设项目

建设地点：河西镇工业园区

建设性质：新建

建设内容：贵德县雪域油菜种植专业合作社购置牛羊肉初加工产品运输车1辆，发动机功率92KW、排量1.8L。

建设期限：2021年7月—2021年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

六、资金筹措及投资预算

项目总投资为1951.7万元，其中：中央资金623.2万元，占总比的32%；省级资金1002万元，占总比的51%；州级资金24.5万元，占总比的1%；自筹资金302万元，占总比的16%；具体内容如下：

**（一）2021年省级财政专项扶贫建设8项**

总投资980万元，其中：省级资金（一般债券）690万元，占总比的70%；自筹资金290万元，占总比的30%。

**1、藏羊产业发展建设项目：**总投资300万元，其中：省级资金200万元，自筹资金100万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **一、贵德东智牛羊养殖专业合作社** |  |  |  | **150** | **100** | **50** |
| **1、土建工程** |  |  |  | **50** | **50** |  |
| 养殖场内净污道硬化（C25混凝土、厚22cm） | 732.44 | ㎡ | 220 | 16.11 | 16.11 |  |
| 旧棚改造 | 715.56 | ㎡ | 350.65 | 25.09 | 25.09 |  |
| 运动场护栏（镀锌钢管、直径40mm） | 220 | m | 400 | 8.8 | 8.8 |  |
| **2、设备购置** |  |  |  | **39.5** | **39.5** |  |
| 自卸车10m³ | 1 | 辆 | 190000 | 19 | 19 |  |
| 30装载机 | 1 | 辆 | 205000 | 20.5 | 20.5 |  |
| **3、良种畜引进** |  |  |  | **51.12** | **10.5** | **40.62** |
| 良种藏系母羊（1.5岁） | 360 | 只 | 1420 | 51.12 | 10.5 | 40.62 |
| **4、其他费用** |  |  |  | **9.38** |  | **9.38** |
| 招标费 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |
| 审计费 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| 设计费 |  |  |  | 2.08 |  | 2.08 |
| 造价咨询费 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 勘察费 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 监理费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 测绘费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| **二、贵德县百兴养殖专业合作社** |  |  |  | **150** | **100** | **50** |
| **1、土建工程** |  |  |  | **57.22** | **57.22** |  |
| 饲料棚（单层钢结构，长25m×宽8m） | 200 | ㎡ | 850 | 17 | 17 |  |
| 青贮窖（长17m×宽12m×深4.5m）1座 | 918 | m³ | 400 | 36.72 | 36.72 |  |
| 挖 方 | 1397.5 | m³ | 20 | 2.795 | 2.795 |  |
| 填 方 | 235 | m³ | 30 | 0.705 | 0.705 |  |
| **2、设备购置** |  |  |  | **34.28** | **34.28** |  |
| 904拖拉机 | 1 | 台 | 98000 | 9.8 | 9.8 |  |
| 卡座翻转犁（6铧） | 1 | 台 | 6200 | 0.62 | 0.62 |  |
| 旋耕机（轴数1个，耕幅1800mm） | 1 | 台 | 7600 | 0.76 | 0.76 |  |
| 打捆机（捡拾宽度2210mm） | 1 | 台 | 135000 | 13.5 | 13.5 |  |
| 5m³撒料车 | 1 | 台 | 96000 | 9.6 | 9.6 |  |
| **3、良种畜引进** |  |  |  | **41.89** | **8.5** | **33.39** |
| 良种藏系母羊（1.5岁） | 295 | 只 | 1420 | 41.89 | 8.5 | 33.39 |
| **4、其他费用** |  |  |  | **16.61** |  | **16.61** |
| 招标费 |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |
| 审计费 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| 勘察费 |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 设计费 |  |  |  | 2.39 |  | 2.39 |
| 造价咨询费 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 监理费 |  |  |  | 1.97 |  | 1.97 |
| 测绘费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 水土保持方案编制费 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 水土保持补偿费 | 22333.3 | ㎡ | 1.5 | 3.35 |  | 3.35 |
| 水土保持自主验收费 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |
| **合 计** | | | | **300** | **200** | **100** |

**2、规模化养殖场建设项目：**总投资420万元，其中：省级资金280万元，自筹资金140万元，分别为：

（1）规模化养殖场提升改造建设项目：总投资120万元，其中：省级资金80万元，自筹资金40万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **贵德县德胜养殖有限公司** |  |  |  | **60** | **40** | **20** |
| **一、土建工程** |  |  |  | **54.3** | **40** | **14.3** |
| 新建畜棚2座（8米×48米）/座 | 768 | ㎡ | 707 | 54.3 | 40 | 14.3 |
| **二、其他费用** |  |  |  | **5.7** |  | **5.7** |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |
| 招标费用 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |
| 设计费  （造价） |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 监理费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 地勘费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| **贵德县惠农种养专业合作社** |  |  |  | **60** | **40** | **20** |
| **一、土建工程** |  |  |  | **54.3** | **40** | **14.3** |
| 新建钢架结构的防雨棚 | 3055 | ㎡ | 178 | 54.3 | 40 | 14.3 |
| **二、其他费用** |  |  |  | **5.7** |  | **5.7** |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |
| 招标费用 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |
| 设计费  （造价） |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 监理费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 地勘费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| **合 计** | | | | **120** | **80** | **40** |

（2）牦牛养殖基地建设项目：总投资300万元，其中：省级资金200万元，自筹资金100万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **一、土建工程** |  |  |  | **269.5** | **200** | **69.5** |
| 新建育肥舍1栋 | 1400 | ㎡ | 1625 | 227.5 | 200 | 27.5 |
| 生产区净道（含排水边沟） | 700 | ㎡ | 300 | 21 |  | 21 |
| 生产区污道（含排水边沟） | 700 | ㎡ | 300 | 21 |  | 21 |
| **二、其他费用** |  |  |  | **30.5** |  | **30.5** |
| 勘察费 |  |  |  | 8 |  | 8 |
| 设计费 |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 招标代理费 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |
| 监理费 |  |  |  | 7 |  | 7 |
| 造价咨询费 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 审计费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| **合 计** | | | | **300** | **200** | **100** |

**3、油菜产业发展建设项目：**总投资140万元，均为省级资金，分别为：

（1）油菜制种基地建设项目：总投资100万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **一、机械作业** |  |  |  | **18** | **18** |  |
| 机械翻地 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| 机械旋地 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| 机械播种 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| **二、病虫草害统防统治** |  |  |  | **25** | **25** |  |
| 除 草 | 1000 | 亩 | 150 | 15 | 15 |  |
| 打 药 | 1000 | 亩 | 100 | 10 | 10 |  |
| **三、隔离保纯** |  |  |  | **30** | **30** |  |
| 取 杂 | 1000 | 亩 | 180 | 18 | 18 |  |
| 割父本 | 1000 | 亩 | 120 | 12 | 12 |  |
| **四、高效施肥** |  |  |  | **27** | **27** |  |
| 尿 素 | 45 | 吨 | 3000 | 13.5 | 13.5 |  |
| 二 铵 | 45 | 吨 | 3000 | 13.5 | 13.5 |  |
| **合 计** | | | | **100** | **100** |  |

（2）油菜菜肥两用试验示范建设：总投资40万元，均为省级资金。复种菜肥两用油菜品种2000亩，每亩种植补助200元，资金以一卡通形式直接补发到农户。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 油菜绿肥复种种植 | 2000 | 亩 | 200 | 40 | 40 |  |
| **合 计** | | | | **40** | **40** |  |

**4、冷水鱼产业发展建设项目：**总投资120万元，其中：省级资金70万元，自筹资金50万元，分别为：

（1）水产良种工程：总投资60万元，其中：省级资金30万元，自筹资金30万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 引进三倍体虹鳟鱼苗（5克左右） | 300000 | 尾 | 2 | 60 | 30 | 30 |
| **合 计** | | | | **60** | **30** | **30** |

分配表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 贵德县黄河天峡水产养殖专业合作社 | 200000 | 尾 | 2 | 40 | 20 | **20** |
| 贵德县海青水产养殖专业合作社 | 100000 | 尾 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| **合 计** | **300000** | **尾** |  | **60** | **30** | **30** |

（2）鱼粪、残饵及死鱼无害化收集设备建设项目：总投资30万元，其中：省级资金20万元，自筹资金10万元。收集器1套参数为：上缘浮力管（材质：Pe管材、规格：φ100mm、规模85m），筛绢（材质：尼龙、规格：60目、规模：610㎡），集粪袋（材质：帆布锥形收集袋、规模：5㎡），连接法兰（材质：Pe、规格：φ75mm、规模：1个），吸污管（材质：Pu透明钢丝管、规格：φ75mm、规模：25m）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 粪便、残饵收集器 | 40 | 套 | 7500 | 30 | 20 | 10 |
| **合 计** | | | | **30** | **20** | **10** |

（3）循环池养殖全产业链示范点建设项目

总投资30万元，其中：省级资金20万元，自筹资金10万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 购置镀锌板圆形循环水养殖池（直径8米×高1.45米） | 20 | 个 | 10000 | 20 | 20 |  |
| 购置60吨微滤机（功率920W） | 4 | 台 | 25000 | 10 |  | 10 |
| **合 计** | | | | **30** | **20** | **10** |

**（二）2021年第四批农业相关转移支付建设项目1项**

**1、农机购置补贴建设项目：**总投资204万元，其中：中央资金190万元，省级资金14万元；补贴政策按照“实行自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的方式实施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **省级资金** |
| 农机具购置补贴 |  |  |  | 204 | 190 | 14 |
| **合 计** | | | | **204** | **190** | **14** |

**（三）2021年第六批农业相关转移支付建设项目3项**

总投资230万元，其中：省级资金218万元，占总比的95%；自筹资金12万元，占总比的5%；分别为：

**1、牦牛藏羊追溯体系建设项目：**总投资33万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| 牦牛电子耳标 | 10000 | 枚 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |
| 藏羊电子耳标 | 35444 | 枚 | 5 | 17.722 | 17.722 |  |
| 手持终端 | 10 | 套 | 7800 | 7.8 | 7.8 |  |
| 耳标钳 | 20 | 把 | 239 | 0.478 | 0.478 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
| **合 计** | | | | **33** | **33** |  |

**2、新型经营主体及农民合作社发展建设：**总投资92万元，其中：省级资金80万元，自筹资金12万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **一、贵德县金穗源种植专业合作社** |  |  |  | **52** | **40** | **12** |
| 轮式拖拉机（704） | 2 | 辆 | 129400 | 25.88 | 25.88 |  |
| 翻转犁（1LF—425） | 2 | 台 | 7450 | 1.49 | 1.49 |  |
| 装载机（36型） | 1 | 辆 | 58700 | 5.87 | 5.87 |  |
| 残膜机（8Y—A2500） | 1 | 台 | 3300 | 0.33 | 0.33 |  |
| 厢式运输车（2.8L） | 1 | 辆 | 110000 | 11 |  | 11 |
| 运输车（双排、1.8L） | 1 | 辆 | 64300 | 6.43 | 6.43 |  |
| 招投标费用 |  |  | 7000 | 0.7 |  | 0.7 |
| 审计费用 |  |  | 3000 | 0.3 |  | 0.3 |
| **二、财务规范管理** |  |  |  | **40** | **40** |  |
| 委托第三方开展合作社财务规范化管理（2500元/年，共2年） | 80 | 个 | 5000 | 40 | 40 |  |
| **合 计** | | | | **92** | **80** | **12** |

**3、青稞原良种基地建设项目：**总投资105万元，均为省级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **省级资金** | **自筹资金** |
| **一、青稞原种繁育基地建设2000亩。** |  |  |  | **66** | **66** |  |
| 良种引进 | 40000 | 公斤 | 5 | 20 | 20 |  |
| 田间管理 | 2000 | 亩 | 130 | 26 | 26 |  |
| 二 铵 | 35 | 吨 | 2800 | 9.8 | 9.8 |  |
| 尿 素 | 34 | 吨 | 3000 | 10.2 | 10.2 |  |
| **二、青稞良种繁育基地3000亩。** |  |  |  | **39** | **39** |  |
| 田间管理 | 3000 | 亩 | 130 | 39 | 39 |  |
| **合 计** | | | | **105** | **105** |  |

**（四）2021年第十一批农业相关转移支付建设项目5项**

总投资为433.2万元，均为中央资金；分别为：

**1、动物防疫补助（强制扑杀）建设项目：**总投资1.2万元，均为中央资金；补助资金以“一卡通”的形式直接发放到农户。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| 布病阳性奶牛强制扑杀补助 | 2 | 头 | 6000 | 1.2 | 1.2 |  |
| **合 计** | | | | **1.2** | **1.2** |  |

**2、农业生产救灾（农作物重大病虫害防控）建设项目**总投资24万元，均为中央资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| **一、统防统治** |  |  |  | **18.4** | **18.4** |  |
| 1.3%-100毫升苦参碱 | 2850 | 瓶 | 8 | 2.3 | 2.3 |  |
| 5%-100毫升装阿维菌素 | 3000 | 瓶 | 10 | 3 | 3 |  |
| 1公斤—5%二嗪磷颗粒挤 | 3000 | 瓶 | 13 | 3.9 | 3.9 |  |
| 72%-100克甲霜灵锰锌 | 3000 | 袋 | 10 | 3 | 3 |  |
| 100毫升43%戊唑醇 | 3000 | 瓶 | 10 | 3 | 3 |  |
| 180毫升高效氯氰菊酯 | 4000 | 瓶 | 8 | 3.2 | 3.2 |  |
| **二、农田鼠害监测与防治** |  |  |  | **3.2** | **3.2** |  |
| 大号老鼠夹（5×15cm） | 3000 | 个 | 4 | 1.2 | 1.2 |  |
| 50克溴敌隆 | 10000 | 袋 | 2 | 2 | 2 |  |
| **三、病虫害监测** |  |  |  | **2** | **2** |  |
| 检测点网络费 | 5 | 个 | 2400 | 1.2 | 1.2 |  |
| 电 费 | 5 | 个 | 1000 | 0.5 | 0.5 |  |
| 地 租 | 5 | 个 | 200 | 0.1 | 0.1 |  |
| 检测交通费 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| **四、审计费** |  |  |  | **0.4** | **0.4** |  |
| **合 计** | | | | **24** | **24** |  |

**3、粮改饲建设项目：**总投资336万元，均为中央资金；在实际测量青贮数据时，若超出下达任务量5.6万吨，则对实际补助青贮数量按比例降低，最终补助数量按照5.6万吨执行。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| 青贮饲草补助 | 56000 | 吨 | 60 | 336 | 336 |  |
| **合 计** | | | | **336** | **336** |  |

**4、农机深松建设项目：**总投资18万元，均为中央资金；采取“先作业后补助、先公示后兑现”的原则，以“一卡通”的形式将补助资金直接兑付给承担深松作业农机的服务组织、种养合作社（种植大户）、作业机手、农机大户。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| 深松整地作业补助 | 10000 | 亩 | 18 | 18 | 18 |  |
| **合 计** | | | | **18** | **18** |  |

**5、农产品冷藏保鲜设施建设项目：**资金以先建后补的形式补助，补助资金54万元，均为中央资金。工程建设由合作社全额出资建设，施工必须严格按照设计方案执行，总投资为126.25万元，项目建设完成后经农牧、财政等部门联合验收通过后，按照青海省农业农村厅、青海省财政厅《关于印发青海省2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案的通知》（青农市[2021]122号）文件安排申请财政专项补助资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **中央资金** | **自筹资金** |
| 低温保鲜库先建后补补助资金 |  |  |  | 54 | 54 |  |
| **合 计** | | | | **54** | **54** |  |

**（五）省级救灾资金建设项目1项**

**1、2020年农牧业救灾资金建设项目：**总投资80万元，均为省级资金。救灾补助资金实施必须严格以各乡镇审核上报的灾情报告为主，包括花名册及影像资料等齐全的情况下进行实物补助。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **受灾面积** | **单位** | **补助标准**  **（公斤/亩、口）** | **实物补助数量** | **单价（元）** | **合计**  **（万元）** |
| 粮油作物受灾良种补助 | 2674 | 亩 | 25 | 66850公斤 | 4 | 26.74 |
| 蔬菜（温棚及露天蔬菜）受灾有机肥补助 | 10 | 栋 | 5000 | 50000公斤 | 1 | 5 |
| 870 | 亩 | 100 | 87000公斤 | 1 | 8.7 |
| 果品受灾有  机肥补助 | 700 | 亩 | 200 | 140000公斤 | 1 | 14 |
| 水产养殖网箱受灾饲料补助 | 24 | 口 | 883 | 21200公斤 | 12 | 25.44 |
| 花卉受灾有机肥补助 | 3 | 亩 | 400 | 1200公斤 | 1 | 0.12 |
| **合 计** | |  |  |  |  | **80** |

**（六）州级支农资金建设项目2项**

总投资12.5万元，均为州级资金。分别为：

**1、2020年海南州四大产业奖励补助建设项目：**总投资8.5万元，均为州级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 购置双比重种子精选机（25千瓦） | 1 | 台 | 85000 | 8.5 | 8.5 |  |
| **合 计** | | | | **8.5** | **8.5** |  |

**2、2020年农牧机械驾驶员培训项目：**总投资4万元，均为州级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 农机驾驶员培训 | 40 | 人 | 1000 | 4 | 4 |  |
| **合 计** | | | | **4** | **4** |  |

**七、2020年对口援建产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金2项**

总投资12万元，均为州级对口援建奖补资金；分别为：

**1、贵德县菜籽食用油加工建设项目：**总投资6万元，均为州级奖补资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 购置排量1.8L,双排微型货车 | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 6 |  |
| **合 计** | | | | **6** | **6** |  |

**2、贵德县牛羊肉初加工建设项目：**总投资6万元，均为州级奖补资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **州级资金** | **自筹资金** |
| 购置牛羊肉初加工产品运输车（发动机功率92KW、排量1.8L） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 6 |  |
| **合 计** | | | | **6** | **6** |  |

七、建设期限和实施进度安排

**（一）项目建设期限**

2021年1月—2022年10月

**（二）项目实施进度安排**

**项目实施进度安排表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2021年** | | | | | | | | | | | | **2022年** | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **项目实施方案编制及报批** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目前期准备工作** |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目组织实施** | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |
| **资料整理、总结及项目验收** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |

八、效益分析

**（一）经济效益**

青稞原良种基地建设，年生产青稞原种62万公斤，可供近2.98万亩青稞大田生产用种，生产优质青稞1205万公斤，实现产值3133万元；生产青稞良种93万公斤，可供近3.72万亩青稞大田生产用种，生产优质青稞1302万公斤；杂交油菜制种基地建设，年生产优质杂交种子11万公斤，可供近10万亩大田油菜生产用种。通过农作物病虫害防控，预计每亩可挽回粮食损失25公斤，2.8万亩共挽回粮食损失约70万公斤。冷水鱼产业发展建设，可新增养殖产量100吨以上，创造经济效益580万元（以虹鳟鱼为例），可解决20人就业，带动20户农牧民增收，户平增收4000余元。粮改饲建设可减少精料采食量，使精、粗比例趋于正常，节约养殖成本，增加农牧户收入。藏羊产业发展后，两个合作社年均出栏藏系羊1800只，实现销售收入180万元，利润总额90万元。

**（二）社会效益**

青稞原良种基地建设，采取土地流转、机械化生产、集约化经营管理的新模式，并集成、配套、引进新品种、农机农艺相结合的技术展示，为全省青稞良种基地产业发展提供样板，起到强有力的示范带动作用，对提升全省周边青稞产业发展起到推动作用。菜肥两用油菜推广建设，将我县川、暖水浇地地区的复种绿肥实现规模化、标准化生产，便于进一步提高土壤的有机质含量，增加培肥地力，提高作物单产，减少肥料的施用量，减轻施肥的成本，增加农民收入，改善民生。杂交油菜制种基地建设，通过特早熟优质甘蓝型杂交油菜的示范推广，可大幅度提高我省乃至北方春油菜区的油菜产量，改善油菜品种，增强春油菜产品的市场竞争力奠定基础。通过农机驾驶员培训，加强农用机械管理，创建平安农机环境，保障农业机械化发展，提升农业机械生产率，达到“兴机富农”的目的。

**（三）生态效益**

冷水鱼产业发展建设，将有效的对项目辐射区域内鲑鳟鱼养殖产生的粪便、残饵进行收集处理，有效的减少病害发生率，有利于保护项目地的生态及水环境，为发展绿色生产和生态保护起到重要作用。规模养殖场产生的粪便经过堆积发酵后，可作为农田肥料，改善生态环境，可减少化肥使用量，形成农牧良性循环，保护生态环境。

九、项目组织管理

**（一）组织保障**

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保质保量按时完成项目建设任务，因换届将贵德县2021年度农牧业生产发展扶持资金建设项目工作领导小组成员需做部分调整，具体为：

**组 长：**马永灵 贵德县人民政府副县长

**副组长：**刘忠华 贵德县农牧和科技局局长

**成 员：**程士峻 贵德县财政局局长

王兴良 贵德县自然资源局局长

刘 刚 贵德县城乡住房建设局局长

武同生 贵德县生态环境保护局局长

范文睿 贵德县河阴镇人民政府镇长

多杰太 贵德县河西镇人民政府镇长

牛艳鹏 贵德县河东乡人民政府乡长

张伟东 贵德县尕让乡人民政府乡长

马林圃 贵德县新街乡人民政府乡长

增太加 贵德县拉西瓦镇人民政府镇长

杨晓东 贵德县常牧镇人民政府镇长

领导小组下设办公室，办公室设在农牧和科技局，辛多杰同志任办公室主任，张红培、黄文平同志任办公室副主任，局属各单位负责人为办公室成员，具体负责项目实施工作。

**（二）职责分工**

1、县农牧和科技局：主要负责对项目的组织管理和检查督导工作，组织协调各实施单位间的衔接，明确实施单位责任范围，严格管理资金，确保项目顺利实施。做好项目批复后的公示工作，做到公开、公正并接受社会的监督。

2、建设单位：负责项目的具体实施、资金管理使用、技术指导和落实检查监督及检查验收工作，及时发现并妥善处理项目实施过程中存在的问题。同时，做好项目的乡（镇）、村两级公示，项目完成后及时完成决算及审计工作。

**（三）项目资金管理**

按照相关规定，项目资金由县农牧和科技局统一管理使用，实行财政报账制，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，项目资金的使用情况接受审计部门的审计监督，确保项目资金使用规范，管理安全。同时积极做好配套资金的落实工作，确保建一个，成一个，发挥示范效应。项目资金在使用过程中，必须严格按照政府采购或招投标的相关规定执行。

**（四）项目监管措施**

督查工作由县农牧和科技局主管局长总体抓，相关涉及单位领导亲自抓，项目主管人员具体抓，形成层层分工，层层把关，层层落实的综合管理体系。开展督查工作，坚持依法办事、客观公正、实事求是、务求实效的原则。督查人员只参与项目要督查的工作内容，不参与、不干预项目建设单位的日常业务和经营管理活动。

**（五）建立信息反馈和监督检查制度**

项目的建设进度及资金使用情况及时上报上级有关部门，以便接受有关部门的监督和检查。建立项目档案管理制度，加强项目档案管理，包括计划、方案、批复、公示、招投标、施工资料、监理、影像、总结、验收、审计等资料，指定专职档案管理人员，为项目管理服务，使项目管理更加科学化、规范化。项目实施结束后，写出总结报告，及时申请上级主管部门检查验收。

十、附件

贵德县2021年农牧业生产发展扶持资金（第三批）建设项目分配表。