贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目

实

施

方

案

- 项 目 名 称 ：贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目

- 项目主管部门：贵德县农牧和科技局

- 项目建设单位：贵德县委办

- 贵德县农牧业综合服务中心

- 贵德县动物疫病预防控制中心

- 贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 二〇二二年二月

目  录

一、项目概要	2

二、方案编制依据	3

三、发展现状	4

四、建设原则及目标	4

（一）建设原则	6

（二）建设目标	6

五、建设内容及地点	7

六、资金筹措及投资预算	26

七、建设期限和实施进度安排	41

（一）项目建设期限	50

（二）项目实施进度安排	50

八、效益分析	51

（一）经济效益	51

（二）社会效益	51

（三）生态效益	52

九、项目组织管理	52

（一）组织保障	53

（二）职责分工	54

（三）项目资金管理	54

（四）项目监管措施	55

（五）建立信息反馈和监督检查制度	55

十、附件	55

- 贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目实施方案

- 一、项目概要

- （一）项目名称：贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目

- （二）主管部门及责任人：

- 主管部门：贵德县农牧和科技局

- 责任人：辛多杰  张红培

- （三）项目建设单位及责任人：

- 建设单位：贵德县委办

- 责任人：杨海龙

- 建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 责任人：任金科

- 建设单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 责任人：切环

- 建设单位：贵德县农村牧区合作经济经营管理站

- 责任人：张宝胜

- （四）建设地点：全县范围

- （五）建设内容：2021年第四批农业相关转移支付建设项目、2021年第十一批农业相关转移支付建设项目、2021年一二三产业融合发展建设项目、渔业补助资金建设项目、2021年第十三批农业相关转移支付建设项目、2021年第十五批农业相关转移支付建设项目、2022年中央相关转移支付建设项目、2022年省级相关转移支付建设项目8部分43项。

- （六）建设期限：2022年2月—2023年6月

- （七）投资规模：项目总投资为3362.84万元，其中：中央资金280.6万元，占总比的8%；省级资金2619.24万元，占总比的78%；自筹资金463万元，占总比的14%。

- 二、方案编制依据

- 1、青海省农业农村厅《关于下达2021年省级农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2021]82号）。

- 2、青海省财政厅《关于下达2021年第四批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2020]345号）。

- 3、青海省农业农村厅《关于下达2021年农业相关转移支付资金（第二批中央财政支农专项资金）任务清单的通知》（青农财[2021]158号）。

- 4、青海省财政厅《关于下达2021年第十一批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2021]865号）。

- 5、青海省农业农村厅《关于下达2021年省本级年初预算一般债券调整转贷地方资金任务及建设清单的通知》（青农财[2021]209号）。

- 6、海南州农牧局《关于2021年省本级年初预算一般债券调整转贷地方资金一二三产业融合发展项目资金分配计划的通知》（南农牧[2021]216号）。

- 7、青海省财政厅《关于下达2021年成品油价格调整对渔业补助资金（市州县级）的通知》（青财建字[2021]1365号）。

- 8、青海省农业农村厅《关于印发青海省渔业发展补助政策实施方案（2021年）的通知》（青农渔[2021]221号）。

- 9、青海省农业农村厅《关于下达2021年中央及省级农业生产发展资金任务清单的通知》（青农财[2021]230号）。

- 10、青海省财政厅《关于下达2021年第十三批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2021]1519号）。

- 11、海南州财政局《关于调剂下达2020年农业生产救灾资金的通知》（南财农字[2021]574号）

- 12、青海省农业农村厅《关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2021]275号）。

- 13、青海省财政厅《关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2021]1938号）。

- 14、青海省农业农村厅《关于下达2021年省级农业生产发展等资金任务清单的通知》（青农财[2021]267号）。

- 15、青海省财政厅《关于下达第十五批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2021]1862号）。

- 16、青海省农业农村厅《关于下达关于下达2022年省级财政农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财[2022]6号）。

- 17、青海省财政厅《关于提前下达2022年省级财政农业相关转移支付资金的通知》（青财农字[2021]2175号）。

- 三、发展现状

- 2021年，我县冬、春小麦总播面积6.8万亩，青稞总播面积1.5万亩，油菜总播面积3.2万亩，马铃薯总播面积0.7万亩，蚕豆总播面积0.3万亩，玉米总播面积0.5万亩，胡麻总播面积0.3万亩。露地蔬菜生产面积41425亩，其中：蔬菜面积27840亩，复种面积13585亩，百亩以上露地蔬菜生产基地31个，生产面积8451.8亩；百亩以下小型生产基地个233个，生产面积6340.8亩。生产果品基地35个，面积0.59万亩，设施生产果品基地4个，面积29亩；果品加工企业2个，年果品加工量46万公斤（包括沙棘）。正常运行的设施温室5266栋（标准栋），建筑面积2633.51亩，其中：冬暖式日光节能温室5038栋（标准栋），建筑面积2519亩；普通日光温室109栋（标准栋），建筑面积54.5亩；节地型日光温室50栋（标准栋），建筑面积16亩；连栋温室70栋，建筑面积70亩。

- 2021年，我县生产良种28万公斤,新品种展示示范500亩；建设蔬菜种子基地200亩，建立杂交油菜（青杂4号）制种基地1200亩，生产优质杂交种子13.2万公斤；建立青稞原种繁育基地2000亩，建立青稞昆仑15号良种繁育基地3000亩，生产昆仑15号原种93万公斤。收购原种80万公斤，收购良种121.5万公斤,冬小麦种子供给23万公斤。

- 果树面积20958亩，主要分布在河西、河阴、河东、尕让、拉西瓦、常牧6个乡（镇）的71个村，其中：梨栽培面积6822亩、苹果树1632亩、杏树1943亩、桃树7222亩，其他果树2748亩；各类水果年产量约200-300万公斤，年产值300-400万元。已申报农村创业创新项目7个，审核通过5个，全县大中专毕业生创办的涉农新型经营主体24家、返乡人员创办的涉农新型经营主体36家，涵盖养殖、种植、加工、销售等范围。

- 水域总面积6.72万亩，可开发利用水域面积3.4万亩，池塘养殖面积0.15万亩，水产品养殖产量300吨，销售产值达1200万元；网箱养殖面积15000平方米（24亩），养殖品种为三倍体虹鳟、高白鲑等冷水性鱼类。

- 四、建设原则及目标

- （一）建设原则

- 1、立足本地区自身优势资源，选择适宜产业，发展适度规模经营。

- 2、发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持政府引导，尊重农民意愿，按照市场需求，积极发展优势产业。

- 3、坚持产业协调发展。树立循环农业、生态农业的发展理念，积极推行种养结合模式，促进种养加协调发展。

- 4、坚持农民主体、振兴乡村发展。改善民生作为出发和落脚点，形成以农民为主体，企业带动和社会参与相结合的特色农牧业发展格局。

- 5、注重农牧业科技人才培养，健全农牧业科技创新平台与激励机制。

- 6、坚持生态环境保护，提高资源利用率，促进当地区农牧业产业可持续发展。

- （二）建设目标

- 积极构建“四区一带”农牧业发展格局，按照绿色、优质、高效、生态、安全的要求，形成布局合理、特色鲜明、优势互补、良性互动的产业发展新格局。以“促进农牧民增收、提高农畜产品有效供给能力”为目标，坚持和完善农牧区基本经营制度，建立健全农牧民稳定增收长效机制，加强基础设施建设，强化科技推广应用，加快转变农牧业发展方式，推进贵德农牧业结构向特色化、规模化发展。

- 五、建设内容及地点

2021年第四批农业相关转移支付建设项目1项，为农牧区固定观察点建设项目；2021年第十一批农业相关转移支付建设项目1项，为农产品冷藏保鲜设施建设项目；2021年一二三产业融合发展建设项目4项，分别为：补助农村创业创新经营主体建设项目、扶持新街回族乡鱼山村（蒜苗）建设项目、扶持尕让乡蓆笈滩村园艺场（长把梨）示范村发展特色农业建设项目、旧棚改造建设项目；渔业补助资金建设项目1项，为渔业发展补助资金建设项目；2021年第十三批农业相关转移支付建设项目11项，分别为：新型经营主体及农民合作社发展建设项目、畜牧业设施建设项目（规模化养殖场建设项目、2个生态牧场建设项目）、粮改饲建设项目、果菜茶有机肥替代化肥示范建设项目、现代种业发展工程建设项目（农作物种质资源普查经费建设项目、畜禽种质资源普查经费建设项目、水产养殖种质资源普查经费建设项目）、改造提升牛改良站（点）建设项目、中华蜜蜂省级保种场保种经费建设项目、农作物种子站监测能力提升建设项目；2021年第十五批农业相关转移支付建设项目9项，分别为：麦类三圃田建设项目、麦类良种繁育基地建设项目，青稞原、良种繁育基地建设项目，杂交油菜制种基地建设项目、马铃薯良种繁育基地建设项目、蔬菜集约化育苗建设项目、蔬菜良种繁育基地建设项目、其他作物示范展示基地建设项目、农作物原、良种收储建设项目；2022年中央相关转移支付建设项目2项，分别为：农机购置补贴建设项目、无害化处理建设项目；2022年省级相关转移支付建设项目14项，分别为：饲草产业发展建设项目、规模化养殖基地及生态畜牧业建设项目、麦类三圃田建设项目、麦类良种繁育基地建设项目，青稞原、良种繁育基地建设项目，杂交油菜制种基地建设项目、马铃薯微型薯建设项目、马铃薯良种繁育基地建设项目、蔬菜集约化育苗建设项目、蔬菜良种繁育基地建设项目、其他作物示范展示基地建设项目、全膜覆盖栽培技术推广建设项目（旱作农业）、大学生服务组织扩大试点建设项目、新型经营主体及农民合作社发展建设项目；具体为：

- （一）2021年第四批农业相关转移支付建设项目1项

- 1、农牧区固定观察点建设项目

- 建设地点：河阴镇大史家村

- 建设性质：新建

建设内容：（1）观察点记账户补贴、优秀记账户奖金。对大史家村记账户65户给予适当，对评选优秀记账户10户给予优秀奖补助。

（2）观察点村级观察员、村级辅助观察员补贴。对村级观察员2人，村级辅助观察员5人，全县新型经营主体5户（合作社、家庭农牧场）给予适当补助。

（3）观察点调查工作学习培训经费。因受疫情影响，学习培训以督查走访、宣传慰问65户记账户形式支配。

建设期限：2022年2月—2022年10月

- 责任单位：贵德县委办

- （二）2021年第十一批农业相关转移支付建设项目1项

- 1、农产品冷藏保鲜设施建设项目

建设地点：河西镇加莫台村

- 建设性质：先建后补

建设内容：由贵德县绿益农种植业合作社新建装配式保鲜库330m2，库容1650m3；购置制冷压缩机组2台、冷凝器2台、电化霜冷风机2台及配件；附属设施建设，包括防雨棚494m2、地面硬化500m2。该项目为先建后补项目，工程由合作社全额出资建设，项目建成后经验收合格后申请财政资金补助。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- （三）2021年一二三产业融合发展建设项目4项

- 1、补助农村创业创新经营主体建设项目

- 建设地点：常牧镇拉德村、都秀村

- 建设性质：新建

- 建设内容：（1）由贵德县央格尔家庭牧场购置2斤装糌粑袋（牛皮纸pe）1000个、2斤装酸奶盒（白卡pe淋膜）1000个、2斤装牛奶瓶（pe材质）1000个、2斤装酥油罐（竹木密封）1000个、2斤装曲拉袋（pe材质）1000个、2斤装达拉袋（pe材质）1000个、套装纸箱（40cm×35cm×17cm）100个。

- （2）由贵德县龙王家庭牧场购置全自动304不锈钢材质牛肉烘干箱（2500cm×1300cm×2000cm）1台。

建设期限：2022年2月—2022年7月

- 责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 2、扶持新街回族乡鱼山村（蒜苗）建设项目

建设地点：新街回族乡鱼山村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县新街乡鱼山村股份经济合作社购置安装100吨地磅1座（3.2米×18米，最大称量200000KG），购置704-1型四轮拖拉机1台（四轮驱动），购置铧式犁1台（四瓣铧式犁、生产率3-4ha/h），购置青蒜剥瓣机2台（功率3kw、电压380V、外形尺寸1700×1100×1400mm）。

建设期限：2022年2月一2022年6月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 3、扶持尕让乡蓆笈滩村园艺场（长把梨）示范村发展特色农业建设项目

- 建设地点：尕让乡蓆芨滩村园艺场

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县林青果树栽培科技示范基地实施整形修剪长把梨100亩、果树涂白100亩、土壤改良100亩，举办2期现场观摩、指导培训班，培训50人次。

建设期限：2022年2月—2022年9月

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 4、旧棚改造建设项目

- 建设地点：河西镇加莫台村、加洛苏合村、本科村，河阴镇红柳滩村，河东乡贡巴村

- 建设性质：提升改造

- 建设内容：对5个已调查确定的设施蔬菜生产基地200栋（标准栋0.5亩/栋）温室进行不同方式、不同程度的提升改造，包括棚架、墙体加固，后屋面翻新，棚膜更新。分别为：

- （1）青海卓辰高原羊肚菌种植基地提升改造温室80栋（0.5亩/栋），其中更换40栋温室卷帘机40套，加固、更新40栋温室棚架1600套，棚膜41000平方米。

- （2）贵德县祥瑞蔬菜生产基地提升改造温室47栋（0.5亩/栋），加固棚架799套，更换温室棚膜1780公斤。

- （3）贵德县绿丰蔬菜生产基地提升改造54栋温室（0.5亩/栋），加固更新棚架921套，更换棚膜2025公斤。

- （4）河东乡贡巴村蔬菜种植区提升改造温室16栋，包括温室翻建、后屋面翻新、墙体加固4栋、棚架更换和棚膜更新。

- （5）贵德县百蔬园蔬菜生产基地3栋标准栋温室更换棚架。

建设期限：2022年2月—2022年9月

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- （四）渔业补助资金建设项目1项

- 1、渔业发展补助资金建设项目

- 建设地点：县农牧业综合服务中心、拉西瓦镇黄河天峡养殖基地

- 建设性质：新建

- 建设内容：（1）基层水产技术推广体系装备建设。购置配备疫病防控、投入品监管、水产品质量监测、水质环境监测等检验检测和速检设备14台（套）。

- （2）水产养殖及水产品监测防控建设。购置水生生物动物防疫检测、水产品检测实践耗材、实验室专用工具、生物安全防护用品（一次性防护服、手套、头套、鞋套、口罩等）、样品补助、捕捞网具购置、聘用捕捞人员劳务费、样品采集运送燃料费、培训费、宣传费。

- （3）水产养殖可追溯体系建设：购置赋码设备等相应设备25台（套），开展水产品养殖加工流通环节全程可追溯试点1处。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- （五）2021年第十三批农业相关转移支付建设项目11项

- 1、新型经营主体及农民合作社发展建设项目

建设地点：河东乡

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德农兴农牧业生产托管服务有限公司购置四驱皮卡运输车（2.0T）1辆，含各项税费、保险及挂牌；同时开展农业生产托管培训100人。

建设期限：2022年2月—2022年7月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 2、畜牧业设施建设项目

- （1）规模化养殖场建设项目

- 建设地点：拉西瓦镇尼那村

- 建设性质：新建

- 建设内容：由贵德麦田生态农牧科技开发有限公司购置青贮取料机1台（5米）、TMR饲料制备机1台（7m³）、圆盘式粉碎机1台（5m³）、撒料车1台（5m³）、有机肥抛洒车1台（牵引式）、恒温饮水槽6台（不锈钢）、输送机1台（6米）、输送机1台（7米）、精料搅拌机组1套（5吨）、青贮收割机1台（功率202.5kw）、青贮打包机1台（功率5.5kw）。

建设期限：2022年2月—2022年12月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- （2）2个生态牧场建设项目

- 建设地点：河西镇加莫台村宽沟、贺尔加村

- 建设性质：新建

建设内容：①由青海泓源明博农业技术开发有限公司新建牛棚3栋，其中：1号牛棚长54m，宽15m，建筑面积810㎡、前后运动场长54m,宽6m，面积648㎡；2号牛棚长60m，宽15m，建筑面积900㎡、前后运动场长60m,宽6m，面积720㎡；3号牛棚长60m，宽15m，建筑面积900㎡、前后运动场长60m,宽7.5m，面积900㎡。

②由青海永澳现代农业开发有限公司新建可移动式环保畜棚4座2400㎡、饲料房2座280㎡、青贮窖2座800m³（长20m×宽10m×深4m）、无害化处理池2座100m³、堆粪池2座200m³、氧化塘1座200m³、化粪池1座10m³、业务用房210㎡、养殖场内地面硬化2900㎡；购置生产用三马子（24马力）1辆、装载机（70KW）1辆、吸粪车(2.5m³，24马力）1辆、饲草粉碎机（7.5kw）2台。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 3、粮改饲建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：开展全县粮改饲测量、验收交通费、档案建立整理等工作。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 4、果菜茶有机肥替代化肥示范建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：项目实施面积12200亩，其中：蔬菜产业8200亩、果品产业4000亩。蔬菜产业推广四种有机肥替代化肥技术模式、果树产业推广两种有机肥替代化肥技术模式，涉及土壤检测，技术培训及推广示范等四方面内容。

（1）蔬菜产业四种有机肥替代化肥模式。①“有机肥+叶面肥”模式：露天蔬菜种植示范区推广7200亩“有机肥+叶面肥”模式，增施有机肥肥，统一喷施叶面肥；②“有机肥+水肥一体化”模式：设施蔬菜生产区实施100亩增施有机肥和提供水溶肥的水肥一体化；③“秸秆生物反应堆”模式：设施蔬菜种植基地选取100亩温室中实施，该模式于2023年4月结束；④“绿肥养地倒茬技术示范”模式：800亩露天蔬菜实施绿肥养地倒茬技术。

（2）果品产业两种有机肥替代化肥模式。①“有机肥+叶面肥”模式：在3000亩长把梨、软梨、大樱桃、苹果、杏生产基地推行有机肥替代化肥，主要推广“有机肥（商品有机肥）+叶面肥”模式，以秋冬季为主开展果园增施商品有机肥培肥土壤，减少“大小年”现象，并在生产季节通过政府购买服务的模式统一喷施叶面肥；②“自然生草+绿肥”模式：在1000亩长把梨、软梨、大樱桃、苹果、杏核心示范生产基地推行自然生草或种植绿肥覆盖土壤，减少裸露，防止水土流失，培肥地力。

（3）检测。①土壤检测：根据对6种有机肥替代化肥模式，需要选取不同地区土壤进行土壤检测，选择典型地块，进行有机质培肥前后土壤主要理化指标检测，以便对培肥效果做出科学评价，项目检测土样40份（每个检测单元检测1次）；②农产品检测：根据6种有机肥替代化肥模式，选取农产品委托县农产品质量安全检测站开展检测，同时送省农产品质检中心检测20份。

（4）试验、示范。开展4种蔬菜有机肥替代化肥模式及1种果品有机肥替代化肥模式的田间试验1个，总结我县有机肥替代化肥模式最佳模式及最优配方，为全县推动果菜有机肥替代化肥提供依据。

（5）技术培训及推广示范。对该项目开展技术培训，培训450人次，印制资料1800份，制作宣传广告牌2座。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县农业综合服务中心

- 5、现代种业发展工程建设项目

- （1）农作物种质资源普查经费建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：征集古老、珍稀、特有名优作物地方品种和野生近缘植物种质资源20份以上，填写上报第三次全国农作物种质资源普查与收集行动普查表、征集表。

- 建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县农业综合服务中心

- （2）畜禽种质资源普查经费建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：开展遗传资源普查培训、资源普查办公耗材、以及防护物资等。

建设期限：2022年2月—2022年6月

责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- （3）水产养殖种质资源普查经费建设项目

- 建设地点：沿黄地区

- 建设性质：新建

- 建设内容：对从事水产养殖资源保护、繁育、养殖的企业、合作社、个体户等采用基本情况普查和系统调查相结合的方式开展普查工作，摸清我县水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性，进行资源收集与保护。

- 建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县农业综合服务中心

- 6、改造提升牛改良站（点）建设项目

- 建设地点：河阴镇

- 建设性质：新建

建设内容：购置液氮皮卡运输车1辆（排量2.0升）；购置仪器设备908台（套）。

建设期限：2022年2月-2022年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 7、中华蜜蜂省级保种场保种经费建设项目

- 建设地点：河东乡麻巴村

- 建设性质：新建

建设内容：由青海青藏华峰中蜂蜂业有限公司购置中蜂人工授精仪及配套设施1套（麻醉系统1套、授精及精液提取系统、显微镜观察操作系统），蜂蜜灭菌过滤设备1套（蜂蜜预加热罐1个2吨、蜂蜜过滤系统一套、蜂蜜灭菌罐1个、真空泵1台、不锈钢齿轮泵1台），蜜蜂运输转场等。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 8、农作物种子站监测能力提升建设项目

- 建设地点：县农牧业综合服务中心

- 建设性质：新建

建设内容：购置农作物种子检测仪器设备291台（套）。

建设期限：2022年2月—2022年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- （六）2021年第十五批农业相关转移支付建设项目9项

- 1、麦类三圃田建设项目

- 建设地点：河西镇瓦家村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设麦类作物“三圃田”300亩。其中：穗行圃50亩（中麦175），原种圃250亩（京437）；选择标准穗1.5万穗（中麦175）。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 2、麦类良种繁育基地建设项目

- 建设地点：河西镇瓦家村，河阴镇杏花村、红柳滩村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设冬小麦良种繁育基地1000亩（京437品种）。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 3、青稞原、良种繁育基地建设项目

- 建设地点：河西镇瓦家村、本科村、木干村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司建立青稞原种繁育基地300亩，其中：昆仑15号150亩，昆仑14号150亩；建立青稞良种繁育基地300亩，均为昆仑15号。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 4、杂交油菜制种基地建设项目

- 建设地点：河西镇瓦家村、本科村、木干村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司建立青杂4号制种基地1000亩，开展杂交油菜种子繁殖。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 5、马铃薯良种繁育基地建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：建设马铃薯良种繁育生产基地3000亩，品种为青薯2号、青薯9号、青薯10号。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 6、蔬菜集约化育苗建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：为全县蔬菜种植户提供补价蔬菜种植种苗100万株。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 7、蔬菜良种繁育基地建设项目

- 建设地点：河西镇木干村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设菠菜（长波4号）良种繁育基地50亩。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 8、其他作物示范展示基地建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设其他作物示范展示基地2000亩，其中：冬小麦展示规模20亩，品种为：2016161-2、2018114、长6794、河农825、京东8号、兰天42、兰天39、2018121、2019066、京437、中麦175共11个；春麦示范规模1980亩，品种为：春小麦（高原437）1000亩，春小麦（青麦1号）980亩。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 9、农作物原、良种收储建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司收储冬小麦原种20万公斤，其中：中麦175原种10万公斤、京437原种10万公斤；收储冬小麦良种20万公斤，其中：中麦175良种10万公斤、京437良种10万公斤。

建设期限：2022年6月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

（七）2022年中央相关转移支付建设项目2项

- 1、农机购置补贴建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：完成农机购置补贴机具148台（套）。

建设期限：2022年2月—2022年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

2、无害化处理建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：对全县养殖环节402头病死生猪无害化处理给予补助。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

（八）2022年省级相关转移支付建设项目14项

- 1、饲草产业发展建设项目

- 建设地点：河西镇江仓麻村、常牧镇岗查贡麻村

- 建设性质：新建

建设内容：扶持优质高产饲草料基地2个，分别为：（1）由贵德县鹏森生态畜牧业专业合作社购置鲜食真空糯玉米日产4万棒流水线设备1条，液压青贮方包机（30KW）1套，8m³撒粪车（抛洒幅宽12m）1台，激光平地机（幅宽2.5m，激光发射半径400m）1台，农用无人机(载药量15L）1台。

（2）贵德县扎么尔种植专业合作社购置农用车（功率87马力）1辆；割草机（功率26.1KW）1台；拖拉机（功率103kw）1辆；镇压机（镇压轮直径≥300mm）1台；液压翻转犁（犁铧数量8个，左右各4个）1台；皮卡车（最大功率≥100kw）1辆。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 2、规模养殖基地及生态畜牧业建设项目

- 建设地点：拉西瓦镇豆后浪村、常牧镇梅隆村

- 建设性质：新建

建设内容：扶持建设2个规模养殖场，分别为：（1）由贵德县豆后浪生态畜牧业专业合作社购置青贮草收割机(功率140hp)1台，1404拖拉机（功率102.9KW）1辆，液压翻转犁（犁铧数量8个，左右各4个）1台，新建堆粪场100㎡。

（2）贵德县梅隆种养专业合作社购置饲料粉碎机（7.5KW）1台，青贮切碎机（11KW）1台，新建业务用房130㎡，水泥地坪375㎡，冷库（冷却设备）72㎡，围墙（空心砖）300m。

建设期限：2022年2月—2022年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 3、麦类三圃田建设项目

建设地点：常牧镇斜马浪村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设春小麦作物“三圃田”300亩。其中：穗行圃50亩（高原437）；原种圃250亩（高原437品种）；选择标准穗1.5万穗（高原437品种）。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 4、麦类良种繁育基地建设项目

- 建设地点：常牧镇斜马浪村、新建坪村、加卜查村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社建设春小麦良种繁育基地800亩（高原437、青麦1号）。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 5、青稞原、良种繁育基地建设项目

- 建设地点：河西镇瓦家村、本科村、木干村、加莫台村、贡拜村，河东乡王屯村，常牧镇下岗查村、拉德村、上岗查村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司建设青稞原种繁育基地2000亩，其中：河西镇木干村昆仑14号300亩，瓦家村、本科村、木干村、贡拜村昆仑15号1700亩；建设青稞良种繁育基地昆仑15号3000亩，其中：河西镇加莫台村300亩；河东乡王屯村200亩、常牧下岗查村450亩、上岗查村200亩、拉德村1850亩。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 6、杂交油菜制种基地建设项目

- 建设地点：河西镇西山湾村、木干村、大户村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司建设杂交油菜制种基地1000亩。

建设期限：2022年2月--2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 7、马铃薯微型薯建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：鉴于我县未实施过马铃薯微型薯的繁育工作，没有相应的基地、化验室，组培室、检验检测设施等，无法实施马铃薯的微型种生产，委托省内有生产设施、技术的企业生产微型马铃薯种200万粒。

建设期限：2022年2月—2022年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 8、马铃薯良种繁育基地建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：通过补贴马铃薯良种的模式，在全县建立马铃薯良种繁育生产基地5000亩。

建设期限：2022年2月—2022年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 9、蔬菜集约化育苗建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：为贵德县蔬菜种植户提供补价蔬菜种植种苗300万株。

建设期限：2022年2月--2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 10、蔬菜良种繁育基地建设项目

- 建设地点：河阴镇红柳滩村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司建设蔬菜良种繁育基地100亩，其中：樱桃萝卜20亩，花樱萝卜10亩，油白菜20亩，香菜10亩，长波4号40亩。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 11、其他作物示范展示基地建设项目

- 建设地点：常牧镇斜马浪村、新建坪村，河西镇瓦家村、本科村、贡拜村

- 建设性质：新建

建设内容：由贵德县金穗源种植专业合作社示范展示春小麦500亩，品种为：高原437、青麦1号、青麦5号、青麦10号、青春38、互助红、高原314、通麦2号、阿勃、高原448、宁春51、永良15。

建设期限：2022年2月—2022年10月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 12、全膜覆盖栽培技术推广建设项目（旱作农业）

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

建设内容：采购常规地膜133.8吨，推广全膜覆盖栽培技术1.8万亩；降解膜14吨，推广全膜覆盖栽培技术0.2万亩，在玉米、马铃薯作物实施。

建设期限：2022年2月—2022年12月

责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 13、大学生服务组织扩大试点建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：续建

建设内容：续聘大学生28人，开展服务村集体工作。

建设期限：2022年7月—2023年6月

- 责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 14、新型经营主体及农民合作社发展建设项目

- 建设地点：河阴镇西家嘴村，河西镇木干村、山坪村，河东乡贡巴村，新街乡老虎口村，尕让乡千户村，常牧镇拉德村

- 建设性质：新建

建设内容：（1）扶持2021年3个省级示范社，分别为：①贵德县德成种植专业合作社购置皮卡（2.0T/四驱）1辆、机械库（彩钢结构）600㎡；②贵德县康顺种植专业合作社购置轮式拖拉机（704）3台、运输车（1.5L/双排）2辆、装载机（30）1台；③贵德县恒发种植专业合作社购置青贮玉米收获机（220马力）1台、轮式拖拉机（804）2台。

（2）扶持2021年2个省级家庭牧场，分别为：①贵德县雪域之光家庭牧场购置运输车（1.8L/双排）1辆；②贵德县河阴镇佳佳家庭牧场购置运输车（1.8L/双排）1辆。

（3）扶持2021年2个纳入名录的县级家庭农牧场，分别为：①贵德县存禄家庭牧场购置运输车（1.8L/双排）1辆；②贵德千户延明家庭牧场购置运输车（1.8L/双排）1辆。

建设期限：2022年2月—2022年10月

- 责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 六、资金筹措及投资预算

- 项目总投资为3362.84万元，其中：中央资金280.6万元，占总比的8%；省级资金2619.24万元，占总比的78%；自筹资金463万元，占总比的14%；具体内容如下：

- （一）2021年第四批农业相关转移支付建设项目1项

- 1、农牧区固定观察点建设项目：总投资12万元，均为省级转移支付资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 记账户调查补贴 （1年） | 65 | 户 | 1300 | 8.45 | 8.45 |  |
| 优秀记账户奖金 | 10 | 户 | 200 | 0.2 | 0.2 |  |
| 村级观察员调查补贴（1年） | 2 | 人 | 3000 | 0.6 | 0.6 |  |
| 村级辅助观察员调查补贴（1年） | 5 | 人 | 1800 | 0.9 | 0.9 |  |
| 全县新型经营主体调查补贴（合作社、家庭农牧场） | 5 | 户 | 600 | 0.3 | 0.3 |  |
| 宣传、慰问经费 | 65 | 户 | 200 | 1.3 | 1.3 |  |
| 档案装订整理、资料打印等 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |
| 合 计 |  |  |  | 12 | 12 |  |

- （二）2021年第十一批农业相关转移支付建设项目1项

- 1、农产品冷藏保鲜设施建设项目：资金以先建后补的形式补助，补助资金39.6万元，均为中央资金。工程建设由合作社全额出资建设，施工必须严格按照设计方案执行，总投资为99.005万元，项目建设完成后经农牧、财政等部门联合验收通过后，按照青海省农业农村厅、青海省财政厅《关于印发青海省2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案的通知》（青农市[2021]122号）文件安排申请财政专项补助资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央资金 | 自筹资金 |
| 低温保鲜库先建后补补助资金 |  |  |  | 39.6 | 39.6 |  |
| 合 计 |  |  |  | 39.6 | 39.6 |  |

- （三）2021年一二三产业融合发展建设项目4项

- 总投资298万元，其中：省级资金（一般债券）290万元，占总比的97%；自筹资金8万元，占总比的3%；分别为：

- 1、补助农村创业创新经营主体建设项目：总投资10万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、贵德县央格尔家庭牧场 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 2斤装糌粑袋（牛皮纸pe） | 1000 | 个 | 9 | 0.9 | 0.9 |  |
| 2斤装酸奶盒（白卡pe淋膜） | 1000 | 个 | 7 | 0.7 | 0.7 |  |
| 2斤装牛奶瓶（pe材质） | 1000 | 个 | 6 | 0.6 | 0.6 |  |
| 2斤装酥油罐（竹木密封） | 1000 | 个 | 12 | 1.2 | 1.2 |  |
| 2斤装曲拉袋（pe材质） | 1000 | 个 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 2斤装达拉袋（pe材质） | 1000 | 个 | 8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 套装纸箱（40cm×35cm×17cm） | 100 | 个 | 30 | 0.3 | 0.3 |  |
| 二、贵德县龙王家庭牧场 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 全自动304不锈钢材质牛肉烘干箱（2500cm×1300cm×2000cm） | 1 | 台 | 50000 | 5 | 5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 | 10 |  |

- 2、扶持新街回族乡鱼山村（蒜苗）建设项目：总投资20万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 购置安装100吨地磅（3.2米×18米，最大称量200000KG） | 1 | 座 | 80000 | 8 | 8 |  |
| 购置704-1型四轮拖拉机（四轮驱动） | 1 | 台 | 88000 | 8.8 | 8.8 |  |
| 购置铧式犁（四瓣铧式犁、生产率3-4ha/h） | 1 | 台 | 12000 | 1.2 | 1.2 |  |
| 购置青蒜剥瓣机（功率3kw、电压380V、外形尺寸1700×1100×1400mm） | 2 | 台 | 10000 | 2 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  | 20 | 20 |  |

- 3、扶持尕让乡蓆笈滩村园艺场（长把梨）示范村发展特色农业建设项目：总投资20万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、长把梨整形修剪 | 100 | 亩 | 600 | 6 | 6 |  |
| 二、果树涂白剂 | 1000 | 斤 | 40 | 4 | 4 |  |
| 三、土壤改良（商品有机肥） | 98 | 吨 | 1000 | 9.8 | 9.8 |  |
| 四、科技培训50人 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 学习用品（包、本子、笔） | 50 | 套 | 20 | 0.1 | 0.1 |  |
| 物化补助（石硫合剂） | 200 | 袋 | 5 | 0.1 | 0.1 |  |
| 合 计 |  |  |  | 20 | 20 |  |

- 4、旧棚改造建设项目：总投资248万元，其中：省级资金240万元，自筹资金8万元。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、青海卓辰高原羊肚菌种植基地 |  |  |  | 99.2 | 96 | 3.2 |
| 卷帘机（电机功率2KW，卷杆Φ75mm，厚度3mm,中置五轴变速箱） | 40 | 套 | 4000 | 16 | 16 |  |
| 棚架（骨架直径Φ25mm 厚2.0mm 长6米厚2.0mm） | 1600 | 套 | 400 | 64 | 64 |  |
| 棚膜（Po无滴膜12S） | 41000 | ㎡ | 3 | 12.3 | 12.3 |  |
| 铁丝（10﹟） | 20000 | 米 | 0.85 | 1.7 | 1.7 |  |
| 黄金压膜绳（2000米/卷） | 50 | 卷 | 400 | 2 | 2 |  |
| 监理、招标及审计费 |  |  |  | 3.2 |  | 3.2 |
| 二、贵德县祥瑞蔬菜生产基地 |  |  |  | 58.28 | 56.4 | 1.88 |
| 棚架（钢管：Φ32mm， 厚3.0mm，钢筋12# ） | 799 | 套 | 460 | 36.754 | 36.754 |  |
| 棚膜（Po膜） | 1780 | 公斤 | 20 | 3.56 | 3.56 |  |
| 钢丝（14#） | 12000 | 公斤 | 11 | 13.2 | 13.2 |  |
| 铁丝（14#） | 2500 | 公斤 | 8 | 2 | 2 |  |
| 黄金压膜绳 | 21 | 卷 | 350 | 0.735 | 0.735 |  |
| 砖（12厘米×24厘米） | 2000 | 块 | 0.75 | 0.15 | 0.15 |  |
| 监理、招标及审计费 |  |  |  | 1.88 |  | 1.88 |
| 三、贵德县绿丰蔬菜生产基地 |  |  |  | 66.96 | 64.8 | 2.16 |
| 棚架（钢管：Φ32mm， 厚3.0mm，钢筋12# ） | 921 | 套 | 460 | 42.366 | 42.366 |  |
| 棚膜（Po膜） | 2025 | 公斤 | 20 | 4.05 | 4.05 |  |
| 钢丝（14#） | 13800 | 公斤 | 11 | 15.18 | 15.18 |  |
| 铁丝（14#） | 3000 | 公斤 | 8 | 2.4 | 2.4 |  |
| 黄金压膜绳 | 20 | 卷 | 350 | 0.7 | 0.7 |  |
| 砖（12厘米×24厘米） | 1386 | 块 | 0.75 | 0.104 | 0.104 |  |
| 监理、招标及审计费 |  |  |  | 2.16 |  | 2.16 |
| 四、河东乡贡巴村蔬菜种植区 |  |  |  | 19.84 | 19.2 | 0.64 |
| 棚架（长9米，钢管：Φ30mm， 钢筋10#） | 400 | 套 | 250 | 10 | 10 |  |
| 立柱（钢管：长3米、Φ60mm） | 225 | 根 | 100 | 2.25 | 2.25 |  |
| 棚膜（无滴膜） | 8855 | ㎡ | 2.8 | 2.4794 | 2.4794 |  |
| 草帘（2米×12米） | 118 | 片 | 100 | 1.18 | 1.18 |  |
| 空心砖（0.2米×0.4米） | 2325 | 块 | 3.4 | 0.7905 | 0.7905 |  |
| 木材 | 50 | 方 | 500 | 2.5 | 2.5 |  |
| 监理、招标及审计费 |  |  |  | 0.64 | 0.64 |  |
| 五、贵德县百蔬园蔬菜生产基地 |  |  |  | 3.72 | 3.6 | 0.12 |
| 棚架钢管（长6米，Φ25mm、20mm， 厚3mm） | 185 | 根 | 160 | 2.96 | 2.96 |  |
| 棚架钢筋（10#） | 142 | 根 | 45 | 0.64 | 0.64 |  |
| 监理费、招标费、审计费等 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |
| 合 计 |  |  |  | 248 | 240 | 8 |

- （四）渔业补助资金建设项目1项

- 1、渔业发展补助资金建设项目：总投资37万元，均为省级资金。设备具体参数以水产技术推广体系装备清单和渔业溯源基地建设项目清单为准。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、技术体系装备建设 |  |  |  | 15 | 15 |  |
| 电热恒温 干燥箱（容积50L） | 1 | 台 | 6800 | 0.68 | 0.68 |  |
| 便携式低温 冷藏箱（车载12V直流电源；室内220V交流电源） | 1 | 台 | 1700 | 0.17 | 0.17 |  |
| 手持式电动 组织匀浆器（ 功率145W/115W） | 1 | 台 | 2900 | 0.29 | 0.29 |  |
| 解剖镜（放大倍数5X-50X） | 1 | 台 | 15500 | 1.55 | 1.55 |  |
| 电子天平 | 1 | 台 | 7500 | 0.75 | 0.75 |  |
| 采样均质器 | 1 | 台 | 1800 | 0.18 | 0.18 |  |
| 高通量干式色谱分析仪 | 1 | 台 | 65140 | 6.514 | 6.514 |  |
| 样品前处理一体机 | 1 | 台 | 18600 | 1.86 | 1.86 |  |
| 固相萃取仪 | 1 | 台 | 17800 | 1.78 | 1.78 |  |
| 样品前处理工具箱 | 1 | 台 | 1900 | 0.19 | 0.19 |  |
| 溶氧测量仪（防水深度5米） | 1 | 台 | 4800 | 0.48 | 0.48 |  |
| 便携式pH仪 | 1 | 台 | 4800 | 0.48 | 0.48 |  |
| 深水温度计（不锈钢） | 2 | 台 | 80 | 0.016 | 0.016 |  |
| 釆水器（>2.5L） | 2 | 台 | 300 | 0.06 | 0.06 |  |
| 二、监测防控建设 |  |  |  | 9.7 | 9.7 |  |
| 专用材料购置（水生生物动物防疫检测、水产品检测试验耗材、实验室专用工具、生物安全防护用品） | 1 | 批次 | 30000 | 3 | 3 |  |
| 样品采集（样品补助、捕捞网具购置、聘用捕捞人员劳务费、样品采集运送燃料费） |  |  | 40000 | 4 | 4 |  |
| 宣传培训 | 50 | 人 | 540 | 2.7 | 2.7 |  |
| 三、可追溯体系建设 |  |  |  | 12 | 12 |  |
| 县级渔业溯源管理信息系统 | 1 | 套 | 10000 | 1 | 1 |  |
| GIS智能管控（小程序） | 1 | 套 | 4000 | 0.4 | 0.4 |  |
| 全景航拍，全景制作 | 1 | 次 | 2500 | 0.25 | 0.25 |  |
| 食用农产品合格证开证管理系统（手机端） | 1 | 套 | 8000 | 0.8 | 0.8 |  |
| 电脑 | 1 | 台 | 5000 | 0.5 | 0.5 |  |
| 便携式蓝牙打印机 | 2 | 台 | 800 | 0.16 | 0.16 |  |
| 手持终端 | 2 | 台 | 8000 | 1.6 | 1.6 |  |
| 溯源电子秤 | 2 | 台 | 9000 | 1.8 | 1.8 |  |
| 高清监控摄像机 | 2 | 套 | 3500 | 0.7 | 0.7 |  |
| 监控高杆 | 2 | 个 | 3000 | 0.6 | 0.6 |  |
| 流媒体分发服务器 | 1 | 套 | 25000 | 2.5 | 2.5 |  |
| LED液晶屏 | 1 | 套 | 7000 | 0.7 | 0.7 |  |
| 硬盘录像机 | 1 | 套 | 960 | 0.096 | 0.096 |  |
| 监控硬盘 | 2 | 块 | 1500 | 0.3 | 0.3 |  |
| 网络交换机 | 1 | 台 | 1000 | 0.1 | 0.1 |  |
| 机柜 | 1 | 台 | 3000 | 0.3 | 0.3 |  |
| 千兆光电转换器 | 1 | 个 | 500 | 0.05 | 0.05 |  |
| 无线网桥 | 2 | 对 | 720 | 0.144 | 0.144 |  |
| 四、审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 37 | 37 |  |

- （五）2021年第十三批农业相关转移支付建设项目11项

- 总投资1434万元，其中：省级转移支付资金1109万元，占总比的77%；自筹资金325万元，占总比的23%；分别为：

- 1、新型经营主体及农民合作社发展建设项目：总投资20万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 购置四驱皮卡运输车（2.0T），含各项税费、保险及挂牌 | 1 | 辆 | 182000 | 18.2 | 18.2 |  |
| 教材印制 | 100 | 册 | 80 | 0.8 | 0.8 |  |
| 文件袋 | 100 | 个 | 18 | 0.18 | 0.18 |  |
| 笔记本 | 100 | 本 | 4 | 0.04 | 0.04 |  |
| 签字笔 | 100 | 支 | 3 | 0.03 | 0.03 |  |
| 培训资料及档案装订整理 |  |  | 7500 | 0.75 | 0.75 |  |
| 合 计 |  |  |  | 20 | 20 |  |

- 2、畜牧业设施建设项目：总投资775万元，其中：省级资金450万元，占总比的58%；自筹资金325万元，占总比的42%。

- （1）规模化养殖场建设项目：总投资75万元，其中：省级资金50万元，自筹资金25万元。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、设备购置 |  |  |  | 73.4 | 50 | 23.4 |
| 青贮收割机 （功率202.5kw） | 1 | 台 | 379000 | 37.9 | 37.9 |  |
| 青贮取料机（5米） | 1 | 台 | 48000 | 4.8 | 4.8 |  |
| TMR饲料制备机（7m³） | 1 | 台 | 65600 | 6.56 | 6.56 |  |
| 输送机（7米） | 1 | 台 | 8000 | 0.8 | 0.74 | 0.06 |
| 圆盘式粉碎机（5m³） | 1 | 台 | 44000 | 4.4 |  | 4.4 |
| 撒料车（5m³） | 1 | 台 | 45000 | 4.5 |  | 4.5 |
| 有机肥抛洒车（牵引式） | 1 | 台 | 49000 | 4.9 |  | 4.9 |
| 恒温饮水槽（不锈钢） | 6 | 台 | 3900 | 2.34 |  | 2.34 |
| 输送机（6米） | 1 | 台 | 7000 | 0.7 |  | 0.7 |
| 精料搅拌机组（5吨） | 1 | 台 | 45000 | 4.5 |  | 4.5 |
| 青贮打包机 （功率5.5kw） | 1 | 台 | 20000 | 2 |  | 2 |
| 二、其他费用 |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |
| 审计费 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| 招标代理费 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |
| 合 计 |  |  |  | 75 | 50 | 25 |

- （2）2个生态牧场建设项目：总投资700万元，其中：省级资金400万元，自筹资金300万元；该项目建设过程中严格按照具体技术方案实施，分别为：

青海泓源明博农业技术开发有限公司

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、土建工程 |  |  |  | 280.08 | 200 | 80.08 |
| 1号牛棚（砌体+彩钢结构） | 810 | ㎡ | 1040 | 84.24 | 84.24 |  |
| 1号牛棚运动场 | 462 | m | 58 | 2.68 |  | 2.68 |
| 2号牛棚（砌体+彩钢结构） | 900 | ㎡ | 1040 | 93.6 | 93.6 |  |
| 2号牛棚运动场 | 504 | m | 58 | 2.92 |  | 2.92 |
| 3号牛棚（砌体+彩钢结构） | 900 | ㎡ | 1040 | 93.6 | 22.16 | 71.44 |
| 3号牛棚运动场 | 525 | m | 58 | 3.04 |  | 3.04 |
| 二、其他费用 |  |  |  | 19.92 |  | 19.92 |
| 实施方案编制费 |  |  |  | 1.76 |  | 1.76 |
| 工程设计费 |  |  |  | 5.6 |  | 5.6 |
| 地质勘察费 |  |  |  | 2.8 |  | 2.8 |
| 工程监理费 |  |  |  | 5.6 |  | 5.6 |
| 招标代理费 |  |  |  | 2.26 |  | 2.26 |
| 工程量清单编制费 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |
| 工程审计费 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |
| 合 计 |  |  |  | 300 | 200 | 100 |

青海永澳现代农业开发有限公司

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、土建工程 |  |  |  | 371.35 | 200 | 171.35 |
| 新建可移动式环保畜棚4座 | 2400 | ㎡ | 1150 | 276 | 200 | 76 |
| 饲料房2座 | 280 | ㎡ | 500 | 14 |  | 14 |
| 青贮窖2座（长20m×宽10m×深4m） | 800 | m³ | 400 | 32 |  | 32 |
| 无害化处理池2座 | 100 | m³ | 300 | 3 |  | 3 |
| 堆粪池2座 | 200 | m³ | 300 | 6 |  | 6 |
| 氧化塘1座 | 200 | m³ | 300 | 6 |  | 6 |
| 化粪池1座 | 10 | m³ | 400 | 0.4 |  | 0.4 |
| 养殖场内地面硬化 | 2900 | ㎡ | 70 | 20.3 |  | 20.3 |
| 业务用房 | 210 | ㎡ | 650 | 13.65 |  | 13.65 |
| 二、设备选型及购置 |  |  |  | 13.8 |  | 13.8 |
| 生产用三马子（24马力） | 2 | 辆 | 14000 | 2.8 |  | 2.8 |
| 装载机（70KW） | 1 | 台 | 80000 | 8 |  | 8 |
| 吸粪车(2.5m³，24马力） | 1 | 辆 | 18000 | 1.8 |  | 1.8 |
| 饲草粉碎机（7.5kw） | 2 | 台 | 6000 | 1.2 |  | 1.2 |
| 三、其他费用 |  |  |  | 14.85 |  | 14.85 |
| 招标代理费 |  |  |  | 3.32 |  | 3.32 |
| 设计费 |  |  |  | 3.2 |  | 3.2 |
| 勘察费 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 造价咨询费 |  |  |  | 0.83 |  | 0.83 |
| 监理费 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 审计费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 合 计 |  |  |  | 400 | 200 | 200 |

- 3、粮改饲建设项目：总投资5万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 粮改饲下乡测量、验收交通费 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 粮改饲档案建立整理 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |
| （2021年粮改饲336万元）审计费 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  | 5 | 5 |  |

- 4、果菜茶有机肥替代化肥示范建设项目：总投资500万元，均为省级资金；该项目严格按照技术方案实施。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、产业 | 12200 | 亩 |  |  | 483.4 |  |
| （一）、蔬菜 | 8200 | 亩 |  |  | 266.9 |  |
| 1、有机肥+叶面肥 | 7200 | 亩 |  |  | 208.8 |  |
| A、商品有机肥 | 7200 | 亩 | 220 |  | 158.4 |  |
| B、叶面肥 | 7200 | 亩 | 70 |  | 50.4 |  |
| 2、有机肥+水肥一体化 | 100 | 亩 |  |  | 12.1 |  |
| A、有机肥 | 100 | 亩 | 960 |  | 9.6 |  |
| B、水溶肥 | 100 | 亩 | 250 |  | 2.5 |  |
| 3、秸秆生物反应堆 | 100 | 亩 | 2600 |  | 26 |  |
| 4、绿肥养地倒茬技术示范 | 800 | 亩 | 250 |  | 20 |  |
| （二）、果树 | 4000 |  |  |  | 216.5 |  |
| 1、自然生草+绿肥 | 1000 | 亩 | 200 |  | 20 |  |
| 2、有机肥+叶面肥 | 3000 | 亩 |  |  | 196.5 |  |
| A、商品有机肥 | 3000 | 亩 | 435 |  | 130.5 |  |
| B、叶面肥 | 3000 | 亩 | 220 |  | 66 |  |
| 二、检测 | 40 | 个 | 1200 |  | 4.8 |  |
| 三、试验、示范 | 5 | 个 | 3200 |  | 1.6 |  |
| 四、技术培训及推广示范 |  |  |  |  | 6.68 |  |
| 1、技术培训 | 450 | 人/次 | 100 |  | 4.5 |  |
| 2、宣传资料印制费 | 1800 | 份 | 1 |  | 0.18 |  |
| 3、宣传广告牌制作 | 2 | 座 | 10000 |  | 2 |  |
| 五、其他费用 |  |  |  |  | 3.52 |  |
| 1、资料印发、整理、装订、交通费等 |  |  |  |  | 1.52 |  |
| 2、审计费 |  |  |  |  | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  | 500 | 500 |  |

- 5、现代种业发展工程建设项目：总投资33万元，均为省级资金。

- （1）农作物种质资源普查经费建设项目：总投资10万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、野外采样费 |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 二、录入及存储设备 |  |  |  | 3.106 | 3.106 |  |
| 台式电脑（含WPS办公及杀毒软件） | 1 | 台 | 5880 | 0.588 | 0.588 |  |
| 笔记本电脑（含WPS办公及杀毒软件） | 1 | 台 | 7980 | 0.798 | 0.798 |  |
| CP2515DNA4彩色打印及复印机 | 1 | 台 | 6200 | 0.62 | 0.62 |  |
| 移动存储设备（1T） | 4 | 个 | 500 | 0.2 | 0.2 |  |
| 数码相机（单反） | 1 | 台 | 9000 | 0.9 | 0.9 |  |
| 三、野外防护设备 |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |
| 野外防护服 | 10 | 套 | 1000 | 1 | 1 |  |
| 野外防护用品 | 10 | 套 | 150 | 0.15 | 0.15 |  |
| 四、采样材料及工具 |  |  |  | 0.444 | 0.444 |  |
| 100目网袋 | 100 | 个 | 2 | 0.02 | 0.02 |  |
| 果树剪刀 | 2 | 把 | 100 | 0.02 | 0.02 |  |
| 不锈钢剪刀 | 4 | 把 | 50 | 0.02 | 0.02 |  |
| 标本夹 | 10 | 个 | 20 | 0.02 | 0.02 |  |
| 标签、种子袋、簸箕、筛子、晒布等其他材料及工具 |  |  |  | 0.364 | 0.364 |  |
| 五、采样交通费 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 六、项目审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 | 10 |  |

- （2）畜禽种质资源普查经费建设项目：总投资13万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、遗传资源普查人员培训费 |  |  |  | 6.135 | 6.135 |  |
| 住宿费 | 148 | 人 | 100 | 1.48 | 1.48 |  |
| 餐饮费（2天） | 350 | 人 | 110 | 3.85 | 3.85 |  |
| 会议室租赁费 | 2 | 天 | 1400 | 0.28 | 0.28 |  |
| 公务用包 | 175 | 个 | 25 | 0.4375 | 0.4375 |  |
| 笔记本 | 175 | 本 | 2 | 0.035 | 0.035 |  |
| 中性笔 | 175 | 个 | 3 | 0.0525 | 0.0525 |  |
| 二、遗传资源普查办公耗材 |  |  |  | 3.39 | 3.39 |  |
| 三、遗传资源普查防护物资 |  |  |  | 2.975 | 2.975 |  |
| 一次性防护服 | 200 | 套 | 65 | 1.3 | 1.3 |  |
| 一次性医用口罩 | 7950 | 个 | 1 | 0.795 | 0.795 |  |
| 一次性医用乳胶手套（无粉） | 1000 | 双 | 2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 医用防护靴 | 100 | 双 | 40 | 0.4 | 0.4 |  |
| 75%酒精（500ml） | 400 | 瓶 | 7 | 0.28 | 0.28 |  |
| 四、遗传资源普查审计费 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 13 | 13 |  |

- （3）水产养殖种质资源普查经费建设项目：总投资10万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、野外采样费 |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 二、录入及存储设备 |  |  |  | 3.106 | 3.106 |  |
| N4620z笔记本电脑(WPS、杀毒软件） | 1 | 台 | 7980 | 0.798 | 0.798 |  |
| M530Z台式电脑(WPS、杀毒软件） | 1 | 台 | 5880 | 0.588 | 0.588 |  |
| CP2515DNA4彩色打印及复印机 | 1 | 台 | 6200 | 0.62 | 0.62 |  |
| 移动存储设备（1T） | 4 | 个 | 500 | 0.2 | 0.2 |  |
| 数码相机（单反） | 1 | 台 | 9000 | 0.9 | 0.9 |  |
| 三、野外防护设备 |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |
| 防水服 | 10 | 套 | 550 | 0.55 | 0.55 |  |
| 救生衣 | 10 | 件 | 150 | 0.15 | 0.15 |  |
| 四、采样材料及工具 |  |  |  | 0.294 | 0.294 |  |
| 五、采样交通费 |  |  | 16000 | 1.6 | 1.6 |  |
| 六、项目审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 | 10 |  |

- 6、改造提升牛改良站（点）建设项目：总投资10万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、购置液氮运输车（排量2.0升） | 1 | 辆 | 80000 | 8 | 8 |  |
| 二、购置仪器设备 |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |
| 超净化工作台（双面60cm×1.8cm） | 1 | 张 | 4300 | 0.43 | 0.43 |  |
| 液氮罐（10立升） | 1 | 个 | 1600 | 0.16 | 0.16 |  |
| 卡环式细管输精枪（卡环0.25ml） | 10 | 把 | 35 | 0.035 | 0.035 |  |
| 保定架(钢制,表面防锈处理。175cm×175cm×170cm；6柱） | 1 | 个 | 3350 | 0.335 | 0.335 |  |
| 输精抢外套（塑料） | 560 | 个 | 0.6 | 0.0336 | 0.0336 |  |
| 显微镜（双目，640倍） | 1 | 架 | 2250 | 0.225 | 0.225 |  |
| 高压消毒灭菌锅（16升） | 1 | 个 | 1350 | 0.135 | 0.135 |  |
| 酒精灯（250ml） | 2 | 个 | 50 | 0.01 | 0.01 |  |
| 细管冻精剪（不锈钢、秃头、缺口） | 10 | 把 | 28 | 0.028 | 0.028 |  |
| 恒温水浴锅（不锈钢内胆） | 1 | 个 | 900 | 0.09 | 0.09 |  |
| 长臂手套(一次性，塑膜) | 160 | 双 | 1.2 | 0.0192 | 0.0192 |  |
| 酒精（75%） | 125 | 斤 | 7 | 0.0875 | 0.0875 |  |
| 开置器（不锈钢） | 2 | 个 | 85 | 0.017 | 0.017 |  |
| 工作服（大褂，布料） | 6 | 件 | 60 | 0.036 | 0.036 |  |
| 镊子（不锈钢） | 10 | 把 | 10 | 0.01 | 0.01 |  |
| 红水温度计（0-100摄氏度） | 5 | 把 | 6 | 0.003 | 0.003 |  |
| 医用药棉(500g) | 10 | 包 | 30 | 0.03 | 0.03 |  |
| 保温瓶（口径12.5cm、高20cm） | 2 | 个 | 78.5 | 0.0157 | 0.0157 |  |
| 三、审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 | 10 |  |

- 7、中华蜜蜂省级保种场保种经费建设项目：总投资21万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 购置中蜂人工授精仪及配套设施（麻醉系统1套、授精及精液提取系统、显微镜观察操作系统） | 1 | 套 | 40000 | 4 | 4 |  |
| 购置蜂蜜灭菌过滤设备（蜂蜜预加热罐1个2吨、蜂蜜过滤系统一套、蜂蜜灭菌罐1个、真空泵1台、不锈钢齿轮泵1台） | 1 | 套 | 125000 | 12.5 | 12.5 |  |
| 蜜蜂运输转场 |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 21 | 21 |  |

- 8、农作物种子站监测能力提升建设项目：总投资70万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、扦样分样准备 |  |  |  | 0.78 | 0.78 |  |
| 扦样器（六支） | 2 | 套 | 200 | 0.04 | 0.04 |  |
| 不锈钢钟鼎式分样器（大、中） | 1 | 套 | 3600 | 0.36 | 0.36 |  |
| 电子秤（1g/3kg） | 1 | 台 | 800 | 0.08 | 0.08 |  |
| 不锈钢横格式分样器（HGG-I\HGG-II） | 1 | 套 | 3000 | 0.3 | 0.3 |  |
| 二、净度分析 |  |  |  | 17.13 | 17.13 |  |
| 解剖镜（带摄象功能，含电脑） | 1 | 台 | 39000 | 3.9 | 3.9 |  |
| 高倍生物显微镜（带摄象功能，含电脑） | 1 | 台 | 42000 | 4.2 | 4.2 |  |
| 净度分析台（TJD-1300A） | 2 | 台 | 10000 | 2 | 2 |  |
| 电子天平（BSA224S） | 1 | 台 | 15000 | 1.5 | 1.5 |  |
| 电子天平（BSA323S） | 1 | 台 | 14000 | 1.4 | 1.4 |  |
| 电子天平（BSA3202S） | 1 | 台 | 13000 | 1.3 | 1.3 |  |
| 电子天平（BSA5201） | 1 | 套 | 11000 | 1.1 | 1.1 |  |
| 电动筛选器（DSX） | 1 | 台 | 4500 | 0.45 | 0.45 |  |
| 高精度小颗粒净度仪（CFY-4） | 1 | 台 | 12800 | 1.28 | 1.28 |  |
| 三、发芽试验、生活力和活力测定 |  |  |  | 14.057 | 14.057 |  |
| 分样型数粒仪（SLY-E） | 1 | 台 | 14800 | 1.48 | 1.48 |  |
| 人工气候培养箱（RTOP-1000F） | 1 | 台 | 38000 | 3.8 | 3.8 |  |
| 人工气候培养箱（RTOP-310F） | 1 | 台 | 18000 | 1.8 | 1.8 |  |
| 置床仪（SCZ-50） | 1 | 台 | 12000 | 1.2 | 1.2 |  |
| 发芽器皿（大：13×19×12）、（小:12×12×6） | 100 | 套 | 50 | 0.5 | 0.5 |  |
| 发芽纸（大、小） | 24 | 包 | 200 | 0.48 | 0.48 |  |
| 老化箱（LH-150S） | 1 | 台 | 19600 | 1.96 | 1.96 |  |
| 电导仪（DDS-307） | 1 | 台 | 3000 | 0.3 | 0.3 |  |
| 高压灭菌器（30L） | 1 | 台 | 11500 | 1.15 | 1.15 |  |
| 电热恒温水浴锅（SHHW21.600AII） | 1 | 台 | 2800 | 0.28 | 0.28 |  |
| 台式恒温振荡器（FS-50B） | 1 | 台 | 11070 | 1.107 | 1.107 |  |
| 四、水分测定 |  |  |  | 6.353 | 6.353 |  |
| 粉碎机（TP-III） | 1 | 台 | 8800 | 0.88 | 0.88 |  |
| 烘箱（DHG-9123A） | 1 | 台 | 4200 | 0.42 | 0.42 |  |
| 水分速测仪（PM8188A） | 4 | 台 | 3700 | 1.48 | 1.48 |  |
| 卤素水分测定仪（MB120） | 1 | 台 | 31980 | 3.198 | 3.198 |  |
| 玻璃干燥器（240mm） | 5 | 台 | 240 | 0.12 | 0.12 |  |
| 干燥剂(硅胶、500g) | 5 | 瓶 | 20 | 0.01 | 0.01 |  |
| 谷物电子容重器（GHCS-1000A） | 1 | 套 | 2000 | 0.2 | 0.2 |  |
| 样品铝盒（5g、10g、150g） | 15 | 套 | 30 | 0.045 | 0.045 |  |
| 五、田间转基因测试，考种分析 |  |  |  | 10.88 | 10.88 |  |
| 作物考种分析系统（TPKZ-1） | 1 | 套 | 60000 | 6 | 6 |  |
| 转基因试纸（抗虫、Btcry1Ab/Ac） | 10 | 盒 | 1000 | 1 | 1 |  |
| 转基因试纸（抗草、EPSPSCP4） | 10 | 盒 | 1300 | 1.3 | 1.3 |  |
| 转基因试纸（抗草、BAR） | 10 | 盒 | 2000 | 2 | 2 |  |
| 稻麦单株脱粒机（TSL-150A） | 1 | 台 | 5800 | 0.58 | 0.58 |  |
| 六、样品贮藏 |  |  |  | 4.2 | 4.2 |  |
| 种子低温低湿储藏柜（CZ-1000FC） | 1 | 台 | 20000 | 2 | 2 |  |
| 种子低温低湿储藏柜（CZ-450FC） | 1 | 台 | 15000 | 1.5 | 1.5 |  |
| 冰箱 | 2 | 台 | 3500 | 0.7 | 0.7 |  |
| 七、检验室附属设施 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 档案柜（900×6001800） | 4 | 个 | 2000 | 0.8 | 0.8 |  |
| 普通药品柜（900×600×1800） | 4 | 个 | 2500 | 1 | 1 |  |
| 样品柜（定制） | 2 | 个 | 3000 | 0.6 | 0.6 |  |
| 种子样品瓶（125g/250g/500g） | 50 | 个 | 200 | 0.1 | 0.1 |  |
| 实验台等附属设施 | 1 | 套 | 20000 | 2 | 2 |  |
| 玻璃耗材及试剂 | 3 | 批 | 10000 | 3 | 3 |  |
| 八、信息及市场监管设备 |  |  |  | 7.7 | 7.7 |  |
| 计算机（I7十一带处理器/4G/128G固态硬盘+1T机械硬盘曲面显示屏） | 5 | 台 | 7000 | 3.5 | 3.5 |  |
| 打（复）印传真设备（彩色） | 1 | 套 | 6000 | 0.6 | 0.6 |  |
| 数码相机（像素2000万以上） | 1 | 个 | 15000 | 1.5 | 1.5 |  |
| 标签打印机（ZT210） | 1 | 台 | 4500 | 0.45 | 0.45 |  |
| 真空包装封口机（800型） | 1 | 台 | 8500 | 0.85 | 0.85 |  |
| 实验室环境监测系统 | 1 | 套 | 8000 | 0.8 | 0.8 |  |
| 九、项目招标代理费 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 十、项目审计费 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |
| 合 计 |  |  |  | 70 | 70 |  |

- （六）2021年第十五批农业相关转移支付建设项目9项

- 总投资211万元，均为省级转移支付资金；分别为：

- 1、麦类三圃田建设项目：总投资15万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 1、选标准穗 | 15000 | 穗 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 2、尿素（300亩） | 12000 | 斤 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |
| 3、二胺（300亩） | 12000 | 斤 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |  |
| 4、机械费用 |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  |
| 机械翻地 | 300 | 亩 | 60 | 1.8 | 1.8 |  |
| 机械旋地 | 300 | 亩 | 50 | 1.5 | 1.5 |  |
| 机械刮地 | 300 | 亩 | 50 | 1.5 | 1.5 |  |
| 机械坪地 | 300 | 亩 | 40 | 1.2 | 1.2 |  |
| 机械振压 | 300 | 亩 | 116 | 3.5 | 3.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 15 | 15 |  |

- 2、麦类良种繁育基地建设项目：总投资10万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 机械翻地 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| 机械播种 | 1000 | 亩 | 40 | 4 | 4 |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 | 10 |  |

- 3、青稞原、良种繁育基地建设项目：总投资13万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、青稞原种繁育 |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  |
| 1、尿素（300亩） | 15000 | 斤 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 2、二胺（300亩） | 8696 | 斤 | 2.3 | 2 | 2 |  |
| 3、机械作业费 |  |  |  | 6 | 6 |  |
| 机械翻地 | 300 | 亩 | 60 | 1.8 | 1.8 |  |
| 机械播种 | 300 | 亩 | 40 | 1.2 | 1.2 |  |
| 机械平地 | 300 | 亩 | 50 | 1.5 | 1.5 |  |
| 机械旋地 | 300 | 亩 | 50 | 1.5 | 1.5 |  |
| 二、青稞良种繁育 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  |
| 机械翻地 | 300 | 亩 | 60 | 1.8 | 1.8 |  |
| 机械播种 | 300 | 亩 | 40 | 1.2 | 1.2 |  |
| 机械耙磨 | 300 | 亩 | 16.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 13 | 13 |  |

- 4、杂交油菜制种基地建设项目：总投资100万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、高效施肥 |  |  |  | 14.5 | 14.5 |  |
| 二铵（1000亩） | 43478 | 斤 | 2.3 | 10 | 10 |  |
| 尿素（1000亩） | 45000 | 斤 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |
| 二、机械作业 |  |  |  | 45 | 45 |  |
| 机械翻地 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| 机械旋地（两次） | 1000 | 亩 | 100 | 10 | 10 |  |
| 机械平地（两次） | 1000 | 亩 | 100 | 10 | 10 |  |
| 机械覆膜 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| 机械刮膜（两次） | 1000 | 亩 | 100 | 10 | 10 |  |
| 机械打药 | 1000 | 亩 | 30 | 3 | 3 |  |
| 三、田间管理 |  |  |  | 40.5 | 40.5 |  |
| 病虫害防治 | 1000 | 亩 | 30 | 3 | 3 |  |
| 取杂保纯 | 1000 | 亩 | 375 | 37.5 | 37.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 5、马铃薯良种繁育基地建设项目：总投资30万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 马铃薯良种补贴 | 3000 | 亩 | 100 | 30 | 30 |  |
| 合 计 |  |  |  | 30 | 30 |  |

- 6、蔬菜集约化育苗建设项目：总投资10万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 蔬菜集约化育苗补助 | 1000000 | 株 | 0.1 | 10 | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 | 10 |  |

- 7、蔬菜良种繁育基地建设项目：总投资5万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 1、购置蔬菜良种（50亩） | 770 | 斤 | 13 | 1 | 1 |  |
| 2、机械作业费 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 机械翻地 | 50 | 亩 | 60 | 0.3 | 0.3 |  |
| 机械旋地 | 50 | 亩 | 60 | 0.3 | 0.3 |  |
| 机械平地 | 50 | 亩 | 60 | 0.3 | 0.3 |  |
| 机械覆膜 | 50 | 亩 | 60 | 0.3 | 0.3 |  |
| 机械刮膜 | 50 | 亩 | 60 | 0.3 | 0.3 |  |
| 3、取杂、授粉、割父本 | 50 | 亩 | 500 | 2.5 | 2.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 5 | 5 |  |

- 8、其他作物示范展示基地建设项目：总投资8万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 机械播种 | 2000 | 亩 | 40 | 8 | 8 |  |
| 合 计 |  |  |  | 8 | 8 |  |

- 9、农作物原、良种收储建设项目：总投资20万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 收储中麦175原种 | 100000 | 公斤 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 收储京437原种 | 100000 | 公斤 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 收储中麦175良种 | 100000 | 公斤 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 收储京437良种 | 100000 | 公斤 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 20 | 20 |  |

（七）2022年中央相关转移支付建设项目2项

- 总投资265万元，其中：中央转移支付资金241万元，占总比的91%；省级资金24万元，占总比的9%；分别为：

- 1、农机购置补贴建设项目：总投资264万元，其中：中央资金240万元，省级资金24万元。资金主要用于名录范围内购置的农机具给予适当补助，补助以一卡通发放。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央资金 | 省级资金 |
| 对全县农机具购置给予适当补贴 | 148 | 台（套） |  | 264 | 240 | 24 |
| 合 计 |  |  |  | 264 | 240 | 24 |

2、无害化处理建设项目：总投资1万元，均为中央资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央资金 | 自筹资金 |
| 对全县养殖环节病死生猪无害化处理给予补助 | 402 | 头 | 24.87 | 1 | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  | 1 | 1 |  |

（八）2022年省级相关转移支付建设项目14项

- 总投资1066.24万元，其中：省级转移支付资金936.24万元，占总比的88%；自筹资金130万元，占总比的12%；分别为：

1、饲草产业发展建设项目：总投资150万元，其中：省级资金100万元，自筹资金50万元。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、贵德县鹏森生态畜牧业专业合作社 |  |  |  | 75 | 50 | 25 |
| 鲜食真空糯玉米日产6万棒流水线设施 | 1 | 条 | 515000 | 51.5 | 50 | 1.5 |
| 液压青贮方包机（30KW） | 1 | 套 | 80000 | 8 |  | 8 |
| 8m³撒粪车（抛洒幅宽12m） | 1 | 台 | 55000 | 5.5 |  | 5.5 |
| 激光平地机（幅宽2.5m，激光发射半径400m） | 1 | 台 | 35000 | 3.5 |  | 3.5 |
| 农用无人机(载药量15L） | 1 | 台 | 40000 | 4 |  | 4 |
| 审计费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 招标费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 二、贵德县扎么尔种植专业合作社 |  |  |  | 75 | 50 | 25 |
| 农用车（功率87 马力） | 1 | 辆 | 135000 | 13.5 | 13.5 |  |
| 割草机（功率26.1 KW） | 1 | 台 | 180000 | 18 | 18 |  |
| 拖拉机（功率103kw） | 1 | 辆 | 200000 | 20 | 18.5 | 1.5 |
| 镇压机（镇压轮直径≥300mm） | 1 | 台 | 50000 | 5 |  | 5 |
| 液压翻转犁（犁铧数量8 个，左右各 4 个） | 1 | 台 | 20000 | 2 |  | 2 |
| 皮卡车（最大功率≥100kw） | 1 | 辆 | 140000 | 14 |  | 14 |
| 审计费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 招标费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 合 计 |  |  |  | 150 | 100 | 50 |

2、规模化养殖基地及生态畜牧业建设项目：总投资120万元，其中：省级资金80万元，自筹资金40万元。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、贵德县豆后浪生态畜牧业专业合作社 |  |  |  | 60 | 40 | 20 |
| 青贮饲料收割机(功率140hp) | 1 | 台 | 275000 | 27.5 | 27.5 |  |
| 1404拖拉机（功率102.9KW） | 1 | 辆 | 200000 | 20 | 12.5 | 7.5 |
| 液压翻转犁（犁铧数量8 个，左右各 4 个） | 1 | 台 | 20000 | 2 |  | 2 |
| 新建堆粪场 | 100 | ㎡ | 800 | 8 |  | 8 |
| 审计费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 招标费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 二、贵德县梅隆种养专业合作社 |  |  |  | 60 | 40 | 20 |
| 饲料粉碎机（7.5KW） | 1 | 台 | 13000 | 1.3 | 1.3 |  |
| 青贮切碎机（11KW） | 1 | 台 | 12000 | 1.2 | 1.2 |  |
| 新建业务用房 | 130 | ㎡ | 900 | 11.7 | 11.7 |  |
| 水泥地坪 | 375 | ㎡ | 200 | 7.5 | 7.5 |  |
| 冷库（冷却设备） | 72 | ㎡ | 2000 | 14.4 | 14.4 |  |
| 围墙（空心砖） | 300 | m | 500 | 15 | 3.9 | 11.1 |
| 审计费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 招标费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 设计（造价） |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |
| 地勘 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 监理 |  |  |  | 1.9 |  | 1.9 |
| 合 计 |  |  |  | 120 | 80 | 40 |

3、麦类三圃田建设项目：总投资15万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 1、选标准穗 | 15000 | 穗 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 2、尿素（300亩） | 12000 | 斤 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |
| 3、二胺（300亩） | 12000 | 斤 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |  |
| 4、机械费用 |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  |
| 机械翻地 | 300 | 亩 | 60 | 1.8 | 1.8 |  |
| 机械旋地 | 300 | 亩 | 50 | 1.5 | 1.5 |  |
| 机械刮地 | 300 | 亩 | 50 | 1.5 | 1.5 |  |
| 机械平地 | 300 | 亩 | 40 | 1.2 | 1.2 |  |
| 机械振压 | 300 | 亩 | 116 | 3.5 | 3.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 15 | 15 |  |

- 4、麦类良种繁育基地建设项目：总投资8万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 机械翻地 | 800 | 亩 | 60 | 4.8 | 4.8 |  |
| 机械播种 | 800 | 亩 | 40 | 3.2 | 3.2 |  |
| 合 计 |  |  |  | 8 | 8 |  |

- 5、青稞原、良种繁育基地建设项目：总投资105万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、青稞原种繁育 |  |  |  | 45 | 45 |  |
| 尿素 | 20000 | 斤 | 1 | 2 | 2 |  |
| 二胺 | 13043 | 斤 | 2.3 | 3 | 3 |  |
| 机械翻地 | 2000 | 亩 | 60 | 12 | 12 |  |
| 机械播种 | 2000 | 亩 | 40 | 8 | 8 |  |
| 机械平地 | 2000 | 亩 | 50 | 10 | 10 |  |
| 机械旋地 | 2000 | 亩 | 50 | 10 | 10 |  |
| 二、青稞良种繁育 |  |  |  | 60 | 60 |  |
| 机械翻地 | 3000 | 亩 | 60 | 18 | 18 |  |
| 机械播种 | 3000 | 亩 | 40 | 12 | 12 |  |
| 机械平地 | 3000 | 亩 | 50 | 15 | 15 |  |
| 机械旋地 | 3000 | 亩 | 50 | 15 | 15 |  |
| 合 计 |  |  |  | 105 | 105 |  |

- 6、杂交油菜制种基地建设项目：总投资100万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、高效施肥 |  |  |  | 14.5 | 14.5 |  |
| 二铵（1000亩） | 43478 | 斤 | 2.3 | 10 | 10 |  |
| 尿素（1000亩） | 45000 | 斤 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |
| 二、机械作业 |  |  |  | 45 | 45 |  |
| 机械翻地 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| 机械旋地（两次） | 1000 | 亩 | 100 | 10 | 10 |  |
| 机械平地（两次） | 1000 | 亩 | 100 | 10 | 10 |  |
| 机械覆膜 | 1000 | 亩 | 60 | 6 | 6 |  |
| 机械刮膜（两次） | 1000 | 亩 | 100 | 10 | 10 |  |
| 机械打药 | 1000 | 亩 | 30 | 3 | 3 |  |
| 三、田间管理 |  |  |  | 40.5 | 40.5 |  |
| 病虫害防治 | 1000 | 亩 | 30 | 3 | 3 |  |
| 取杂保纯 | 1000 | 亩 | 375 | 37.5 | 37.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 7、马铃薯微型薯建设项目：总投资20万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 微型马铃薯种薯补助 | 200万 | 粒 | 0.1 | 20 | 20 |  |
| 合 计 |  |  |  | 20 | 20 |  |

- 8、马铃薯良种繁育基地建设项目：总投资50万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 马铃薯良种补贴 | 5000 | 亩 | 100 | 50 | 50 |  |
| 合 计 |  |  |  | 50 | 50 |  |

- 9、蔬菜集约化育苗建设项目：总投资30万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 蔬菜集约化育苗补助 | 3000000 | 株 | 0.1 | 30 | 30 |  |
| 合 计 |  |  |  | 30 | 30 |  |

- 10、蔬菜良种繁育基地建设项目：总投资10万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、机械作业 | 100 | 亩 |  | 4.2 | 4.2 |  |
| 翻地 | 100 | 亩 | 60 | 0.6 | 0.6 |  |
| 旋地 | 100 | 亩 | 60 | 0.6 | 0.6 |  |
| 刮地 | 100 | 亩 | 60 | 0.6 | 0.6 |  |
| 平地 | 100 | 亩 | 60 | 0.6 | 0.6 |  |
| 覆膜 | 100 | 亩 | 60 | 0.6 | 0.6 |  |
| 刮膜（两次） | 100 | 亩 | 120 | 1.2 | 1.2 |  |
| 二、取杂、授粉、割父本 | 100 | 亩 | 580 | 5.8 | 5.8 |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 | 10 |  |

- 11、其他作物示范展示基地建设项目：总投资2万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 机械播种 | 500 | 亩 | 40 | 2 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  | 2 | 2 |  |

- 12、全膜覆盖栽培技术推广建设项目（旱作农业）：总投资195.6万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 常规地膜 | 133.8 | 吨 | 1.1 | 147.18 | 147.18 |  |
| 降解膜 | 14 | 吨 | 3.42 | 47.88 | 47.88 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.54 | 0.54 |  |
| 合 计 |  |  |  | 195.6 | 195.6 |  |

- 13、大学生服务组织扩大试点建设项目：总投资80.64万元，均为省级资金，资金主要用于人员服务工资支出。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 续聘大学生开展为期12个月的服务村集体工作 | 28 | 人 | 28800 | 80.64 | 80.64 |  |
| 合 计 |  |  |  | 80.64 | 80.64 |  |

- 14、新型经营主体及农民合作社发展建设项目：总投资180万元，其中：省级资金140万元，自筹资金40万元。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、扶持2021年3个省级示范社 |  |  |  | 156 | 120 | 36 |
| 1、贵德县德成种植专业合作社 |  |  |  | 52 | 40 | 12 |
| 购置皮卡（2.0T/四驱） | 1 | 辆 | 200000 | 20 | 20 |  |
| 建设机械库（彩钢结构） | 600 | ㎡ | 533 | 32 | 20 | 12 |
| 2、贵德县康顺种植专业合作社 |  |  |  | 52 | 40 | 12 |
| 购置轮式拖拉机（704） | 3 | 台 | 100000 | 30 | 30 |  |
| 购置运输车（1.5L/双排） | 2 | 辆 | 60000 | 12 |  | 12 |
| 购置装载机（30） | 1 | 台 | 100000 | 10 | 10 |  |
| 3、贵德县恒发种植专业合作社 |  |  |  | 52 | 40 | 12 |
| 购置青贮玉米收获机（220马力） | 1 | 台 | 300000 | 30 | 30 |  |
| 购置轮式拖拉机（804） | 2 | 台 | 110000 | 22 | 10 | 12 |
| 二、扶持2021年2个省级家庭牧场 |  |  |  | 12 | 10 | 2 |
| 1、贵德县雪域之光家庭牧场 |  |  |  | 6 | 5 | 1 |
| 购置运输车（1.8L/双排） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 5 | 1 |
| 2、贵德县河阴镇佳佳家庭牧场 |  |  |  | 6 | 5 | 1 |
| 购置运输车（1.8L/双排） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 5 | 1 |
| 三、扶持2021年2个纳入名录的县级家庭农牧场 |  |  |  | 12 | 10 | 2 |
| 1、贵德县存禄家庭牧场 |  |  |  | 6 | 5 | 1 |
| 购置运输车（1.8L/双排） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 5 | 1 |
| 2、贵德千户延明家庭牧场 |  |  |  | 6 | 5 | 1 |
| 购置运输车（1.8L/双排） | 1 | 辆 | 60000 | 6 | 5 | 1 |
| 合 计 |  |  |  | 180 | 140 | 40 |

- 七、建设期限和实施进度安排

- （一）项目建设期限

2022年2月—2023年6月

- （二）项目实施进度安排

- 项目实施进度安排表

| 项 目 | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项目实施方案编制及报批 | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目前期准备工作 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织实施 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 资料整理、总结及项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  | ★ |

- 八、效益分析

- （一）经济效益

玫瑰游憩园休闲基地建成后，日接待游客约600余人次，预计日收入1.5万元；亩产鲜花400公斤，游客采摘收入120万元；接待亲子家庭1万次，收入95万元，预计实现产值320万元。通过100亩果树的改良，亩均产量1650公斤，总产量16.5万公斤，产值达66万元，亩均净利润3600元,总利润达36万元。通过果菜茶项目实施，设施蔬菜每亩实现增产10%～15%左右，农药化肥投入较项目非实施区降低15%左右，每年可实现增收1056万元；果品每亩可以实现增产8%～12%左右，农药化肥投入较项目非实施区降低15%左右，每年可实现增收480万元，合计年实现增收1536万元。牛改点建设项目可改良良种牛0.15万头,其中：公牛犊0.053万头,母牛犊0.097万头,每头公牛犊增加肉产量20公斤,增加产肉量1.06万公斤,增加收入78.82万元；每头母牛产奶量提高100公斤，增加产奶量9.7万公斤，新增收入38.8万元。农作物种子工程项目良种生产70万公斤，生产产值280万元，为我县麦类作物大田生产，提供种源奠定了基础。建立马铃薯种薯生产基,预计总产量达到24000吨，年产值达到2560万元，确保全县1万亩马铃薯大田生产用种，农户平均新增亩产350公斤，新增产值168万元。实施全覆膜栽培技术项目，平均亩增产鲜薯400公斤，新增亩产值640元；实施玉米春膜覆盖栽培技术推广项目，亩增产玉米130公斤，新增亩产值260元。 通过建设杂交油菜制种基地生产优质杂交种10万公斤以上，可供近20万亩大田油菜生产用种。通过建设青稞生产基地生产青稞原种62万公斤，可供近2.98万亩青稞大田生产用种，预计生产优质青稞1205万公斤，预计年实现产值3133万元。

（二）社会效益

种子站监测能力提升建设，可以大幅度提高农作物种子净度、纯度、发芽率，使农作物优质良种的商品供给率逐步提高，大幅度降低以粮代种的播种面积，实现粮食增产、农民增收。通过果树改良培训，提高群众对经济林木的科学管理水平，成为科技明白人，进一步增强果农种植果树的热情和能力；同时，培养当地“土专家”和科技能人，以点带面，以人包片，尽快普及、推广经济林果种植、经营技术，可为地区的经济林果发展奠定坚实的基础。通过对鱼山村股份经济合作社扶持，可有效节约成本，优化劳动力结构，同时可为42户贫困户年增收1500元以上。通过集约化育苗实现蔬菜种植规模化、标准化生产；省去蔬菜农户培育蔬菜种苗的繁重复杂育苗程序，减轻蔬菜种植的成本，增加农民收入，改善民生；促进民族地区产业经济的发展，促进社会和谐稳定。水产养殖种质资源普查工作是摸清我县水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性，丰富我县水产养殖种质资源多样性的重要途径，是保证我县水产业可持续发展的物质基础。

- （三）生态效益

种子站监测能力提升建设， 使农作物良种良法得到进一步推广，使我县农作物种植规模化、标准化、良种化生产，可做到统一标准的栽培模式，有效降低黄河上游农业生产地区的农药、化肥对土壤、水源污染，提高农业资源的利用率，保护生态环境。同时，农业生产由增产导向转向提质导向，推动质量兴农、绿色兴农、品牌强农，使农业生产和资源环境更加和谐匹配，是实施乡村振兴战略、推进农业高质量发展的重要举措。通过蔬菜集约化育苗使蔬菜种植规模化、标准化生产，可以做到统一标准的配方施肥、统一进行病虫害的防治，有效降低黄河上游农业生产地区的农药、化肥对土壤、水源污染，提高农业资源的利用率，保护生态环境；该项目的实施具有一定的生态效益。今后通过调整优化农业结构，种养结合，循环发展，整合畜禽养殖和设施蔬菜种植及有机肥生产各要素，提倡合理种植、生态化饲养、清洁化生产，提高农业生产技术含量，施用有机肥和绿肥，减少化学肥料和农药的使用，增加土壤有机质成分，再生利用畜禽排泄物、农副产品废弃物，净化生产、生活污废水，对农业环境污染最小化、保护生态环境、改善土质，最终实现全县农业生产过程中废弃物的“全消纳”和“零排放”以及有机肥对化肥的全替代，为大力打造“生态青海、绿色农牧”品牌贡献力量。

- 九、项目组织管理

- （一）组织保障

- 为加强项目管理，确保项目顺利实施，保质保量按时完成项目建设任务，成立贵德县2022年度农牧业生产发展扶持资金建设项目工作领导小组，具体为：

组  长：马永灵    县人民政府副县长

副组长：刘忠华    县农牧和科技局局长

成  员：项知多杰  县一区寺院管理委员会主任、

乡村振兴局局长

程士峻    县财政局局长

王兴良    县自然资源和林业草原局局长

史生友    县水利局局长

刘  刚    县住房和城乡建设局局长

武同生    县生态环境保护局局长

范文睿    河阴镇人民政府镇长

多杰太    河西镇人民政府镇长

牛艳鹏    河东乡人民政府乡长

杨晓东    常牧镇人民政府镇长

增太加    拉西瓦镇人民政府镇长

张伟东    尕让乡人民政府乡长

马林圃    新街回族乡人民政府乡长

领导小组下设办公室，办公室设在农牧和科技局，辛多杰同志任办公室主任，张红培、黄文平同志任办公室副主任，局属各单位负责人为办公室成员，具体负责项目实施工作。

- （二）职责分工

1、县农牧和科技局：主要负责对项目的组织管理和检查督导工作，组织协调各实施单位间的衔接，明确实施单位责任范围，严格管理资金，确保项目顺利实施。做好项目批复后的公示工作，做到公开、公正并接受社会的监督。

2、建设单位：负责项目的具体实施、资金管理使用、技术指导和落实检查监督及检查验收工作，及时发现并妥善处理项目实施过程中存在的问题。同时，做好项目的乡（镇）、村两级公示，项目完成后及时完成决算及审计工作。

- （三）项目资金管理

按照相关规定，项目资金由县农牧和科技局统一管理使用，实行财政报账制，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，项目资金的使用情况接受审计部门的审计监督，确保项目资金使用规范，管理安全。同时积极做好配套资金的落实工作，确保建一个，成一个，发挥示范效应。项目资金在使用过程中，必须严格按照政府采购或招投标的相关规定执行。

- （四）项目监管措施

督查工作由县农牧和科技局主管局长总体抓，相关涉及单位领导亲自抓，项目主管人员具体抓，形成层层分工，层层把关，层层落实的综合管理体系。开展督查工作，坚持依法办事、客观公正、实事求是、务求实效的原则。督查人员只参与项目要督查的工作内容，不参与、不干预项目建设单位的日常业务和经营管理活动。

- （五）建立信息反馈和监督检查制度

项目的建设进度及资金使用情况及时上报上级有关部门，以便接受有关部门的监督和检查。建立项目档案管理制度，加强项目档案管理，包括计划、方案、批复、公示、招投标、施工资料、监理、影像、总结、验收、审计等资料，指定专职档案管理人员，为项目管理服务，使项目管理更加科学化、规范化。项目实施结束后，写出总结报告，及时申请上级主管部门检查验收。

- 十、附件

- 贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目分配表。

| 贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目分配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点 | 资金来源（万元） |  |  |  | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 |
|  |  |  |  | 合 计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 自筹 资金 |  |  |  |
| 农牧业生产发展资金建设项目共计44项 |  |  |  | 3387.84 | 280.6 | 2644.24 | 463 |  |  |  |
| 一、2021年第四批农业相关转移支付建设项目1项 |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |
| 1 | 农牧区固定观察点建设项目 | 观察点记账户补贴、优秀记账户奖金，观察点村级观察员、村级辅助观察员补贴以及观察点调查工作学习培训经费。 | 河阴镇大史家村 | 12 |  | 12 |  | 杨海龙 | 县委办 | 李吉彬 |
| 二、2021年第十一批农业相关转移支付建设项目1项 |  |  |  | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 农产品冷藏保鲜设施建设项目 | 新建装配式保鲜库330m2，库容1650m3；购置制冷压缩机组2台、冷凝器2台、电化霜冷风机2台及配件；附属设施建设，包括防雨棚494m2、地面硬化500m2。该项目为先建后补项目，工程由合作社全额出资建设，项目建成后经验收合格后申请财政资金补助。 | 贵德县绿丰农种植业合作社（河西镇加莫台村） | 39.6 | 39.6 |  |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 三、2021年一二三产业融合发展建设项目5项 |  |  |  | 323 | 0 | 315 | 8 |  |  |  |
| 1 | 补助农村创业创新经营主体建设项目 | （1）购置2斤装糌粑袋（牛皮纸pe）1000个、2斤装酸奶盒（白卡pe淋膜）1000个、2斤装牛奶瓶（pe材质）1000个、2斤装酥油罐（竹木密封）1000个、2斤装曲拉袋（pe材质）1000个、2斤装达拉袋（pe材质）1000个、套装纸箱（40cm×35cm×17cm）100个；（2）购置全自动304不锈钢材质牛肉烘干箱（2500cm×1300cm×2000cm）1台。 | 贵德县央格尔家庭牧场（常牧镇拉德村） 贵德县龙王家庭牧场（常牧镇都秀村） | 10 |  | 10 |  | 张红培 | 贵德县农村牧区合作经济经营服务站 | 张宝胜 |
| 2 | 扶持新街回族乡鱼山村（蒜苗）建设项目 | 购置安装100吨地磅1座（3.2米×18米，最大称量200000KG），购置704-1型四轮拖拉机1台（四轮驱动），购置铧式犁1台（四瓣铧式犁、生产率3-4ha/h），购置青蒜剥瓣机2台（功率3kw、电压380V、外形尺寸1700×1100×1400mm）。 | 贵德县新街乡鱼山村股份经济合作社（新街乡鱼山村） | 20 |  | 20 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 3 | 扶持尕让乡蓆笈滩村园艺场（长把梨）示范村发展特色农业建设项目 | 整形修剪长把梨100亩、果树涂白100亩、土壤改良100亩，举办2期现场观摩、指导培训班，培训50人次。 | 贵德县林青果树栽培科技示范基地（尕让乡蓆芨滩村园艺场） | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 扶持玫瑰游憩园乡村休闲基地建设项目 | 建设集中连片玫瑰花海80亩，其中：购置玫瑰种苗2500株，景观小品20组；建设亲子游场地800m²，其中：购置场地桌椅20套，投影设备1套；购置玫瑰鲜花饼烘焙设备1套，该项目在一般农田范围内实施。 | 青海瑰丽生物科技开发有限公司 （河西镇下马家村） | 25 |  | 25 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 5 | 旧棚改造建设项目 | 对5个已调查确定的设施蔬菜生产基地200栋（标准栋0.5亩/栋）温室进行不同方式、不同程度的提升改造，包括棚架、墙体加固，后屋面翻新，棚膜更新。 | 青海卓晨农业科技发展有限公司（本科村） 青海百蔬园农业科技有限公司（加洛苏和村） 贵德祥瑞温室蔬菜生产基地（加莫台村） 贵德县绿丰农业科技有限公司（加莫台村） 河东乡贡巴村 | 248 |  | 240 | 8 |  |  |  |
| 四、渔业补助资金建设项目1项 |  |  |  | 37 | 0 | 37 | 0 |  |  |  |
| 1 | 渔业发展补助资金建设项目 | 基层水产技术推广体系装备建设，水产养殖及水产品监测防控建设，水产养殖可追溯体系建设，开展水产品养殖加工流通环节全程可追溯试点1处。 | 农牧业综合服务中心 拉西瓦镇黄河天峡养殖基地 | 37 |  | 37 |  | 辛多杰 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 五、2021年第十三批农业相关转移支付建设项目11项 |  |  |  | 1434 | 0 | 1109 | 325 |  |  |  |
| 1 | 新型经营主体及农民合作社发展建设项目 | 购置四驱皮卡运输车（2.0T）1辆，含各项税费、保险及挂牌；同时开展农业生产托管培训100人。 | 贵德农兴农牧业生产托管服务有限公司（河东乡） | 20 |  | 20 |  | 张红培 | 贵德县农村牧区合作经济经营服务站 | 张宝胜 |
| 2 | 畜牧业设施建设项目 |  |  | 775 |  | 450 | 325 |  |  |  |
| 2.1 | 规模化养殖场建设项目 | 购置青贮取料机1台（5米）、TMR饲料制备机1台（7m³）、圆盘式粉碎机1台（5m³）、撒料车1台（5m³）、有机肥抛洒车1台（牵引式）、恒温饮水槽6台（不锈钢）、输送机1台（6米）、输送机1台（7米）、精料搅拌机组1套（5吨）、青贮收割机1台（功率202.5kw）、青贮打包机1台（功率5.5kw）。 | 贵德麦田生态农牧科技开发有限公司（拉西瓦镇尼那村） | 75 |  | 50 | 25 | 辛多杰 | 贵德县动物疫病预防控制中心 | 切 环 |
| 2.2 | 2个生态牧场建设项目 | 新建牛棚3栋及运动场；新建可移动式环保畜棚4座2400㎡、饲料房2座280㎡、青贮窖2座800m³、无害化处理池2座100m³、堆粪池2座200m³、氧化塘1座200m³、化粪池1座10m³、业务用房210㎡、养殖场内地面硬化2900㎡；购置生产用三马子（24马力）1辆、装载机（70KW）1辆、吸粪车(2.5m³，24马力）1辆、饲草粉碎机（7.5kw）2台。 | 青海泓源明博农业技术开发有限公司（河西镇加莫台村宽沟） 青海永澳现代农业开发有限公司（河西镇贺尔加村） | 700 |  | 400 | 300 |  |  |  |
| 3 | 粮改饲建设项目 | 开展全县粮改饲测量、验收交通费、档案建立整理等工作。 | 全县范围 | 5 |  | 5 |  | 辛多杰 | 贵德县动物疫病预防控制中心 | 切 环 |
| 4 | 果菜茶有机肥替代化肥示范建设项目 | 项目实施面积12200亩，其中：蔬菜产业8200亩、果品产业4000亩。蔬菜产业推广四种有机肥替代化肥技术模式、果树产业推广两种有机肥替代化肥技术模式，涉及土壤检测，技术培训及推广示范等四方面内容。 | 全县范围 | 500 |  | 500 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 5 | 现代种业发展工程建设项目 |  |  | 33 |  | 33 | 0 |  |  |  |
| 5.1 | 农作物种质资源普查经费建设项目 | 征集古老、珍稀、特有名优作物地方品种和野生近缘植物种质资源20份以上，填写上报第三次全国农作物种质资源普查与收集行动普查表、征集表。 | 全县范围 | 10 |  | 10 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 5.2 | 畜禽种质资源普查经费建设项目 | 开展遗传资源普查培训、资源普查办公耗材、以及防护物资等。 | 全县范围 | 13 |  | 13 |  | 辛多杰 | 贵德县动物疫病预防控制中心 | 切 环 |
| 5.3 | 水产养殖种质资源普查经费建设项目 | 对从事水产养殖资源保护、繁育、养殖的企业、合作社、个体户等采用基本情况普查和系统调查相结合的方式开展普查工作，摸清我县水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性，进行资源收集与保护。 | 沿黄地区 | 10 |  | 10 |  |  | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 6 | 改造提升牛改良站（点）建设项目 | 购置液氮皮卡运输车1辆（排量2.0升）；购置仪器设备908台（套）。 | 河阴镇 | 10 |  | 10 |  |  | 贵德县动物疫病预防控制中心 | 切 环 |
| 7 | 中华蜜蜂省级保种场保种经费建设项目 | 购置中蜂人工授精仪及配套设施1套（麻醉系统1套、授精及精液提取系统、显微镜观察操作系统），蜂蜜灭菌过滤设备1套（蜂蜜预加热罐1个2吨、蜂蜜过滤系统一套、蜂蜜灭菌罐1个、真空泵1台、不锈钢齿轮泵1台），蜜蜂运输转场等。 | 青海青藏华峰中蜂蜂业有限公司 （河东乡麻巴村） | 21 |  | 21 |  | 辛多杰 | 贵德县动物疫病预防控制中心 | 切 环 |
| 8 | 农作物种子站监测能力提升建设项目 | 购置农作物种子检测仪器设备291台（套）。 | 县农牧业综合服务中心 | 70 |  | 70 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 六、2021年第十五批农业相关转移支付建设项目9项 |  |  |  | 211 | 0 | 211 | 0 |  |  |  |
| 1 | 麦类三圃田建设项目 | 建立麦类作物“三圃田”300亩。 | 河西镇瓦家村 | 15 |  | 15 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 2 | 麦类良种繁育基地建设项目 | 建立麦类良种繁育1000亩。 | 河西镇瓦家村，河阴镇杏花村、红柳滩村 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 青稞原、良种繁育基地建设项目 | 建立青稞原种繁育基地300亩；建立青稞良种繁育基地300亩。 | 河西镇瓦家村、本科村、木干村 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 | 杂交油菜制种基地建设项目 | 建立青杂4号制种基地1000亩。 | 河西镇瓦家村 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 马铃薯良种繁育基地建设项目 | 建立马铃薯良种繁育基地3000亩。 | 全县范围 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 蔬菜集约化育苗建设项目 | 为全县蔬菜种植户提供补价蔬菜种植种苗100万株。 | 全县范围 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 蔬菜良种繁育基地建设项目 | 建设规模菠菜良种繁殖50亩。 | 河西镇木干村 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 其他作物示范展示基地建设项目 | 其他作物示范展示基地2000亩。 | 全县范围 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 农作物原、良种收储建设项目 | 收储冬小麦原种20万公斤；收储冬小麦良种20万公斤。 | 全县范围 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 七、2022年中央相关转移支付建设项目2项 |  |  |  | 265 | 241 | 24 | 0 |  |  |  |
| 1 | 农机购置补贴建设项目 | 完成农机购置补贴机具148台（套）。 | 全县范围 | 264 | 240 | 24 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 2 | 无害化处理建设项目 | 对全县养殖环节402头病死生猪无害化处理给予补助。 | 全县范围 | 1 | 1 |  |  | 辛多杰 | 贵德县动物疫病预防控制中心 | 切 环 |
| 八、2022年省级相关转移支付建设项目14项 |  |  |  | 1066.24 | 0 | 936.24 | 130 |  |  |  |
| 1 | 饲草产业发展建设项目 | 购置鲜食真空糯玉米日产4万棒流水线设备1条，液压青贮方包机（30KW）1套，8m³撒粪车（抛洒幅宽12m）1台，激光平地机（幅宽2.5m，激光发射半径400m）1台，农用无人机(载药量15L）1台。购置农用车（功率87马力）1辆；割草机（功率26.1KW）1台；拖拉机（功率103kw）1辆；镇压机（镇压轮直径≥300mm）1台；液压翻转犁（犁铧数量8个，左右各4个）1台；皮卡车（最大功率≥100kw）1辆 | 贵德县扎么尔种植专业合作社（常牧镇岗查贡麻村），贵德县鹏森生态畜牧专业合作社（河西镇江仓麻村） | 150 |  | 100 | 50 | 辛多杰 | 贵德县动物疫病预防控制中心 | 切 环 |
| 2 | 规模养殖基地及生态畜牧业建设项目 | 购置青贮草收割机(功率140hp)1台，1404拖拉机（功率102.9KW）1辆，液压翻转犁（犁铧数量8个，左右各4个）1台，新建堆粪场100㎡。购置饲料粉碎机（7.5KW）1台，青贮切碎机（11KW）1台，新建业务用房130㎡，水泥地坪375㎡，冷库（冷却设备）72㎡，围墙（空心砖）300m。 | 贵德县豆后浪生态畜牧业专业合作社（拉西瓦镇豆后浪村），贵德县梅隆种养专业合作社（常牧镇梅家村） | 120 |  | 80 | 40 |  |  |  |
| 3 | 麦类三圃田建设项目 | 由贵德县金穗源种植专业合作社建设春小麦作物“三圃田”300亩。其中：穗行圃50亩（高原437）；原种圃250亩（高原437品种）；选择标准穗1.5万穗（高原437品种）。 | 常牧镇斜马浪村 | 15 |  | 15 |  | 张红培 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 任金科 |
| 4 | 麦类良种繁育基地建设项目 | 麦类良种繁育800亩。 | 常牧镇斜马浪村、新建坪村、加卜查村 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 青稞原、良种繁育基地建设项目 | 建立青稞原种繁育基地2000亩，建立青稞良种繁育基地3000亩。 | 河西镇瓦家村、本科村、木干村、加莫台村、贡拜村，河东乡王屯村，常牧镇下岗查村、拉德村、上岗查村 | 105 |  | 105 |  |  |  |  |
| 6 | 杂交油菜制种基地建设项目 | 建立杂交油菜制种基地1000亩。 | 河西镇瓦家村、本科村、木干村 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 7 | 马铃薯微型薯建设项目 | 马铃薯微型薯生产200万粒。 | 全县范围 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 马铃薯良种繁育基地建设项目 | 建立马铃薯良种繁育5000亩。 | 全县范围 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 9 | 蔬菜集约化育苗建设项目 | 为全县蔬菜种植户提供补价蔬菜种植种苗300万株。 | 全县范围 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
| 10 | 蔬菜良种繁育基地建设项目 | 建设规模蔬菜良种繁殖100亩。 | 河阴镇红柳滩村 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 其他作物示范展示基地建设项目 | 其他作物示范展示基地500亩。 | 常牧镇斜马浪村、新建坪村，河西镇瓦家村、本科村、贡拜村 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 全膜覆盖栽培技术推广建设项目（旱作农业） | 全膜覆盖栽培技术推广2万亩（常规地膜1.8万亩，降解膜0.2万亩）。 | 全县范围 | 195.6 |  | 195.6 |  |  |  |  |
| 13 | 大学生服务组织扩大试点建设项目 | 续聘大学生28人，开展服务村集体工作，资金用于人员工资支出。 | 全县范围 | 80.64 |  | 80.64 |  | 张红培 | 贵德县农村牧区合作经济经营服务站 | 张宝胜 |
| 14 | 新型经营主体及农民合作社发展建设项目 | 扶持2021年3个省级示范社：购置皮卡（2.0T/四驱）1辆、机械库（彩钢结构）600㎡；购置轮式拖拉机（704）3台、运输车（1.5L/双排）2辆、装载机（30）1台；购置青贮玉米收获机（220马力）1台、轮式拖拉机（804）2台。，2个省级家庭牧场：购置运输车（1.8L/双排）2辆；2个纳入名录的县级家庭农牧场：购置运输车（1.8L/双排）2辆。 | 省级：贵德县德成种植专业合作社（河西镇木干村-张启德）、贵德县康顺种植专业合作社（新街乡老虎口村-马忠良）、贵德县恒发种植专业合作社（河西镇山坪村-谢永强），贵德县雪域之光家庭牧场（常牧镇拉德村-扎西多吉）、贵德县河阴镇佳佳家庭牧场（河阴镇西家嘴村-师林军）、贵德县存禄家庭牧场（河东乡贡巴村-安存禄）、贵德千户延明家庭牧场（尕让乡千户村-杨延明） | 180 |  | 140 | 40 |  |  |  |