贵德县2022年县级农牧业发展扶持资金建设项目

**实**

**施**

**方**

**案**

**项目名称：**贵德县2022年县级农牧业发展扶持资金建设项目

**主管单位：** 贵德县农牧和科技局

**建设单位：**贵德县农牧业综合服务中心

贵德县农村牧区合作经济经营服务站

**二〇二二年二月**

**目录**

**[一、项目概述 1](#_Toc17000)**

**[二、建设依据 2](#_Toc4641)**

**[三、发展现状 2](#_Toc15435)**

**[四、建设原则与目标 2](#_Toc7488)**

**[五、项目建设单位基本情况 2](#_Toc6581)**

**[六、建设内容和规模 2](#_Toc19784)**

**[七、资金筹措及投资预算 3](#_Toc25323)**

**[八、建设期限和实施进度安排 7](#_Toc20649)**

[（一）建设期限 7](#_Toc5110)

[（二）实施进度安排 7](#_Toc10398)

**[九、效益分析 7](#_Toc1892)**

[（一）经济效益 7](#_Toc10563)

[（二）社会效益 8](#_Toc14716)

[（三）生态效益 8](#_Toc32577)

**[十、项目组织管理 8](#_Toc723)**

[（一）组织管理 8](#_Toc4334)

[（二）资金管理 9](#_Toc5591)

[（三）招投标工作 9](#_Toc19554)

贵德县2022年县级农牧业发展扶持资金

建设项目实施方案

一、项目概述

**（一）项目名称：**

贵德县2022年县级农牧业发展扶持资金建设项目

**（二）主管部门及责任人：**

主管部门：贵德县农牧和科技局

责 任 人：辛多杰、张红培

**（三）建设单位及责任人**

建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

责 任 人：任金科

建设单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

责任人：张宝胜

**（四）建设地点**

全县范围

**（五）建设期限**

2022年2月—2022年11月

**（六）建设内容及规模**

冬、春小麦良种基地推广建设项目、杂交油菜种植基地推广建设项目、青稞良种基地推广建设项目、胡麻良种种植补贴建设项目、农田残膜回收、现代农牧业生产田间观摩、2022年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会共7项。

**(七)投资估算**

总投资456.8万元，其中：2021年县级发展扶持资金266万元，占比58%；2022年县级发展扶持资金190.8万元，占比42%。

二、建设依据

2022年县级农牧业发展扶持资金计划

三、发展现状

2021年，我县冬小麦种植面积4万亩，春小麦种植面积2.8万亩，青稞种植面积7000亩，杂交油菜种植面积3.5万亩，胡麻1000亩，年回收农田残膜400吨。通过积极引进和推广农作物新品种，筛选适应不同区域，生态环境和市场需求的主导品种，通过引进、示范、展示、推广优质农作物新品种，达到了以点带面，辐射带动的目的，为推动全县粮食生产发挥了积极作用。

四、建设原则与目标

**（一）建设原则。**按照县级下达的农作物建设指导方案，提高麦农作物主栽品种纯度、单位面积产量为目标。

**（二）建设目标。**通过县级农牧业发展资金项目实施，提高农作物品种纯度、单位面积产量目标，使我县农作物良种繁育基地成为省级标准化、规模化、示范化达标基地。按县级要求农田残膜回收任务，力争项目区没有残膜污染。

五、建设内容和规模

2022年县级农牧业发展扶持资金建设项目共7项，分别为：

1、冬、春小麦良种基地推广建设项目：拉西瓦镇、河东乡、河西镇、河阴镇、尕让乡推广种植冬小麦良种基地9000亩；全县范围内推广春小麦良种基地9000亩。

2、杂交油菜种植基地推广建设项目：全县范围内推广杂交油菜种植基地10000亩。

3、青稞良种基地推广建设项目：全县范围内推广青稞良种基地6000亩。

4、胡麻良种种植补贴建设项目：全县范围内推广胡麻良种种植1000亩。

5、农田残膜回收：全县范围内回收农田残膜40万公斤。

6、现代农牧业生产田间观摩：组织1期农牧部门及乡镇主管人员赴县域内或县域外观摩考察现代农业，学习借鉴农牧业先进做法和成功经验，推动本地区生态农牧业发展。

7、2022年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会：举办农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传活动，此活动包括2021年度和2022年度；开展绿色有机农畜产品省内外展销活动。

六、资金筹措及投资预算

总投资456.8万元，其中：2021年县级发展扶持资金266万元，占比58%；2022年县级发展扶持资金190.8万元，占比42%；具体为：

**（一）2021年县级发展扶持资金**

总投资266万元，均为县级资金；分别为：

1、蔬菜基地提升改造建设：投资90万元。

2、冬、春小麦良种基地推广建设项目：投资56万元。

3、杂交油菜种植基地推广建设项目：投资8万元。

4、青稞良种基地推广建设项目：投资22.4万元。

5、胡麻良种种植补贴建设项目：投资3.6万元。

6、农田残膜回收：投资40万元。

7、动物防疫专用设施县级配套建设项目：投资6万元。

8、疫情期间江苏直销店受损补助：投资20万元。

9、禽类加工场建设项目：投资20万元。

以上项目为2021年度县级农牧业发展扶持项目，方案批复于2021年3月22日已下发，项目已实施，资金从2022年县级发展扶持资金中支出，具体内容与资金估算不在本方案中再做表述。

**（二）2022年县级发展扶持资金**

总投资190.8万元，均为县级资金；分别为：

1、冬、春小麦良种基地推广建设项目：投资63万元，资金主要用于种子补助。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 冬、春小麦种子（1.8万亩） | 450000 | 公斤 | 1.4 | 63 | 63 |  |
| **合 计** | | | | **63** | **63** |  |

2、杂交油菜种植基地推广建设项目：投资8万元，资金主要用于种子补助。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 杂交油菜种子（1万亩） | 10000 | 袋 | 8 | 8 | 8 |  |
| **合 计** | | | | **8** | **8** |  |

3、青稞良种基地推广建设项目：投资16.8万元，资金主要用于种子补助。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 青稞种子（6000亩） | 120000 | 公斤 | 1.4 | 16.8 | 16.8 |  |
| **合 计** | | | | **16.8** | **16.8** |  |

4、胡麻良种种植补贴建设项目：投资3万元，资金主要用于种植补助。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 胡麻种植 | 1000 | 亩 | 30 | 3 | 3 |  |
| **合 计** | | | | **3** | **3** |  |

5、农田残膜回收：投资40万元，资金主要用于残膜回收补助。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 农田残膜回收 | 400000 | 公斤 | 1 | 40 | 40 |  |
| **合 计** | | | | **40** | **40** |  |

6、现代农牧业生产田间观摩：投资10万元，均为县级资金，资金主要用于观摩期间的交通费、住宿费、餐费及观摩点场地费等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| 组织相关部门及乡镇主管人员赴县域内或县域外观摩考察现代农业，学习借鉴农牧业先进做法和成功经验，推动本地区生态农牧业发展。 | 1 | 期 | 100000 | 10 | 10 |  |
| **合 计** | | | | **10** | **10** |  |

7、2022年度农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介会：投资50万元，均为县级资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **规模**  **（数量）** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（万元）** | **投资估算（万元）** | |
| **县级资金** | **自筹资金** |
| **一、2021年度** |  |  |  | **22.9** | **22.9** |  |
| 帐篷 | 50 | 顶 | 500 | 2.5 | 2.5 |  |
| 桌子 | 100 | 张 | 300 | 3 | 3 |  |
| 桌布 | 50 | 片 | 70 | 0.35 | 0.35 |  |
| 舞台搭建、彩烟、电子屏、地毯 |  |  |  | 4.55 | 4.55 |  |
| 各项评比奖金（奖项43项） |  |  |  | 7.3 | 7.3 |  |
| 牛羊圈舍、农机拉运费（牛圈舍42个、羊圈舍14个、农牧机械展示区1处） |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 会场布置、证件、标识、奖牌制作费、胸花、授带（工作证100个、嘉宾证50个，车辆通行证50个、奖牌67个、展区标识125个等各类证照件） |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  |
| 文艺演出、舞台道具、书画展费用 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| **二、2022年度** |  |  |  | **27.1** | **27.1** |  |
| 舞台搭建、彩烟、电子屏、地毯 |  |  |  | 4.7 | 4.7 |  |
| 各项评比奖金（奖项43项） |  |  |  | 7.3 | 7.3 |  |
| 牛羊圈舍搭建、农牧机械设备展示及拉运费（牛圈舍42个、羊圈舍14个、农牧机械设备展示区1处） |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 会场布置、证件、标识、奖牌制作费、胸花、授带（工作证100个、嘉宾证50个，车辆通行证50个、奖牌67个、展区标识130个等各类证照件） |  |  |  | 2.1 | 2.1 |  |
| 文艺宣传演出、舞台道具、书画展费用 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 贵德县绿色有机农畜产品省内外展销费用（展品费、运费、参展人员往返交通费、住宿费、餐饮费、保险费等） |  |  |  | 10 | 10 |  |
| **合 计** | | | | **50** | **50** |  |

七、建设期限和实施进度安排

**（一）建设期限**

2022年2月—2022年11月

**（二）实施进度安排**

**实施进度安排表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | 2022年 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **编写项目实施方案** |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目前期准备工作** |  | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目实施** |  |  |  | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目管理** |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |
| **资料整理、验收等** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ |  |

八、效益分析

**（一）经济效益**

实施冬、春小麦良种基地建设，为群众补助良种63万元；杂交油菜基地建设，为群众补助良种8万元；青稞良种推广基地建设，为群众补助良种16.8万元；胡麻基地推广建设，为群众补助良种3万元；通过良种补助，以点带面，示范带动优质高产农作物在我县的普及，增加农民收入。

**（二）社会效益**

通过优良种子的基地推广建设，将我县川暖水浇地地区的冬、春小麦实现规模化、标准化生产，便于农业栽培技术的统一培训和推广；可推动全县产业结构调整，增加农民收入，改善民生；并对促进民族地区产业经济的发展，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。通过组织田间观摩学习借鉴农牧业先进做法和成功经验，推动本地区生态农牧业持续健康发展。

**（三）生态效益**

通过项目实施，使农作物种植规模化、标准化生产，可以做到统一标准的配方施肥、统一进行病虫害的防治，有效降低黄河上游农业生产地区的农药、化肥对土壤、水源污染，提高农业资源的利用率，保护生态环境；该项目的实施具有一定的生态效益。通过残膜回收保护农田生态环境，减轻农田土壤和生态环境的“白色污染”，使项目区农业向生态环保方向持续发展。

九、项目组织管理

**（一）组织管理**

项目依照2022年县级农牧业发展扶持资金计划，建立农作物良种种植基地建设项目，并成立工作领导小组，制定落实国家有关政策和地方配套政策，组织制定实施方案，并在实施过程中，随时组织检查，开展监督，抓指导、协调与落实，领导小组办公室设在贵德县农牧业综合服务中心。

**（二）资金管理**

根据《2022年县级农牧业发展扶持资金计划》及有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用。

**（三）招投标工作**

项目严格按照财务管理要求，备案办理政府采购手续实施。

十、附件

贵德县2022年县级农牧业生产发展扶持资金分配表