贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第四批）建设项目

- 实

- 施

- 方

- 案

- 项 目 名 称 ：贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第四批）建设项目

- 项目主管部门：贵德县农牧和科技局

- 项目建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 贵德县农牧业综合行政执法大队

- 二〇二二年九月

目  录

一、项目概要	- 3 -

二、方案编制依据	- 3 -

三、发展现状	- 4 -

四、建设原则及目标	- 5 -

五、建设内容及地点	- 6 -

六、资金筹措及投资预算	- 10 -

七、建设期限和实施进度安排	- 12 -

八、效益分析	- 12 -

九、项目组织管理	- 13 -

十、附件	- 14 -

- 贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金

- （第四批）建设项目实施方案

- 一、项目概要

- （一）项目名称：贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第四批）建设项目

- （二）主管部门及责任人：

- 主管部门：贵德县农牧和科技局

- 责 任 人：武晓  汤道玲

- （三）项目建设单位及责任人：

- 建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 责 任 人：任金科

- 建设单位：贵德县农村牧区合作经济经营管理站

- 责 任 人：张宝胜

- 建设单位：贵德县农牧业综合行政执法大队

- 责 任 人：祁顺义

- （四）建设地点：全县范围

（五）建设内容：2022年贵德县再次对实际种粮农民发放一次性补贴项目、2022年青海省中间试验补助经费项目、青海省品牌建设发展奖励（补助）专项资金项目、2022年农作物种子工程（种子收储补贴）项目、全程机械化示范推广项目、农牧业新型经营主体贷款贴息建设项目、农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建项目共7项。

- （六）建设期限：2022年9月—2022年12月

- （七）投资规模：项目总投资为171万元，均为省级资金。

- 二、方案编制依据

- 1.青海省财政厅《关于提前下达2022年省级财政农业相关转移支付资金的通知》（青财农字〔2021〕2175号）。

- 2.青海省农业农村厅《关于下达2022年省级财政农业相关转移支付资金任务清单通知》（青农财〔2022〕6号）。

- 3.青海省财政厅、青海省农业农村厅关于印发《2022年青海省再次对实际种粮农民发放一次性补贴实施方案的通知》（青财农字〔2022〕1321号）。

- 4.青海省财政厅《关于再次下达实际种粮农民一次性补贴资金的通知》（青财农字〔2022〕1322号）。

- 5.青海省财政厅、青海省市场监督管理局《关于印发青海省品牌建设发展专项资金管理办法的通知（青财行字〔2021〕228号）。

- 6.青海省财政厅《关于下达2022年品牌建设发展专项经费的通知》（青财行字〔2022〕1224号）。

- 7.青海省财政厅《关于下达第四批省级农业生产发展资金（市州）的通知》（青财农字〔2022〕1036号）。

- 8.青海省财政厅《关于下达第四批省级农业生产发展资金（省级）的通知》（青财农字〔2022〕1037号）。

- 9.青海省农业农村厅《关于下达2022年部分省级农业生产发展资金任务清单的通知》（青农财〔2022〕203号）。

- 三、发展现状

- 2022年，我县农作物种植总面积22.87万亩，其中：粮食作物9.95万亩，生产总产量4.43万吨；油料作物3.44万亩，其他作物8.49万亩。同时，已成功申报“贵德冬小麦、贵德包谷杏、贵德蜂蜜、贵德花椒、贵德胡麻油、贵德菜籽油”六件农产品地理标志证明商标，国家知识产权局下发证书。已发展家庭农牧场788家,农牧民合作社217家，龙头企业29家；现有注册的农资经营店24家、注册的兽药经营店11家，规模性养殖场43家、水产养殖合作社2家，注册登记生产、销售的饲料企业1家（黄河畜兴），饲料经营、加工店或作坊13家。

- 四、建设原则及目标

- （一）建设原则

- 1.发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持政府引导，尊重农民意愿，按照市场需求，积极发展优势产业。

- 2.坚持提质增效、加快转型发展。传统农业向现代农业转型发展步伐加快，生产从追求产量转向规模、质量和效益，走高效、生态、安全之路。

- 3.注重农牧业科技人才培养，健全农牧业科技创新平台与激励机制。

- 4.坚持生态优先，促进绿色发展。认真践行“两山”理论，坚守生态红线，牢固生态保护第一的理念，妥善处理农业生产、环境治理和生态保护关系，整体推进绿色代替、种养循环，推动特色产业发展上践行新路径。

- （二）建设目标

- 积极构建“四区一带”农牧业发展格局，按照绿色、优质、高效、生态、安全的要求，形成布局合理、特色鲜明、优势互补、良性互动的产业发展新格局。以“促进农牧民增收、提高农畜产品有效供给能力”为目标，坚持和完善农牧区基本经营制度，建立健全农牧民稳定增收长效机制，加强基础设施建设，强化科技推广应用，加快转变农牧业发展方式，推进贵德农牧业结构向特色化、规模化发展。

- 五、建设内容及地点

- 1.2022年贵德县再次对实际种粮农民发放一次性补贴项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：对全县10万亩实际种粮农民按照4.2元/亩的标准再次发放一次性补贴。其中，河阴镇0.4万亩、河西镇1.5万亩、河东乡1.8万亩、尕让乡1.8万亩、拉西瓦镇1.1万亩、新街乡0.5万亩、常牧镇2.9万亩，主要补贴作物为小麦、青稞，兼顾马铃薯、蚕豆、豌豆、玉米等其他粮食作物。

- 建设期限：2022年

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 2.2022年青海省中间试验补助经费项目

- 建设地点：全省范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：由青海省农作物种子站牵头在全省落实各类作物区域试验点52个、生产试验点12个，抗病虫害接种试验点1个，试验汇总单位2个。

- （1）农作物新品种中间试验承试点（区域试验）。①省级春麦水地组区域试验组为青海省农林科学院、中科院西北高原生物所、乐都区种子站、都兰县农牧综合服务中心、海西州农牧综合服务中心、共和县农牧综合服务中心、互助农技推广中心等7个；②省级春麦旱地组区域试验组为大通县种子站、平安区种子站、湟中区种子站、互助县种子站、乐都区种子站等5个；③省级冬小麦区域试验组为贵德县金穗农业开发有限公司、民和县种子站、乐都县种子站等3个；④青贮玉米水地区域试验组为民和县种子站、乐都县种子站、互助县种子站、湟中县种子站、湟源县种子站；⑤省级青稞区域试验组为门源县农牧综合服务中心、海北州农牧综合服务中心、海南州农牧综合服务中心、青海牧草良种繁殖场、青海省贵南草业开发有限责任公司、海西州农牧技术推广服务中心、省农科院作物所等7个；⑥省级粒用型蚕豆区域试验组为青海省农林科学院作物所、互助县农业技术推广中心、湟中区种子站等3个；⑦特早熟组区域试验组为海北州农牧业综合服务中心、门源县丰益家庭农牧场、贵南草业公司、青海牧草良种繁殖场试验站、湟源县丰汇种植专业合作社、化隆县成翔种植专业合作社等6个；⑧鲜食品种区域试验组为湟中县西堡镇（湟中区种子站）、大通县良教乡（大通县农技推广中心）、互助县威远镇（互助县农技推广中心）、共和县铁盖乡（海南州种子站）、湟源县寺寨乡（马铃薯高山试验站）、乐都县中岭乡（乐都区农技推广中心）、乐都县瞿坛镇（乐都区农技推广中心）等7个；⑨彩色品种区域试验组为湟中县西堡镇（湟中区种子站）、大通县良教乡（大通县农技推广中心）、互助县威远镇（互助县农技推广中心）、湟源县寺寨乡（马铃薯高山试验站）等4个；⑩早熟品种区域试验组为湟中县西堡镇（湟中区种子站）、大通县良教乡（大通县农技推广中心）、湟源县寺寨乡（马铃薯高山试验站）、乐都区碾伯镇下寨村（单膜）（乐都农技推广中心）、乐都区碾伯镇下寨村（双膜）（乐都农技推广中心）等5个。

- （2）农作物新品种中间试验承试点（生产试验）。①省级春麦旱地组生产试验组为大通县种子站、平安区种子站、湟中区种子站、互助县种子站、乐都区种子站等5个；②省级春麦水地组生产试验组为青海省农林科学院、中科院西北高原生物所、乐都区种子站、都兰县农牧综合服务中心、海西州农牧综合服务中心、共和县农牧综合服务中心、互助农技推广中心等7个。

- 建设期限：2022年

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 3.青海省品牌建设发展奖励（补助）专项资金项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：申报农产品地理标志证明商标3件，申报贵德县名特优农产品2件，贵德县地理标志证明商标宣传、推介，宣传品制作：（抽纸2000盒、纸杯56000个），制作宣传短视频6分钟；2022年度为资料收集及整理。

- 建设期限：2022年9月—2024年9月

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

4.2022年农作物种子工程（种子收储补贴）项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：由贵德县金穗农业开发有限公司收储青稞昆仑14号原种5万公斤、昆仑15号原种15万公斤，昆仑15号良种20万公斤。

- 建设期限：2022年9月—2022年12月

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 5.全程机械化示范推广项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：在适宜深松作业的地区实施农机深松作0.5万亩,主要以粮食生产及特色产业等作物为主。

- 建设期限：2022年9月—2022年12月

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 6.农牧业新型经营主体贷款贴息建设项目

建设地点：河西镇工业园区

建设性质：新建

建设内容：对3家企业在2021年度取得的银行贷款（未通过农担公司担保）,在贷款存续期间或贷款到期后依据金融机构出具的贷款合同和还款付息的有效凭据给予贷款贴息；分别是：青海亘珠农副产品开发有限公司、青海青藏部落农牧开发有限公司、青海黄河畜兴农牧开发有限公司。

建设期限：2022年9月—2022年12月

责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 7.农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建项目

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：（1）培育农村学法用法示范户和带头人59人、法律明白人110人，共计169人；对169名法律明白人和示范户带头人开展农牧业法律法规培训，农牧业综合行政执法大队干部与各乡镇示范户“结对子”活动；（2）开展法治进乡村公益讲堂活动，提升依法行政、依法办事和依法维权能力。将普法宣传活动制作成微视频、动画、动漫等特色宣传作品，将“以案说法”典型案例、公益讲堂等制作成音像资料，通过多种载体宣传推广，扩大普法工作影响力。

建设期限：2022年

责任单位：贵德县农牧业综合行政执法大队

- 六、资金筹措及投资预算

项目总投资为171万元，均为省级资金；具体内容如下：

1.2022年贵德县再次对实际种粮农民发放一次性补贴项目：总投资42万元，均为省级资金；资金采取惠民惠农补贴“一卡通”方式直接发放至社保卡。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 种粮农民发放一次性补贴 | 10 | 万亩 | 4.2 | 42 | 42 |  |
| 合 计 |  |  |  | 42 | 42 |  |

2.2022年青海省中间试验补助经费项目：总投资30万元，均为省级资金；试验管理单位根据试验承担单位工作完成情况，及时拨付工作经费。工作经费用于土地租赁、化肥农药补贴、人工费用、差旅费、试验基地标识牌、音像资料费等，不得挪做他用。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 区域试验 | 52 | 个 | 0.5 | 26 | 26 |  |
| 生产试验 | 12 | 个 | 0.2 | 2.4 | 2.4 |  |
| 抗病虫害接种鉴定试验 | 1 | 个 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 试验汇总单位 | 2 | 个 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |
| 审计费 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 30 | 30 |  |

3.青海省品牌建设发展奖励（补助）专项资金项目：总投资36万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 农产品地理标志证明商标认证 | 3 | 件 | 45000 | 13.5 | 13.5 |  |
| 名特优农产品认证 | 2 | 件 | 70000 | 14 | 14 |  |
| 宣传抽纸 | 2000 | 盒 | 5 | 1 | 1 |  |
| 宣传纸杯 | 56000 | 个 | 0.25 | 1.4 | 1.4 |  |
| 短视频制作 | 6 | 分钟 | 8500 | 5.1 | 5.1 |  |
| 资料复印、装订 |  |  | 7000 | 0.7 | 0.7 |  |
| 审计费 |  |  | 3000 | 0.3 | 0.3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 36 | 36 |  |

4.2022年农作物种子工程（种子收储补贴）项目：总投资20万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 昆仑14号原种 | 50000 | 公斤 | 0.6 | 3 | 3 |  |
| 昆仑15号原种 | 150000 | 公斤 | 0.6 | 9 | 9 |  |
| 昆仑15号良种 | 200000 | 公斤 | 0.4 | 8 | 8 |  |
| 合 计 |  |  |  | 20 | 20 |  |

- 5.全程机械化示范推广项目：总投资0.5万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 耕地深松（作业深度不少于25CM） | 5000 | 亩 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |

6.农牧业新型经营主体贷款贴息建设项目：总投资27.5万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 青海亘珠农副产品开发有限公司贷款贴息 |  |  |  | 1.55 | 1.55 |  |
| 青海青藏部落农牧开发有限公司贷款贴息 |  |  |  | 6.94 | 6.94 |  |
| 青海黄河畜兴农牧开发有限公司贷款贴息 |  |  |  | 19 | 19 |  |
| 合 计 |  |  |  | 27.5 | 27.5 |  |

7.农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建项目：总投资15万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 法律明白人培训人员住宿费（2天） | 89 | 间 | 360 | 3.204 | 3.204 |  |
| 法律明白人培训人员餐饮费（2天） | 165 | 人 | 200 | 3.3 | 3.3 |  |
| 法律明白人培训会议室租赁费（3期共6天） | 6 | 天 | 1500 | 0.9 | 0.9 |  |
| 制作农牧业法律法规选编 | 250 | 本 | 38 | 0.95 | 0.95 |  |
| 法律明白人培训资料袋 | 200 | 个 | 18 | 0.36 | 0.36 |  |
| 制作执法检查微视频（10分钟） | 1 | 个 | 40000 | 4 | 4 |  |
| 宣传水杯 | 300 | 个 | 18 | 0.54 | 0.54 |  |
| 宣传饭盒 | 300 | 个 | 17 | 0.5 | 0.51 |  |
| 宣传雨伞 | 300 | 个 | 20 | 0.6 | 0.6 |  |
| 办公耗材 |  |  |  | 0.336 | 0.336 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 15 | 15 |  |

- 七、建设期限和实施进度安排

- （一）项目建设期限

2022年9月—2022年12月

- （二）项目实施进度安排

- 项目实施进度安排表

| 项 目 | 2022年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 项目实施方案编制及报批 | ★ | ★ |  |  |
| 项目前期准备工作 |  | ★ | ★ |  |
| 项目组织实施 |  | ★ | ★ |  |
| 资料整理、总结及项目验收 |  |  |  | ★ |

- 八、效益分析

中间试验能合理的掌握农作物不同品种在同生态区域的特异性、稳定性、一致性、丰产性、抗逆性和抗病性，确定农作物品种的适应地区和在生产上提供可靠的科学依据，充分挖掘我省农作物种植品种在不同地区生产中的最大潜能。原、良种收储可扩大优良种子种植面积，提高种子繁育质量，充分发挥收储良种在我县高产、优质、提高单位面积产量奠定基础。培育农村学法用法示范户是推动普法向乡村、向家庭延伸的重要手段，对于加强农业农村法治建设、促进提升乡村治理体系和治理能力现代化、推进乡村全面振兴具有重要意义。也是构建新发展时期农业农村法治宣传教育机制、畅通普法进村入户“最后一公里”的创新方式，也是提升农民群众法治素养、增强乡村依法治理能力的重要途径，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的重要支撑。

- 九、项目组织管理

- （一）组织保障

加强项目管理，确保项目顺利实施，保质保量完成项目建设进度，工作领导小组以贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目实施方案中调整的领导小组为准，按职责分工开展项目实施工作。

- （二）职责分工

- 1.县农牧和科技局：主要负责对项目的组织管理和检查督导工作，组织协调各实施单位间的衔接，明确实施单位责任范围，严格管理资金，确保项目顺利实施。做好项目批复后的公示工作，做到公开、公正并接受社会的监督。

- 2.建设单位：负责项目的具体实施、资金管理使用、技术指导和落实检查监督及检查验收工作，及时发现并妥善处理项目实施过程中存在的问题。同时，做好项目的乡（镇）、村两级公示，项目完成后及时完成决算及审计工作。

- （三）项目资金管理

- 按照相关规定，项目资金由县农牧和科技局统筹管理，实行国库集中支付，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，项目资金的使用情况接受审计部门的审计监督，确保项目资金使用规范，管理安全。同时积极做好配套资金的落实工作，确保建一个，成一个，发挥示范效应。项目资金在使用过程中，必须严格按照政府采购或招投标的相关规定执行。

- （四）项目监管措施

- 督查工作由县农牧和科技局主管局长总体抓，相关涉及单位领导亲自抓，项目主管人员具体抓，形成层层分工，层层把关，层层落实的综合管理体系。开展督查工作，坚持依法办事、客观公正、实事求是、务求实效的原则。督查人员只参与项目要督查的工作内容，不参与、不干预项目建设单位的日常业务和经营管理活动。

- （五）建立信息反馈和监督检查制度

- 项目的建设进度及资金使用情况及时上报上级有关部门，以便接受有关部门的监督和检查。建立项目档案管理制度，加强项目档案管理，包括计划、方案、批复、公示、招投标、施工资料、监理、影像、总结、验收、审计等资料，指定专职档案管理人员，为项目管理服务，使项目管理更加科学化、规范化。项目实施结束后，写出总结报告，及时申请上级主管部门检查验收。

- 十、附件

- 贵德县2022年农牧业生产发展扶持资金（第四批）建设项目分配表。