贵德县2023年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目

实

施

方

案

- 项 目 名 称 ：贵德县2023年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目

- 项目主管部门：贵德县农牧和科技局

- 项目建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 贵德县贵德县畜牧兽医站

- 贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 贵德县农畜产品质量检验检测中心

- 贵德县绿色有机产业发展服务中心

- 二〇二三年六月

目  录

一、项目概要	1

二、方案编制依据	2

三、发展现状	3

四、建设原则及目标	3

（一）建设原则	3

（二）建设目标	4

五、建设内容及地点	4

六、资金筹措及投资预算	10

七、建设期限和实施进度安排	11

（一）项目建设期限	16

（二）项目实施进度安排	16

八、效益分析	17

九、项目组织管理	18

（一）组织保障	18

（二）职责分工	18

（三）项目资金管理	18

（四）项目监管措施	19

（五）建立信息反馈和监督检查制度	19

十、附件	19

- 贵德县2023年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目实施方案

- 一、项目概要

- （一）项目名称：贵德县2023年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目

- （二）主管部门及责任人：

- 主管部门：贵德县农牧和科技局

- 责任人：武晓  黄文平  汤道玲

- （三）项目建设单位及责任人：

- 建设单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 责任人：米红芸

- 建设单位：贵德县畜牧兽医站

- 责任人：切环

- 建设单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 责任人：张宝胜

- 建设单位：贵德县农畜产品质量检验检测中心

- 责任人：崔成刚

- 建设单位：贵德县绿色有机产业发展服务中心

- 责任人：胡永峰

（四）建设地点：全县范围

- （五）建设内容：2023年农业生产救灾项目、2023年疫病防控建设项目、2023年州级农牧业发展扶持资金、乡村振兴衔接资金建设项目、2023年县级绿色有机农畜产品输出地发展项目共5部分12项。

- （六）建设期限：2023年1月—2023年12月

- （七）投资规模：项目总投资为1086.4万元，其中：中央资金126.6万元，占总比的12%；省级资金286万元，占总比的26%；州级资金57.5万元，占总比的5%；县级资金616.3万元，占总比的57%。

- 二、方案编制依据

- 1、青海省财政厅《关于下达农业生产救灾资金的通知》（青财农字[2023]126号）。

- 2、青海省农业农村厅《关于下达20213年农业生产救灾及部分农业生产发展资金任务清单的通知》（青农财[2023]27号）。

- 3、青海省农业农村厅《关于2023年海南州牧区动物防疫专用设施建设项目可行性研究报告的批复》（青农函[2022]213号）。

- 4、青海省农业农村厅、青海省财政厅《关于印发青海省2023年化肥减量增效行动实施方案的通知》 (青农种植[2023]12号)。

- 5、海南州人民政府《关于印发2023年河仁慈善基金会海南州健康扶贫项目实施方案的通知》（南政办[2023]10号）。

- 6、海南州打造全省绿色有机农畜产品输出地先行示范区领导小组办公室《关于印发海南州加快推进有机草场牲畜监测认证工作方案的通知》（南绿领办[2022]2号）。

- 7、州财政局《关于下达2023年农业生产救灾资金的通知》（南财农字[2023]210号）。

- 8、海南州财政局《关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（南财社字〔2023〕193号）。

- 9、贵德县财政局《关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（贵财社字〔2023〕35号）。

- 10、贵德县财政局《关于下达农业生产救灾资金的通知》（贵财农字[2023]07号）。

- 11、贵德县财政局《关于下达2023年绿色有机农畜产品输出地发展项目资金的通知》（贵政财[2023]16号）。

- 三、发展现状

- 2023年，全县落实农作物总播面积22.9万亩，其中，粮食作物种植面积9.7万亩，其中：冬小麦4.5万亩、春小麦2.3万亩；青稞1.5万亩；蚕豆0.2万亩；玉米0.5万亩；马铃薯0.7万亩。油料作物种植面积4万亩，其中，油菜3.7万亩；胡麻0.3万亩平。蔬菜种植面积2.5万亩，其他作物种植面积6.7万亩（包括复种面积）。全县规模化养殖场总数达到43家，规模化养殖比例达到54%以上。

- 四、建设原则及目标

- （一）建设原则

- 1、坚持提质增效、加快转型发展。传统农业向现代农业转型发展步伐加快，生产从追求产量转向规模、质量和效益，走高效、生态、安全之路。

- 2、坚持农民主体、振兴乡村发展。改善民生作为出发点和落脚点，形成以农民为主体，企业带动和社会参与相结合的特色农牧业发展格局。

- 3、坚持生态优先，促进绿色发展。认真践行“两山”理论，坚守生态红线，牢固生态保护第一的理念，妥善处理农业生产、环境治理和生态保护关系，整体推进绿色代替、种养循环，推动特色产业发展上践行新路径。

- （二）建设目标

1、提高科技种田水平，促进农业产业兴旺，坚持面向产业、融入产业、服务产业，进一步推动农村社会经济发展，促进农牧民增收。

2、通过农业生产救灾，扶持种植大户等新型农业生产经营主体，发挥救灾补助资金导向和激励作用，积极开展农业生产，推广绿色生产技术，促进农业丰产，农民丰收。

3、农田残膜回收率达到93%，力争县域内没有残膜面源污染。

- 五、建设内容及地点

- 2023年农业生产救灾项目2项，分别为：2023年农业生产救灾资金建设项目、2023年牧业生产救灾资金建设项目；2023年疫病防控建设项目1项，为贵德县2023年重大传染病防控项目；2023年州级农牧业发展扶持资金2项，分别为2023年化肥农药减量增效行动项目、2023年河仁慈善基金会海南州健康扶贫项目；乡村振兴衔接资金建设项目1项，为贵德县河东乡王屯村糯玉米加工厂建设项目；2023年县级绿色有机农畜产品输出地发展项目资金6项，分别为2023年种子工程建设项目、2022年化肥减量增效项目、2023年农田残膜回收补助项目、2023年有机草场牲畜监测认证项目、2023年动物防疫专用设施建设项目、2023年农牧民“丰收节”宣传推介会建设项目；具体为：

- （一）2023农业生产救灾项目2项

- 1、2023年农业生产救灾资金建设项目

建设地点：河阴镇、河西镇、尕让乡、新街乡、拉西瓦镇、常牧镇。

- 建设性质：新建

- 建设内容：（1）春播作物救灾种子补助：全县补助种子1.4万公斤，其中：常牧镇485亩，补助小麦种子12125公斤；尕让乡36亩，补助小麦种子900公斤；拉西瓦镇11亩，补助小麦种子275公斤；新街乡19亩，补贴小麦种子475公斤；河西镇9亩，补贴小麦种子225公斤。

- （2）设施温棚棚膜补助：补助全县101栋设施温棚棚膜，棚膜规格10s，其中：青海百蔬园农业科技有限公司30栋；青海易稼源农产品开发有限公司26栋；贵德祥瑞专业合作社30栋；海青水产养殖专业合作社1栋(15亩)。

- 建设期限：2023年6月—2023年12月

- 责任单位：贵德县农业综合服务中心

- 2、2023年牧业生产救灾资金建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：购买牛羊育肥颗粒状精料补充料128.6吨，按照2022—2023年畜牧业受灾统计情况，对全县畜牧业受灾农户进行饲料补助；补助依据以乡镇、农牧民群众所提供的受灾申请或受灾核实证明为准。

- 建设期限：2023年6月—2023年12月

- 责任单位：贵德县畜牧兽医站

- （二）2023年疫病防控建设项目1项

- 1、贵德县2023年重大传染病防控项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：（1）家犬登记管理：采购包虫病防治宣传物品，档案资料整理，家犬登记管理等。

- （2）犬驱虫工作：发放148名村级动物防疫员犬驱虫补助。

- 建设期限：2023年6月—2023年12月

- 责任单位：贵德县畜牧兽医站

- （三）2023年州级农牧业发展扶持资金2项

- 1、化肥减量增效行动项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：开展化肥农药减量增效行动集中连片推进9万亩，分别为：粮油作物7.5万亩，其中：河西镇11000亩、尕让乡13000亩、新街乡6000亩、河阴镇6000亩、河东乡9500亩、拉西瓦镇9500亩、常牧镇20000亩。蔬菜作物1.5万亩，其中：河西镇4000亩、尕让乡3500亩、新街乡3800亩、河阴镇1200亩、河东乡1500亩、拉西瓦镇1000亩；蔬菜作物推广中包括核心基地建设5000亩（新街乡3000亩、尕让乡1000亩、设施基地1000亩）。集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产技术模式，实现化肥使用量较行动实施前减少25%以上。

- 建设期限：2023年1月—2023年12月

- 责任单位：贵德县农牧业综合服务中心

- 2、2023年河仁慈善基金会海南州健康扶贫项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：全县148名村级动物防疫员发放家犬、家畜免疫补助。

- 建设期限：2023年6月—2023年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- （四）乡村振兴衔接资金建设项目1项

- 1、贵德县河东乡王屯村糯玉米加工厂建设项目

- 建设地点：河东乡王屯村

- 建设性质：新建

- 建设内容：新建钢结构晾晒棚306.25平方米（长43.75米，宽7米），冷库（组装）1座100㎡，购置设备25台（套）。建设期限：2023年6月—2023年12月

- 责任单位：贵德县绿色有机产业发展服务中心

- （五）2023年县级绿色有机农畜产品输出地发展项目资金6项

- 1、2023年种子工程建设项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：新建

- 建设内容：建设春小麦良种推广基地6285.71亩，具体面积以各乡镇购买春小麦良种数量为准进行补助。建设冬小麦良种基地推广8000亩，其中：河阴镇1200亩、河西镇2200亩、尕让乡1600亩、拉西瓦镇1000亩、河东乡2000亩。

- 建设期限：2023年1月—2023年12月

- 责任单位：贵德县农业综合服务中心

- 2、2022年化肥减量增效项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：续建

- 建设内容：主要用于2022年“双减”行动的县级配套建设。

- 建设期限：2023年1月—2023年12月

- 责任单位：贵德县农业综合服务中心

3、2023年农田残膜回收补助项目

建设地点：全县范围

建设性质：新建

建设内容：回收各乡镇农田残膜40万公斤。

- 建设期限：2023年1月—2023年12月

- 责任单位：贵德县农业综合服务中心

- 4、2023年有机草场牲畜监测认证项目

- 建设地点：全县范围

- 建设性质：续建

- 建设内容：对我县牦牛、藏羊和可利用草场向北京中绿华夏有机产品认证中心申请有机认证，今年为转换期后获得有机证书阶段。

- 建设期限：2023年6月—2023年12月

- 责任单位：贵德县农畜产品质量检验检测中心

- 5、2023年牧区动物防疫专用设施建设项目

- 建设地点：常牧镇、尕让乡、拉西瓦镇、河东乡

- 建设性质：新建

- 建设内容：建设固定式防疫注射栏（含畜圈）20套，其中：常牧镇12套、尕让乡3套、拉西瓦镇3套、河东2套;电子磅秤（2吨）1个。

- 建设期限：2023年6月—2023年12月

- 责任单位：贵德县动物疫病预防控制中心

- 6、2023年农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介建设项目

- 建设地点：河阴镇

- 建设性质：新建

- 建设内容：（1）宣传推介会购置帐篷及帐篷顶子，搭建“丰收节”舞台、各类评比奖金、展销会平台、展销牛羊的圈舍；展销农机具运费，会场布置及文艺演出等。

- （2）绿色有机农畜产品省内外展销费用，包括农畜产品展销费用、展品运费、组织参展人员区域往返交通费、住宿费、餐饮费、保险费等；其中：省外产品展示活动，参展企业或合作社每个补助2000元，省内县外产品展示活动，企业或合作社每个补助1000元，县域内展示活动，企业或合作社每个补助500元。活动中参展企业如果较多补助标准则降低，企业少则补助标准不变。

- 建设期限：2023年6月—2023年11月

- 责任单位：贵德县农村牧区合作经济经营服务站

- 六、资金筹措及投资预算

- 项目总投资为1086.4万元，其中：中央资金126.6万元，占总比的12%；省级资金286万元，占总比的26%；州级资金57.5万元，占总比的5%；县级资金616.3万元，占总比的57%；具体内容如下：

- （一）2023年农业生产救灾项目2项

- 总投资72.6万元，均为中央资金，分别为：

- 1、2023年农业生产救灾资金建设项目：总投资27.6万元，均为中央资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央资金 | 自筹资金 |
| 春播作物救灾种子补助 | 14000 | 公斤 | 1.67 | 2.34 | 2.34 |  |
| 设施温棚棚膜补助 | 101 | 栋 | 2500 | 25.25 | 25.25 |  |
| 合 计 |  |  |  | 27.6 | 27.6 |  |

- 2、2023年牧业生产救灾资金建设项目：总投资45万元，均为中央资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央资金 | 自筹资金 |
| 购买牛羊育肥颗粒状精料补充料 | 128.6 | 吨 | 3500 | 45 | 45 |  |
| 合 计 |  |  |  | 45 | 45 |  |

- （二）2023年疫病防控建设项目1项

- 1、贵德县2023年重大传染病防控项目：总投资26万元，均为省级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 自筹资金 |
| 一、家犬登记管理 |  |  |  | 4.8 | 4.8 |  |
| 采购包虫病防治宣传纸杯 | 20000 | 个 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |  |
| 采购包虫病防治宣传抽纸 | 2000 | 个 | 6 | 1.2 | 1.2 |  |
| 采购包虫病防治宣传册 | 350 | 册 | 10 | 0.35 | 0.35 |  |
| 档案资料整理 （信息采集、印刷、影像资料、档案资料装订） |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |
| 家犬登记管理下乡交通费 |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  |
| 二、犬驱虫工作 |  |  |  | 21 | 21 |  |
| 发放148名村级动物防疫员犬驱虫补助 | 148 | 人 | 1419 | 21 | 21 |  |
| 三、其他 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 审计费 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |
| 合 计 |  |  |  | 26 | 26 |  |

- （三）2023年州级农牧业发展扶持资金2项

- 总投资57.5万元，均为州级资金，分别为：

- 1、化肥减量增效行动项目：总投资50.1万元，均为州级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 州级资金 | 自筹资金 |
| 粮油作物商品有机肥替代化肥 | 75000 | 亩 | 5 | 37.5 | 37.5 |  |
| 蔬菜作物商品有机肥替代化肥 | 15000 | 亩 | 8.4 | 12.6 | 12.6 |  |
| 合 计 |  |  |  | 50.1 | 50.1 |  |

- 2、2023年河仁慈善基金会海南州健康扶贫项目：总投资7.4万元，均为州级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 州级资金 | 自筹资金 |
| 发放家犬、家畜免疫补助 | 148 | 人 | 500 | 7.4 | 7.4 |  |
| 合 计 |  |  |  | 7.4 | 7.4 |  |

- （四）乡村振兴衔接资金建设项目1项

- 1、贵德县河东乡王屯村糯玉米加工厂建设项目：总投资276.3万元，其中：省级资金260万元，县级资金16.3万元。项目建设期间，工程类建设严格按照专家会审后方案具体实施，设备采购严格按照设备清单及参数采购。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级资金 | 县级资金 |
| 一、工程类 |  |  |  | 33.25 | 33.25 |  |
| 1、晾晒棚 |  |  |  | 12.25 | 12.25 |  |
| 建筑及装饰 | 306.25 | ㎡ | 300 | 9.19 | 9.19 |  |
| 电气工程 | 306.25 | ㎡ | 50 | 1.53 | 1.53 |  |
| 消防工程 | 306.25 | ㎡ | 50 | 1.53 | 1.53 |  |
| 2、冷库 |  |  |  | 21 | 21 |  |
| 成品冷库 | 1 | 项 | 210000 | 21 | 21 |  |
| 二、设备类 |  |  |  | 226.66 | 226.66 |  |
| 扒皮机（气吹式）/ 扒皮机配输送线 | 1 | 套 | 240000 | 24 | 24 |  |
| 水槽提升机 | 1 | 台 | 18000 | 1.8 | 1.8 |  |
| 玉米滚杠清洗机 | 1 | 台 | 100000 | 10 | 10 |  |
| 漂烫机（提升式） | 1 | 台 | 85000 | 8.5 | 8.5 |  |
| 冷却线（提升式） | 1 | 台 | 70000 | 7 | 7 |  |
| 沥水输送线 | 1 | 台 | 24000 | 2.4 | 2.4 |  |
| 循环输送线 | 1 | 台 | 58000 | 5.8 | 5.8 |  |
| 接料输送线 | 1 | 台 | 42000 | 4.2 | 4.2 |  |
| 杀菌锅 | 3 | 台 | 118700 | 35.61 | 35.61 |  |
| 气泡洗袋机 | 1 | 台 | 39000 | 3.9 | 3.9 |  |
| 振动沥水机 | 1 | 台 | 9500 | 0.95 | 0.95 |  |
| 翻转风干机 | 1 | 台 | 51000 | 5.1 | 5.1 |  |
| 切头去尾双排 | 1 | 台 | 65000 | 6.5 | 6.5 |  |
| 给袋式包装机 | 2 | 台 | 350000 | 70 | 70 |  |
| 提升机 | 1 | 台 | 9000 | 0.9 | 0.9 |  |
| 蒸汽发生器 | 2 | 台 | 85000 | 17 | 17 |  |
| 净水机 | 1 | 台 | 32000 | 3.2 | 3.2 |  |
| 盒式包装机 | 2 | 台 | 45000 | 9 | 9 |  |
| 叉车 | 1 | 台 | 100000 | 10 | 10 |  |
| 空压机 | 1 | 台 | 8000 | 0.8 | 0.8 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  | 16.3 |  | 16.3 |
| 工程建设监理费 |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 实施方案编制费 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 设计费 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 |
| 清单控制价编制费 |  |  |  | 1.3 |  | 1.3 |
| 招标代理服务费 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 结算审核费 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 地勘费 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |
| 审计费 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 合 计 |  |  |  | 276.3 | 260 | 16.3 |

- （五）2023年县级绿色有机农畜产品输出地发展项目资金6项

- 总投资654万元，其中：中央资金54万元，占比8%；县级资金600万元，占比92%；分别为：

- 1、2023年种子工程建设项目：总投资50万元，均为县级资金，资金主要用于冬、春小麦良种补助。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 县级资金 | 自筹资金 |
| 春小麦良种基地推广种植建设6285.71亩（用种量25公斤/亩） | 157142.75 | 公斤 | 1.4 | 22 | 22 |  |
| 冬小麦良种基地推广种植建设8000亩（用种量25公斤/亩） | 200000 | 公斤 | 1.4 | 28 | 28 |  |
| 合 计 |  |  |  | 50 | 50 |  |

- 2、2022年化肥减量增效项目：总投资410万元，均为县级资金。方案已批复，资金主要用于2022年“双减”行动建设。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 县级资金 | 自筹资金 |
| - 用于2022年“双减”行动配套建设 |  |  |  | - 410 | - 410 |  |
| 合 计 |  |  |  | 410 | 410 |  |

3、2023年农田残膜回收补助项目：总投资60万元，均为县级资金。每公斤单价中1元用于残膜回收农户或合作社的收购补助，0.5元用于支付回收企业在残膜回收过程中贮存、打包、收购、装卸、短距离运输等环节发生的费用，最终回收数量按回收企业入库单为准，补助款转入农户社保卡或合作社账户。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 县级资金 | 自筹资金 |
| 残膜回收 | 400000 | 公斤 | 1.5 | 60 | 60 |  |
| 合 计 |  |  |  | 60 | 60 |  |

- 4、2023年有机草场牲畜监测认证项目：总投资47万元，均为县级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 县级资金 | 自筹资金 |
| - 材料编撰及服务费 | - 7 | - 套 | - 20000 | - 14 | - 14 |  |
| - 肉质检测费（样品） | - 14 | - 个 | - 5000 | - 7 | - 7 |  |
| - 认证管理费 | - 7 | - 套 | - 30000 | - 21 | - 21 |  |
| - 有机管理体系培训费 | - 5 | - 次 | - 10000 | - 5 | - 5 |  |
| 合 计 |  |  |  | 47 | 47 |  |

5、2023年动物防疫专用设施建设项目：总投资62万元，其中：中央资金54万元，占比87%；县级资金8万元，占比13%。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中央资金 | 县级资金 |
| 固定式防疫注射栏 | 20 | 套 | 27000 | 54 | 54 |  |
| 电子磅秤（2吨） | 1 | 个 | 20000 | 2 |  | 2 |
| 可研报告编制费 |  |  | 16000 | 1.6 |  | 1.6 |
| 初步设计编制费 |  |  | 16000 | 1.6 |  | 1.6 |
| 工程监理费 |  |  | 14000 | 1.4 |  | 1.4 |
| 招标代理服务费 |  |  | 10000 | 1 |  | 1 |
| 审计费 |  |  | 5000 | 0.4 |  | 0.4 |
| 合 计 |  |  |  | 62 | 54 | 8 |

- 6、2023年农牧民“丰收节”宣传推介会建设项目：总投资25万元，均为县级资金。

| 建设内容 | 规模 （数量） | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 县级资金 | 自筹资金 |
| 舞台搭建、彩烟、电子屏、地毯 |  |  |  | 6 | 6 |  |
| 购置帐篷（3m×3m） | 15 | 顶 | 400 | 0.6 | 0.6 |  |
| 购置帐篷顶子（3m×3m） | 40 | 个 | 100 | 0.4 | 0.4 |  |
| 牛羊圈舍搭建、农牧机械设备展示及运费（牛圈舍42个、羊圈舍14个、农牧机械设备展示区1处） |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 各类评比奖金 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 会场布置、证件、标识、奖牌制作费、胸花、授带（工作证100个、嘉宾证50个，车辆通行证50个、奖牌67个、展区标识130个等各类证照件） |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 文艺宣传演出、舞台道具、书画展费用 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 绿色有机农畜产品展销费用（省外、省内、县域内） |  |  |  | 8 | 8 |  |
| 合 计 |  |  |  | 25 | 25 |  |

- 七、建设期限和实施进度安排

- （一）项目建设期限

2023年1月—2023年12月

- （二）项目实施进度安排

- 项目实施进度安排表

| 项 目 | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 项目实施方案编制及报批 | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 项目前期准备工作 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织实施 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 资料整理、总结及项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |

- 八、效益分析

救灾资金项目实施，缓解了受灾群众的经济压力，为受灾群众按时顺利开展农业生产提供了生产保障，对推动全县产业结构调整，增加农民收入，改善民生，促进社会和谐稳定具有重要意义。农田残膜回收可有效保护农田生态环境，减轻农田土壤和生态环境的“白色污染”，使项目区农业向生态环保方向持续发展。有机肥替代化肥可实现区域畜禽粪便资源、绿肥资源的充分利用，降低生产成本，有效提高农产品品质。强化包虫病流行地区传染源犬及家畜管理，组织农牧区动物防疫人员实施家犬和家畜免疫措施，对农牧区防疫人员进行家犬、家畜免疫补助，有效防治对人群的传播。动物防疫专用设施建设将提高县、镇、村三级动物防疫工作，重大动物疫情得到稳定控制，主要人畜共患病得到有效控制和净化，畜产品安全监控水平显著提高，动物死亡率明显下降，减少养殖损失，提高出栏数。依托农畜产品展销评比及农牧民“丰收节”宣传推介工作，发展集聚化优势，引导产业结构调整，加大品牌宣传力度，提高农产品附加值，大力发展现代农牧业生产。通过有机认证，立足资源优势，打造贵德大品牌，提升产品附加值，实现农牧业增效，农牧民增收。

- 九、项目组织管理

- （一）组织保障

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保质保量按时完成项目建设任务，工作领导小组以贵德县2023年农牧业生产发展扶持资金（第一批）建设项目实施方案中调整的领导小组为准，按职责分工开展项目实施工作。

- （二）职责分工

1、县农牧和科技局：主要负责对项目的组织管理和检查督导工作，组织协调各实施单位间的衔接，明确实施单位责任范围，严格管理资金，确保项目顺利实施。做好项目批复后的公示工作，做到公开、公正并接受社会的监督。

2、建设单位：负责项目的具体实施、资金管理使用、技术指导和落实监督检查及验收工作，及时发现并妥善处理项目实施过程中存在的问题。同时，做好项目的乡（镇）、村两级公示，项目完成后及时完成决算及审计工作。

- （三）项目资金管理

按照相关规定，项目资金由县农牧和科技局统筹管理，实行国库集中支付，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，项目资金的使用情况接受审计部门的审计监督，确保项目资金使用规范，管理安全。同时积极做好配套资金的落实工作，确保建一个，成一个，发挥示范效应。项目资金在使用过程中，必须严格按照政府采购或招投标的相关规定执行。

- （四）项目监管措施

督查工作由县农牧和科技局主管局长总体抓，相关涉及单位领导亲自抓，项目主管人员具体抓，形成层层分工，层层把关，层层落实的综合管理体系。开展督查工作，坚持依法办事、客观公正、实事求是、务求实效的原则。督查人员只参与项目要督查的工作内容，不参与、不干预项目建设单位的日常业务和经营管理活动。

- （五）建立信息反馈和监督检查制度

项目的建设进度及资金使用情况及时上报上级有关部门，以便接受有关部门的监督和检查。建立项目档案管理制度，加强项目档案管理，包括计划、方案、批复、公示、招投标、施工资料、监理、影像、总结、验收、审计等资料，指定专职档案管理人员，为项目管理服务，使项目管理更加科学化、规范化。项目实施结束后，写出总结报告，及时申请上级主管部门检查验收。

- 十、附件

- 贵德县2023年农牧业生产发展扶持资金（第二批）建设项目分配表。