## 第二批省级资金
贵德县2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划分配表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 乡镇 行政村 | 建设期限 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 投资金额（万元） |  | 备注
[10 empty] | 合计 | 省级资金
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务14项 | [9 empty] | 2228 | 2228
1 | 乡村建设类 | 贵德县常牧镇村庄规划编制项目 | 新建 | 吾隆村、梅加村、卷木村、下岗查村、都秀村、高红崖村 | 2023年9月—12月 | 常牧镇人民政府 | 吾隆村、梅加村、卷木村“三村合一”，下岗查村，都秀村、高红崖村“两村合一”村庄规划编制 | 完成6个村的村庄规划编制工作 | 加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础 | 90 | 90
2 | 乡村建设类 | 贵德县河东乡村庄规划编制项目 | 新建 | 贡巴村、杨家村、麻巴村 | 2023年9月—12月 | 河东乡人民政府 | 贡巴村、杨家村、麻巴村村庄规划编制 | 完成3个村的村庄规划编制工作 | 加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础 | 60 | 60
3 | 乡村建设类 | 贵德县河西镇村庄规划编制项目 | 新建 | 木干村、幸福村、本科村 | 2023年9月—12月 | 河西镇人民政府 | 木干村、幸福村、本科村村庄规划编制 | 完成3个村的村庄规划编制工作 | 加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础 | 60 | 60
4 | 乡村建设类 | 贵德县拉西瓦镇村庄规划编制项目 | 新建 | 曲乃亥村、尼那村 | 2023年9月—12月 | 拉西瓦镇人民政府 | 曲乃亥村、尼那村村庄规划编制 | 完成2个村的村庄规划编制工作 | 加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础 | 40 | 40
5 | 乡村建设类 | 贵德县尕让乡村庄规划编制项目 | 新建 | 大磨村、阿什贡村、二连村、江拉新村、蓆芨滩村、希望村、黄河滩村、大滩村、千户村 | 2023年9月—12月 | 尕让乡人民政府 | 江拉新村、蓆芨滩村“两村合一”，希望村、黄河滩村“两村合一”，大滩村、千户村“两村合一”，大磨村，阿什贡村，二连村村庄规划编制 | 完成9个村的村庄规划编制工作 | 加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础 | 150 | 150
6 | 乡村建设类 | 贵德县新街乡村庄规划编制项目 | 新建 | 上卡村、下卡村、陆切村、尕么堂村 | 2023年9月—12月 | 新街乡人民政府 | 上卡村、下卡村“两村合一”，陆切村、尕么堂村“两村合一”村庄规划编制 | 完成4个村的村庄规划编制工作 | 加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础 | 60 | 60
7 | 乡村建设类 | 贵德县河阴镇村庄规划编制项目 | 新建 | 邓家村、大史家村 | 2023年9月—12月 | 河阴镇人民政府 | 邓家村、大史家村村庄规划编制 | 完成2个村的村庄规划编制工作 | 加强规划先行、实行先规划后项目工作程序，为乡村建设打好基础 | 40 | 40
8 | 产业发展 | 贵德县河阴镇垃圾分类处理及生态有机肥加工项目 | 新建 | 张家沟村 | 2023年6月-12月 | 河阴镇人民政府 | 项目占地面积9亩，新建有机肥生产厂房一座，建设业务用房、库房、道路及场地硬化、场地平整（挖、填方）、场内排水管道、场内给水管道、供电线路、污水处理系统等。 | 项目实施后，预计每年生产有机肥2万吨，每亩良田增产15%-30%，为每户农民增收，持续增加群众收入，农村发展安全保障更加有利，农民幸福感、安全感、获得感显著提高。 | 项目计划在当地增加就业35人，人均年收入达到25000元左右，为当地村集体带来约9.6万元的土地流转资金，企业达到规模化、标准化、产业化和商品化发展之路，最终实现生态绿色有机经济循环的模式，使生态得到改善，农业增效，农民增收及地方经济增收的持续健康发展 | 145.92 | 145.92
9 | 乡村建设类 | 贵德县河西镇扎仓温泉地区污水综合处理建设项目 | 新建 | 温泉村 | 2023年9月—12月 | 县生态环境局 | 修建污水处理设施 | 改善人居环境，解决污水污染现象，提高群众幸福感 | 通过吸纳本地务工人员等提供就业岗位，增加群众收入。 | 240 | 240
10 | 乡村建设类 | 贵德县农村公厕建设及维修项目 | 新建 | 贵德县 | 2023年9月—12月 | 县卫生健康局 | 农村公厕新建，已有公厕维护 | 改善人居环境，解决村内公厕短板，提高群众幸福感 | 群众参与修建以及维护的务工，增加收入 | 100 | 100
11 | 乡村建设类 | 贵德县河东乡贡巴村、王屯村灌溉渠道修建项目 | 新建 | 贡巴村、王屯村 | 2023年9月—12月 | 县水利局 | 贡巴村修建DN500的U型预计渠道11.188公里、王屯村修建田间渠道DN600预计25公里。 | 改善民生，给群众生产生活带来方便 | 维修过程中非专业工种考虑本村村民，提供短期务工增收渠道，保障村民全年收入稳定增长；提升灌溉效率，确保农产品质量，为产品及时外销做好基础。 | 450 | 450
12 | 乡村建设类 | 贵德县河东乡贡巴村道路补短板项目 | 新建 | 贡巴村 | 2023年9月—12月 | 县交通运输局 | 建设路线全长5.2km，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，涵洞27道。 | 完善村内交通设施短板，提高周边群众的生活质量和生活水平。 | 通过完善交通基础设施，解决贡巴村基础设施短板，同时带动就业务工，进而提高群众的幸福感和获得感 | 264.08 | 264.08
13 | 乡村建设类 | 贵德县河东乡王屯村道路补短板项目 | 新建 | 王屯村 | 2023年9月—12月 |  | 建设路线全长6km，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，涵洞10道及挡墙40m. | 完善村内基础设施短板，便于群众出行及产业发展 | 通过完善交通基础设施，解决王屯村基础设施短板，同时带动就业务工，进而提高群众的幸福感和获得感 | 300 | 300
14 | 其他 | 项目管理费 | 新建 | 贵德县 | 2023年9月—12月 | 各项目实施单位 | 发放项目管理费 | / | / | 228 | 228