## 资金来源汇总明细表
附件1
2024年度重点项目运行监控资金来源汇总明细表
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目计划总投资 （万元） | 其中：财政资金（万元） | 地方自筹 （万元） | 资金来源（万元）
[6 empty] | 中央 | 省级 | 州级 | 县级 | 合计
1 | 中共贵德县委办公室 | 档案馆消防维保资金 | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  | 17.46 | 17.46
2 | 贵德县委组织部 | 全县干部专项工作经费 | 67 | 67 |  |  |  |  | 67 | 67
3 | 贵德县残疾人联合会 | 残疾人就业基地培训基地等补助资金 | 28 | 28 |  |  |  |  | 28 | 28
4 | 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 | 专委会经费 | 27 | 27 |  |  |  |  | 27 | 27
5 | 贵德县文化馆 | 文化人才专项资金 | 77.4 | 77.4 |  |  |  |  | 77.4 | 77.4
6 | 贵德县旅游开发管理委员会 | 贵德县尕让乡关加村庭院经济建设项目 | 420 | 420 |  |  | 400 |  | 20 | 420
7 | 贵德县交通运输局 | 河阴镇公交基础设施建设项目 | 1525 | 1525 |  | 1220 | 152 | 153 |  | 1525
8 |  | 贵德县拉西瓦镇基础设施补短板项目 | 107 | 107 |  |  | 102 |  | 5 | 107
9 | 贵德县水利局 | 人饮维修 | 125 | 125 |  |  |  |  | 125 | 125
10 | 贵德县民政局 | 高龄老人生活补贴 | 988.31 | 988.31 |  |  |  | 299.5 | 688.81 | 988.31
11 | 贵德县自然资源和林业草原局 | 林业草原生态保护恢复资金 | 1632 | 1632 |  |  | 1632 |  |  | 1632
12 |  | 贵德县生态管护员项目 | 2779.92 |  |  | 2082 | 697.92 |  |  | 2779.92
13 | 贵德县河阴寄宿制学校 | 营养改善计划资金 | 114.6 | 114.6 |  |  |  |  | 114.6 | 114.6
14 | 贵德县农牧和科技局 | 贵德县设施农业产业园区建设项目（二期） | 3481.91 | 3431.91 | 50 |  | 3200 |  | 282.54 | 3482.54
15 |  | 贵德县新街乡高标准露天蔬菜育苗种植基地建设项目 | 727.6 | 680 | 47.6 |  | 680 |  | 47.6 | 727.6
16 |  | 贵德县河阴镇童家村温室大棚建设项目 | 208.5 |  |  |  | 198.65 |  | 10 | 208.65
17 |  | 贵德县新街乡上卡村集体养殖场建设项目 | 588.5 | 550 | 38.5 |  | 550 |  | 38.5 | 588.5
18 | 贵德县就业服务局 | 贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35
19 | 贵德县河西寄宿制学校 | 寄宿生生活补助资金 | 520.36 | 520.36 |  |  | 363.44 | 47 | 109.92 | 520.36
合计 |  |  | 13470.56 | 10346.04 | 136.1 | 3302 | 7976.01 | 499.5 | 1693.83 | 13471.34

## 运行监控汇总表
附件2
2024年度重点项目运行监控情况汇总明细表
单位：元
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目完成情况 | 预计是否按期完成 | 项目计划 投资额 | 实际完成 投资 | 实际到位 资金 | 累计支出 金额 | 结转（余） 资金 | 资金支出率
1 | 中共贵德县委办公室 | 档案馆消防维保资金 | 经检查，中共贵德县委办公室档案馆消防维保资金主要用于采购档案馆消防设施设备器材。截止评价日，该项目实际发生154,621.00元，累计支出75,000.00元，应付79,621.00元，结转结余资金19,979.00元；预计按计划完成。 | 是 | 174600 | 154621 | 174600 | 75000 | 19979 | 42.96%
2 | 中共贵德县委组织部 | 全县干部专项工作经费 | 截止评价日，已慰问关怀12人，已疗养53人次，累计疗养3个批次，预计按计划完成。 | 是 | 670000 | 324968 | 670000 | 324968 | 345032 | 48.5%
3 | 贵德县残疾人联合会 | 残疾人就业基地培训基地等补助资金 | 截止评价日，贵德县残疾人联合会残疾人就业基地、培训基地等补助资金累计支付200,000.00元，其中：支付职业培训基地补贴120,000.00元，累计培训人数30人；支付就业基地补贴80,000.00元，累计安排残疾人就业16人，预计按计划完成。 | 是 | 280000 | 200000 | 280000 | 200000 | 80000 | 71.43%
4 | 中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室 | 专委会经费 | 截止评价日，已实际支出165,140.50元，预算执行率61.16%，预计按计划完成。 | 是 | 270000 | 165140.5 | 270000 | 165140.5 | 104859.5 | 61.16%
5 | 贵德县文化馆 | 文化人才专项资金 | 截止评价日，项目未实施，因项目实施周期为2024年9月-2025年8月，预计按计划完成。 | 是 | 774000 |  | 774000 |  | 774000 | 0%
6 | 贵德县旅游开发管理委员会 | 贵德县尕让乡关加村庭院经济建设项目 | 截止评价日，该项目持续实施中，尚未完工。目前已完成一、二、三楼基础及一层建设，计划2025年5月完成建设并投入运营，不能按期完成。 | 否 | 4200000 | 4184843.24 | 4200000 | 1329000 | 15156.76 | 31.64%
7 | 贵德县交通运输局 | 河阴镇公交基础设施建设项目 | 截止评价日，该项目已完工，目前处在竣工前质量检测阶段，预计于2024年底完成验收，预计按计划完成。 | 是 | 15250000 | 13588684.04 | 13720000 | 11441503.7 | 131315.96 | 83.39%
8 |  | 贵德县拉西瓦镇基础设施补短板项目 | 截止评价日，该项目已完成初步验收。2024年6月5日由项目建设单位组织项目施工单位四川吉时建设工程有限公司、贵德县拉西瓦镇人民政府、贵德县拉西瓦镇曲乃海村民委员会、拉西瓦镇曲卜藏村民委员会及相关人员代表完成验收，验收内容与批复的建设内容一致，预计按计划完成。 | 是 | 1070000 | 1059034.48 | 1070000 | 1055034.48 | 10965.52 | 98.6%
9 | 贵德县水利局 | 人饮维修项目 | 截止评价日，该项目累计已完成4个乡镇28个村的检查及维修，较年初目标维修养护次数≥10次，已按计划完成。 | 是 | 1250000 | 958720.85 | 1250000 | 958720.85 | 291279.15 | 76.7%
10 | 贵德县民政局 | 高龄老人生活补贴 | 截止评价日，累计支出高龄老人生活补贴5,355,500.00元，其中：省级资金支出2,997,430.00 元，县级资金支出2,373,550.00元，退回补贴15,480.00元；累计补贴老年人6810人，其中：70~79周岁老年人5238人、80~89周岁老年人1453人、90~99周岁老年人117人 及100周岁及以上老年人 2人，预计按计划完成。 | 是 | 9883100 | 5355500 | 9883100 | 5355500 | 4527600 | 54.19%
11 | 贵德县自然资源和林业草原局 | 林业草原生态保护恢复资金 | 贵德县自然资源和林业草原局负责实施的林业草原生态保护恢复资金项目，分野生动物疫源疫病监测防控项目1个（3.00万元）、国有林管护补助16.27万亩（163.00万元）和生态护林员补助1466（1,466.00万元）分别执行，因事前绩效目标申报未分类，导致与项目资金量不匹配，项目的整体执行率较低，结余资金较大，预计该项目无法按计划完成。 | 否 | 16320000 | 3561656.85 | 16320000 | 3561656.85 | 12758343.15 | 21.82%
12 |  | 贵德县生态管护员项目 | 截止评价日，该项目实际聘用草原管护员1287名，并按规定发放管护员报酬20,637,180.00元，预算执行率74.24%，预计按计划完成。 | 是 | 27799200 | 20629080 | 27799200 | 20629080 | 7170120 | 74.21%
13 | 贵德县河阴寄宿制学校 | 营养改善计划资金 | 该项目在5月底由贵德县财政局突然叫停，截止评价日，尚未恢复实施，预计不能按计划完成。 | 否 | 1146000 | 515665.1 | 1146000 | 515665.1 | 630334.9 | 45%
14 | 贵德县农牧和科技局 | 贵德县设施农业产业园区建设项目（二期） | 该项目于2023年9月19日开工建设，截至评价日，该项目仍在持续施工中，尚未完工。具体完成：场地平整全部土方开挖回填、网围栏1999米、仓库、业务用房；预计按计划完成。 | 是 | 34819100 | 32892480.61 | 34250000 | 29301570.54 | 1357519.39 | 85.55%
15 |  | 新街乡高标准露天蔬菜育苗种植基地建设项目 | 截止评价日，该项目持续实施中，预计能按计划完成。 | 是 | 7276000 | 6890274.76 | 7140000 | 4251408.85 | 249725.24 | 59.54%
16 |  | 河阴镇童家村温室大棚建设项目 | 截止评价日，该项目按照工程建设进度预计10月中旬完成并交付使用，预计按计划完成。 | 是 | 2085000 | 2005563.88 | 2086500 | 1718685.22 | 80936.12 | 82.37%
17 |  | 新街乡上卡村集体养殖场建设项目 | 截止评价日，该项目已完成总工程量的5%，计划于9月底完成全部建设内容，10月中旬准备完成设备安装及验收工作，预计11月底完成竣工验收备案和审计工作 ，预计按计划完成。 | 是 | 5885000 | 5501594.52 | 5775000 | 3367716.7 | 273405.48 | 58.32%
18 | 贵德县就业服务局 | 贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目 | 截止评价日，该项目实际补助人数187人，补助标准1000元/人，合计补助金额187,000.00元，较年初目标人数350人，预计不能按计划完成。 | 否 | 350000 | 187000 | 350000 | 187000 | 163000 | 53.43%
19 | 贵德县河西寄宿制学校 | 寄宿生生活补助资金 | 截止评价日，该项目累计支出2,427,250.00元，其中：补助中学生1015人，标准1,150.00元/学期，补助金额1,167,250.00元；小学生1200人，标准1050元/学期，补助金额1,260,000.00元，预计按计划完成。 | 是 | 5203607 | 2427250 | 5203607 | 2427250 | 2776357 | 46.65%
合计 |  |  |  |  | 134705607 | 100602077.83 | 132362007 | 86864900.79 | 31759929.17 | 65.63%